Утверждена

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 18 мая 2020 года № 262

**Дорожная карта реализации положений МИС 2.0 в МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный за выполнение | Наименование показателя эффективности | Значение показателя эффективности | Вес показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Положение: Инвестиционный паспорт муниципального района | | | | | | 10 |
| 1.1. | Разработать инвестиционный паспорт муниципального образования в соответствии с требованиями, прописанными в положении 1 настоящего муниципального инвестиционного стандарта:  1) приветственное слово Главы муниципального образования;  2) основные показатели социально-экономического развития муниципального образования, приоритеты развития муниципального образования, приоритетные виды экономической деятельности;  3) конкурентные преимущества;  4) доступная инфраструктура, перечень и паспорта инвестиционных площадок (свободных земельных участков, объектов недвижимого имущества, привлекательных для инвестиционной деятельности);  5) сведения об имеющихся формах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (меры, получатели, ссылка на нормативные акты);  6) информация о ключевых реализуемых инвестиционных проектах;  7) готовые инвестиционные предложения;  8) нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в муниципальном образовании;  9) контактная информация должностного лица/ структурного подразделения, ответственного за привлечение инвестиций в муниципальном районе/ городском округе (заместитель Главы по экономике/Глава);  10) информации о способах направления обращении, предложений Главе муниципального образования (канал обратной связи). | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования | До 01.04.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля разделов, представленных в инвестиционном паспорте, в соответствии с требованиями к положению 1:  - в соответствии от реализованного количества разделов | от 0 до 100% | 50 |
| 1.2. | Разместить и актуализировать инвестиционный паспорт муниципального образования на странице муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального образования | Не позднее 01.04.2020, далее ежегодно не позднее 20 мая |  | Ссылка на инвестиционный паспорт  <http://www.yarensk.ru/city/investplatforms/investitsionnyy-pasport-lenskogo-rayona/index.php> | Да | 50 |
| 2. | Положение: Нормативная правовая база | | | | | | 10 |
| 2.1. | Обеспечить наличие документов, приведенных в требованиях к положению 2 настоящего муниципального инвестиционного стандарта | Сформирована нормативно-правовая база для осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | До 01.04.2020 |  | Реквизиты утвержденных документов и ссылки на них:  1. генеральный план /схемы территориального планирования с. Яренск  <http://www.yarensk.ru/city/grad/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%97%D0%97/genplanJarensk.php>  2. правила землепользования и застройки поселений и городских округов:  МО «Сафроновское»  <http://www.yarensk.ru/city/grad/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%97%D0%97/genplanSafron.php>  МО «Урдомское»  <http://www.yarensk.ru/city/grad/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%97%D0%97/genplanUrdomskoe.php>  МО «Сойгинское»  <http://www.yarensk.ru/city/grad/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%97%D0%97/genplanSoyginskoe.php>  МО «Козьминское»  <http://www.yarensk.ru/city/grad/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%97%D0%97/genplanKozminskoe.php>  3. проекты планировки территорий и проекты межевания территорий  <http://www.yarensk.ru/city/grad/plan_and_megev.php>  4. правила благоустройства территории муниципального образования  МО «Сафроновское»  <http://www.safronovskoe-adm.ru/blagoustroystvo-mo-safronovskoe.html>  МО «Козьминское»  <http://www.kozmino.ru/documents/413>.html  МО «Урдомское»  <http://arhiv.admurdoma.ru/da_razdel.php?id_blok1_levelpages1=3&blok=adm&razdel=da>  МО «Сойгинское»  <http://soiga.ru/documents/1047.html>  5. административный регламент муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ»  <http://www.yarensk.ru/city/grad/administrativnye-reglamenty/index.php>  6. регламент сопровождения инвестиционных проектов  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальной район» от 10.03.2020 № 118  <http://www.yarensk.ru/regulatory/index.php>  7. документ, определяющего порядок и критерии предоставления поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности (при осуществлении поддержки)  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 25.04.2019 № 274-н  <http://www.yarensk.ru/regulatory/postanovlenie-administratsii.php?PAGEN_1=23>  8. порядок работы с обращениями инвесторов по каналу обратной связи  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 16.03.2020 № 133  <http://www.yarensk.ru/regulatory/index.php>  9. Положение о Совете по инвестициям и предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район»  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 11.02.2013 № 44 (в ред. от 23.09.2019 № 588)  <http://www.yarensk.ru/regulatory/korrupts/korrup.php?ELEMENT_ID=683&PAGEN_1=14> | Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да | 11  11  11  11  12  11  11  11  11 |
| 3 | Совещательный органа по инвестициям и предпринимательству (Совет) | | | | | | 10 |
| 3.1 | Создание совещательного органа по вопросам привлечения инвестиций и развития предпринимательства в соответствии с требованиями положения 3 настоящего муниципального инвестиционного стандарта | Вовлечение субъектов предприниматель-ской и инвести-ционной деятель-ности в решение вопросов создания благоприятного делового инвести-ционного климата | До 01.01.2020 |  | Доля выполнения решений Совета  Доля представителей бизнес-сообщества, в том числе субъектов МСП в составе Совета  Количество очных заседаний Совета  Своевременное предоставление отчетности в соответствии с Положениями (в КИАС)  Перечень предложений по снижению административных барьеров | Не менее 50% от принятых  Не менее 70%  Не менее 4-х  Да  Да | 20  20  20  20  20 |
| 4. | Структурное подразделение/ должностное лицо, ответственное за привлечение инвестиций и взаимодействию с инвестором | | | | | | 10 |
| 4.1 | Назначить должностное лицо, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций и взаимодействию с инвестором | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | До 01.01.2020 | Заместитель Главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития  Помощник Главы МО «Ленский муниципальный район» по инвестиционной политике в области капитального строительства | Должностная инструкция  Количество инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в период внедрения муниципального инвестиционного стандарта и занесенных в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального образования.  Разработанное инвестиционное предложение | Да  Не менее 1  Не менее 1 | 20  30  30 |
| В баланс трудовых ресурсов включена потребность инвестиционных проектов в соответствии с требованием 5 Положения 4 настоящего муниципального инвестиционного стандарта | Да | 5 |
| 4.2 | Обеспечить обучение и повышение квалификации по следующим направлениям: МЧП, финансовый анализ, финансовое моделирование, навыки ведения переговоров и выстраивания долгосрочных эффективных партнерских взаимоотношений. | Квалифицирован-ный персонал | До 31.12.2020 | Общий отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Количество обученных специалистов по финансовому анализу  Количество специалистов, обученных по направлениям муниципально-частное партнерство | Не менее 1  Не менее 1 | 5  5 |
| 5. | Инвестиционные площадки | | | | | | 10 |
| 5.1 | Определить орган местного самоуправления, ответственный за выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей | Новые потенциальные территории для привлечения инвестиций | До 01.07.2020 | Администрация МО «Козьминское»  Администрация МО «Сойгинское»  Администрация МО «Урдомское»  Администрация МО «Сафроновское» | План работ | Да | 20 |
| 5.2 | Провести инвентаризацию земельных участков, различной формы собственности для включения в перечень инвестиционных площадок | Актуализация ресурсного потенциала | До 01.04.2020 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Ссылка на размещенную актуализированную информацию на официальной странице муниципального образования инвестиционного портала Архангельской области:  - перечень инвестиционных площадок;  - паспорта инвестиционных площадок  <http://www.yarensk.ru/city/investplatforms/investplatforms.php>  Сформированы новые земельные участки разной площади в местах с доступной инфраструктурой различных видов использования | Да  Да  2 | 15  15  30 |
| 6. | Муниципальные услуги | | | | | | 10 |
| 6.1 | Обеспечить предоставление услуг в электронном виде для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений (ГПЗУ и РС) | Повышение доступности муниципальных услуг | До 01.01.2020  До 01.01.2021 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде  Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 50%  70% | 15 |
| 6.2 | Обеспечить предоставление услуг в МФЦ по принципу «Одного окна» для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в сфере градостроительства и земельных отношений (ГПЗУ и РС) | Повышение доступности муниципальных услуг | До 30.04.2020  До 01.01.2021 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля предоставления муниципальных услуг в МФЦ  Доля предоставления муниципальных услуг в МФЦ | 20%  30% | 15 |
| 6.3 | Обеспечить размещение информации в ФГИС ТП:  1) местные нормативы градостроительного проектирования;  2) Схема территориального планирования муниципального района или генеральный план поселений, городских округов;  3) правила землепользования и застройки;  4) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;  5) программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа;  6) программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа | Наличие в ФГИС ТП актуальных (соответствующих законодательству в градостроитель-ной сфере) документов территориального планирования и градостроитель-ного зонирования | до 01.01.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля размещенных документов в ФГИС ТП | От 0 до 100% | 20 |
| 6.4 | Обеспечить сокращение сроков предоставления услуги Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | До 01.04.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Срок предоставления услуги | не превышает 14 рабочих дней\*\* | 10 |
| 6.5 | Обеспечить сокращение сроков предоставления услуги по получению разрешения на строительство | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | До 01.04.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Срок предоставления услуги | не более 5 рабочих дней\*\* | 10 |
| 6.6 | Оптимизировать количество дополнитель-ных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения | Повышение эффективности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата | До 01.01.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Предельный срок прохождения дополнительных процедур | 0 календарных дней | 10 |
| 6.7 | Сократить предельный срок и предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объекта жилищного строительства | Снижение административ-ных барьеров | До 01.01.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | предельное количество процедур  предельный срок прохождения процедур (не включается время ожидания по инициативе заявителя и время потраченное, на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации) | Не более 10\*\*  Не более 56 рабочих дней\*\* | 10 |
| 6.8 | Обеспечить сокращение совокупного срока предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешений на размещение объектов электросетевого хозяйства, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | Снижение административ-ных барьеров | До 01.01.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Совокупный срок предоставления услуги | не превышает 10 рабочих дней\*\* | 5 |
| 6.9 | Обеспечить предоставление разрешитель-ной документации на размещение объектов электросетевого хозяйства по принципу «одного окна» | Повышение доступности муниципальных услуг | До 01.01.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | В административном регламенте по предоставлению услуги указана возможность обращения за услугой в МФЦ и на портале Госуслуги29. | Да | 5 |
| 7. | Доступная инфраструктура | | | | | | 10 |
| 7.1 | Разместить на официальном сайте муниципального образования информации обо всех ресурсоснабжающих организациях, действующих на территории муниципального образования, с указанием контактных данных | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной деятельности | До 15.03.2020 | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Ссылка на размещенную информацию  http://www.yarensk.ru/city/investplatforms/norm-info.php?ELEMENT\_ID=10952 | Да | 10 |
| 7.2 | Разместить на официальном сайте муниципального образования информации об актуализации и утверждении схем тепло- и водоснабжения, инвестиционных программ | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной деятельности | До 01.01.2020 | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Ссылка на размещенную информацию  <http://www.yarensk.ru/city/investplatforms/norm-info.php?ELEMENT_ID=11005> | Да | 10 |
| 7.3 | Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления | Эффективное межведомствен-ное взаимодействие | До 01.05.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Нормативный документ об утверждении комиссии | Да | 20 |
| 7.4 | Обеспечить доступ в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в электронном виде через идентификацию получателя услуги или предоставить информацию по градостроительным планам в ГИС Земля | Эффективное межведомствен-ное взаимодействие | До 31.12.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доступ обеспечен | Да | 10 |
| 7.5 | Сделать свод планируемых к созданию/ реконструкции объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной деятельности | До 01.06.2020 | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Ссылка на инвестиционный портал, где размещен актуальный свод инфраструктурных объектов | Да | 50 |
| 8. | Налоговые льготы и преференции для инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, субъектами инвестиционной деятельности | | | | | | 10 |
| 8.1 | Сформировать обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков, в соответствии с требованиями положения 8 муниципального инвестиционного стандарта | Повышение инвестиционной привлекатель-ности муниципального образования | До 01.01.2020 |  | Реквизиты документов, регламентирующих ставки и порядок их применения  1. Решение Собрания депутатов № 230-н от 04.09.2013.  2. Решение Собрание депутатов № 48-н от 17.09.2014.  3. Решение Собрания депутатов № 53-н от 30.01.2019. | Да | 100 |
| 9. | Поддержка субъектов МСП муниципального образования | | | | | | 10 |
| 9.1 | Разработать и обеспечить ведение перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами МСП | Инструмент оказания имущественной поддержки субъектам МСП на уровне муниципального образования | До 01.01.2020 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Реквизиты Перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ссылка на размещенный документ в открытом доступе  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 17.06.2019 № 370  <http://www.yarensk.ru/Partners/imushestvo/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/> | Да | 20 |
| 9.2 | Разработать и принять нормативный правовой акт муниципального образования, регламентирующий применение понижающего коэффициента при расчете арендной платы для субъектов МСП | Инструмент оказания имущественной поддержки субъектам МСП на уровне муниципального образования | До 01.01.2020 |  | Реквизиты документа и ссылка на размещение информации в открытом доступе  Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 29.11.2019 № 744  Арендная плата за аренду муниципального имущества (в том числе за земельные участки), включенного в Перечень, вносится в следующем порядке:  - в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;  - во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;  - в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;  - в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. | Да  Экономически обоснованный для муници-пального образования | 20 |
| 9.3 | Организовать отдельный учет инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП, которым требуется финансово-гарантийная поддержка федеральных институтов АО «Корпорация МСП» и АО «Банк МСП», с обязательным сопровождением таких проектов АО «Корпорация развития Архангельской области» или Администрацией муниципального образования | Финансовая поддержка федеральными институтами поддержки инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП | До 01.04.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Количество проектов, реализуемых или планируемых к реализации субъектами МСП на территории муниципального образования, которым требуется поддержка Корпорации МСП | Не менее 1 | 20 |
| 9.4 | Обеспечить информирование по мерам поддержки субъектов МСП | Повышение информирован-ности субъектам МСП о мерах поддержки | До 01.01.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Ссылки на информационные события, материалы, размещенные на официальном сайте Администрации муниципального образования  <http://www.yarensk.ru/city/economika/entrepreneur/> | не менее 12 публикаций | 5 |
| 9.5 | Разработать и утвердить программные мероприятия по поддержке субъектов МСП | Поддержка субъектов на уровне муниципального образования | До 01.01.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Реквизиты Муниципальной программы (подпрограммы) Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 19.09.2016 № 534-н  Ссылка на размещение в открытом доступе актуального документа  <http://www.yarensk.ru/regulatory/search/?q=671-%D0%BD&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA> | Да  Да | 10  10 |
| 9.6 | Активное привлечение региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центр поддержки предпринимательства, центр развития экспорта, центр кластерного развития, региональная гарантийная организация, Фонд микрофинансирования «Развитие», Региональный фонд развития промышленности) | Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-ства в муниципальных образованиях | До 01.01.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Количество мероприятий проведенных при участии региональных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Не менее 1 | 15 |
| 10. | Информационный интерактивный Интернет-ресурс | | | | | | 15 |
| 10.1 | Разместить и актуализировать информацию на странице муниципального образования инвестиционного портала Архангельской области:  1) Общие сведения о МО (основные отрасли и показатели экономики, транспортная доступность, численность населения, площадь территории и др.; фото и (или) карта МО (место на карте АО); краткое описание преимуществ МО  2) «Каналы прямой связи»;  3) Инвестиционный паспорт;  4) «Одно окно» для инвестора (порядок сопровождения в форме инфографики, меры поддержки и т.д.);  5) Инвестиционные проекты, предложения;  6) Инвестиционные площадки и паспорта к ним;  7) Доступная инфраструктура (план развития инфраструктуры, минимальные границы по стоимости технологического присоединения к сетям и др.);  8) Ссылка на совет по инвестиционной деятельности (по ссылке открывается следующая информация: состав, положение, протоколы заседаний, видеозаписи заседаний (при наличии))  9) Ссылка на нормативные правовые акты в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности (в т.ч. градостроительную документацию в ФГИС ТП) | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной и предприниматель-ской деятельности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля размещенной информации на странице муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области | От 0 до 100% | 20 |
| 10.2 | Разместить и актуализировать информацию на Инвестиционной карте Архангельской области:  1) Инвестиционные площадки;  2) Инвестиционные предложения;  3) Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч. по создаваемой инфраструктуре) | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной и предприниматель-ской деятельности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район»  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Доля размещенной информации на инвестиционной карте | От 0 до 100% | 20 |
| 10.3 | На главной странице официального сайта муниципального образования разместить баннер «Инвестору» со ссылкой на страницу муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной и предприниматель-ской деятельности | До 16.03.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район»  Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Баннер «Инвестору» со ссылкой на страницу муниципального образования на инвестиционном портале Архангельской области | Да | 20 |
| 10.4 | На главной странице официального сайта муниципального образования разместить баннер «Инвестиционная карта» со ссылкой на инвестиционную карту Архангельской области с фильтрами по муниципальному образованию | Повышение информирован-ности субъектов инвестиционной и предприниматель-ской деятельности | До 16.03.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район»  Отдел информационных технологий Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Баннер «Инвестиционная карта» со ссылкой на инвестиционную карту Архангельской области с фильтрами по муниципальному образованию | Да | 20 |
| 10.5 | Создан канал прямой связи в соответствии с требованием положения 10 муниципального инвестиционного стандарта | Снижение административ-ных барьеров | До 01.04.2020 | Отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Канал прямой связи  <http://www.yarensk.ru/city/investplatforms/kontakty.php> | Да | 20 |