Методические рекомендации по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования  в образовательных организациях МО «Ленский район».

Примерный план  методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО

в МБОУ  --------------------  на 2014 – 2015 гг.

| № п/п | Мероприятие | Форма | Сроки | Рассматриваемые вопросы | Ответственные | Методический продукт | Подведение итогов, обсуждение результатов | +/- отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Повышение квалификации педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 1.1. | Образовательные курсы учителей- предметников по программам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | лекции семинары практикумы | сентябрь - декабрь2015 | по плану курсовой подготовки АО ИОО , г.Архангельск | АО ИОО |  | свидетельства о прохождении курсовой подготовки на 108 ч. | - |
| 2.Разработка ООП ООО (основной образовательной программы основного общего образования) МБОУ " " Работа в течение подготовительного периода над единичными проектами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ЕП №1: Разработка и описание стратегии введения ФГОС ООО в ОУ | работа в группе | январь 2015 | 1.Определение цели и задачей ООП ООО с учетом соотношения 70/30 и преемственности с ООП НОО. 2.Описание подхода и принципов к ООП ООО. 3.Описание психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет | Рабочая группа №1: Руководитель: Члены группы: | 1.Разработанная часть целевого раздела ООП ООО «Пояснительная записка» | защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.2 | ЕП №2: Разработка и описание планируемых результатов в процессе освоения междисциплинарных и учебных предметных программ | работа в группе |  | 1. Система планируемых результатов. 2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 3.Планируемые результаты в процессе освоения междисциплинарных и учебных предметных программ. | Рабочая группа №2: Руководитель: Члены группы: | 1.Разработанная часть целевого раздела ООП ООО «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» («портрета выпускника» основной ступени общего образования ОУ). | защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.3 | ЕП №3: Разработка и описание системы оценки достижения планируемых результатов | работа в группе |  | 1.Описание организации и содержания итоговой аттестации в ОУ по направлениям : а) предметная деятельность (оценка) б) личностные результаты ( портфолио) в) метапредметные результаты (оценка проектной деятельности) 2. Описание организации и содержания промежуточной аттестации в ОУ по направлениям : а) предметная деятельность (оценка) б) личностные результаты ( портфолио) в) метапредметные результаты (оценка проектной деятельности) 3.Инструментарий оценивания ( внутришкольный мониторинг и портфель достижений). 4.Положение «О системе оценивания». | Рабочая группа №3: Руководитель : | 1.Разработанная часть целевого раздела ООП ООО «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» | защита плана работы над структурой ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.4 | ЕП №4: Разработка программы развития УУД | работа в группе |  | 1.Пояснительная записка 2.Планируемые результаты 3.Технология развития УУД 4.Условия и средства формирования и развития УУД. 5.Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД | Рабочая группа №4: Руководитель: | 1.Разработанная часть содержательного раздела ООП ООО «Программа развития УУД на ступени ООО» | защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.5 | ЕП №5: Разработка и описание программы воспитания и социализации обучающихся | работа в группе |  | 1.Базовые национальные ценности. 2.Направления программы. 3.Планируемые результаты. 4.Структура программы. 5.Преемственность с ООП НОО. 6.Профессиональная ориентация. 7. План внеурочной деятельности (доп.образования). | Рабочая группа №5: Руководитель: зам.директора по ВР | 1.Разработанная часть содержательного раздела ООП ООО «Программа воспитания и социализации». | защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.6 | ЕП №7: Составление учебного плана ОУ с учетом требований ФГОС и Сан ПиН | работа в группе |  | 1.Обоснование количества учебных планов. 2.Состав и структура инвариантной части (70%). 3.Состав и структура вариативной части (30%) 4.Общий объем учебной нагрузки ( на неделю, уч. год, на 5 лет) | Рабочая группа №7: Руководитель: зам.директора по УВР | 1.Разработанная часть организационного раздела ООП ООО «Базисный учебный план ООО» | защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.7 | ЕП №8: Описание условий реализации ООП ООО в ОУ | работа в группе |  | 1. Проблемный анализ результатов образовательной деятельности, ресурсов, и условий ОУ на ступени ООО. 2.НПБ условий реализации ООП ООО. 3.Реестр-инвентаризация. 4.Сетевой график изменений ( дорожная карта). 5.Система контроля выполнения условий. 6.Условия: а. Кадровые условия. б.Финансово-экономические условия. в. Материально-технические условия. г. Психолого-педагогические условия д. Информационно-методические условия. | Рабочая группа №8: Руководитель: | 1.Разработанная часть организационного раздела ООП ООО «Система условий реализации ООП ООО». | Защита структуры ЕП для его дальнейшего включения в ООП ООО | + |
| 2.8 | Экспертиза программы | Апрель-май 2015 г. |  | 1. Изучение критериев и показателей, применяемых при экспертизе ООП | Отдел образования, ИМЦ | 1.Откорректированная ООП ООО 2. Скорректированные разрабатываемые разделы ООП ООО | педсовет |  |
| 2.9 | Разработка и описание содержания программ учебных предметов¸ курсов | семинар | Июнь 2015 | 1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 2.Общая характеристика учебного предмета, курса; 3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 5.Содержание учебного предмета, курса; 6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. | заместители директора по УВР | 1.Разработанная часть содержательного раздела ООП ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 2.Разработанные программы отдельных учебных предметов, курсов для обучающихся 5-х классов 2015-2016 уч.года. | педсовет | - |
| 2.10 | Разработка и описание программ внеурочной деятельности | семинар | Июнь 2015 | 1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом направленности внеурочной деятельности. 2.Общая характеристика данного вида внеурочной деятельности; 3.Описание места данного вида внеурочной деятельности в учебном плане; 4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного вида внеурочной деятельности; 5.Содержание данного вида внеурочной деятельности 6.Тематическое планирование с определением основных видов образов. деятельности; 7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образов.процесса; 8.Планируемые результаты изучения данного вида внеурочной деятельности. | заместитель директора по ВР, педагог-организатор | 1.Разработанная часть организационного раздела ООП ООО «Базисный учебный план ООО: внеурочная деятельность». 2. Разработанные программы кружков для обучающихся 5-х классов 2015-2016 уч.года | педсовет | - |
| 2.11 | Самообследование и первичная коррекция ООП ООО | работа в группах педсовет |  | 1.Информирование коллектива о ходе работы над ООП ООО. 2.Организация обсуждения программы. 3.Первичная коррекция ООП ООО. | администрация, руководители рабочих групп | 1.Текст ООП ООО " в первичной редакции | педсовет | - |
| 2.12 | Внесение корректив в ООП ООО по результатам экспертизы | работа в группах |  | 1.Внесение рекомендованных изменений, дополнений. 2. Информирование педколлектива о внесенных коррективах. | руководители рабочих групп администрация | 1. Скорректированная по результатам независимой внешней экспертизы ООП ООО МБОУ « « |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.Разработка локальных актов МБОУ " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Форма | Сроки | Рассматриваемые вопросы | Ответственные | Методический продукт | Подведение итогов, обсуждение результатов | +/- отметка о выполнении |
| 3.1. | Разработка регламента работы кабинета информатики | работа в группе | Август 2015 | 1. Создание условий для применения на уроках ИКТ . 2.Разработка схемы регламента работы кабинета информатики. 3.Формирование локального акта ОУ. | Руководитель | 1.Регламент работы кабинетов информатики | педсовет | - |
| 3.2 | Внесение изменений в Положение о библиотеке ОУ | работа в группе | Апрель-август 2015 | 1.Создание условий для доступного и качественного обеспечения информационными ресурсами обучающихся и педагогических работников ОУ | Руководитель группы: | 1.Положение о библиотеке ОУ | педсовет | - |
| 3.3 | Разработка положения об учебном кабинете | работа в группе | Апрель-август 2015 | 1 Мотивация педагогов для создания условий развития дидактической и материальной базы учебных кабинетов. | Руководитель | 1.Положение об учебном кабинете | педсовет | - |
| 3.4. | Разработка дДолжностных инструкций работников образовательного учреждения: заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХР, учителя-предметника, преподавателя-организатора ОБЖ, воспитателя, заведующей школьной библиотекой, педагога-библиотекаря, программиста, мастера производственного обучения. |  | Апрель-август 2015 | 1.Ознакомление с новыми должностными инструкциями педагогов МБОУ . 2.Организация педагогической деятельности в соответствии с новыми должностными инструкциями. | Директор, заместители директора по УВР и ВР | Утвержденные должностные инструкции работников образовательного учреждения: заместителя директора по УВР, заместителя директора по АХР, учителя-предметника, преподавателя-организатора ОБЖ, воспитателя, заведующей школьной библиотекой, педагога-библиотекаря, программиста, мастера производственного обучения. | педсовет август 2015 | - |
| 4. Сопровождение профессионального роста педагогов МБОУ " " по вопросам ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Форма | Сроки | Рассматриваемые вопросы | Ответственные | Методический продукт | Подведение итогов, обсуждение результатов | +/- отметка о выполнении |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1. | Индивидуальный план профессионального развития в условиях подготовки введения и реализации ФГОС ООО в деятельность ОУ | вопрос педсовета |  | 1. Формирование представления об идеологии ФГОС нового поколения ознакомление с основными положениями базовых документов стандарта. 2.Определение мотивационной готовности к реализации новых образовательных стандартов; обеспечение рефлексии своего педагогического опыта с позиции целевых ориентаций стандарта. 3. Анализ ресурсов саморазвития. 4.Повышение квалификации по вопросам ФГОС нового поколения. 5. Определение своего места в составе рабочей группы проекта введения ФГОС ООО. 6. Составление перечня необходимой педагогической документации в рамках ФГОС ООО. | Директор школы | 1. Работа педагогов по индивидуальным планам профессионального развития в условиях подготовки введения и реализации ФГОС ООО в деятельность ОУ (приложение 1) | педсовет |  |
| 4.2. | Заседания ШМО и РМО по проблемам введения и реализации ФГОС ООО | ШМО РМО | Сент. 2014- Май 2015 | Проблемы введения и реализации ФГОС | руководители ШМО и РМО | 1. Методические рекомендации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | протоколы ШМО и РМО вопросы педсоветов | - |
| 4.3. | Проблемы введения и реализации ФГОС ООО в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности | семинары | Сент. 2014- Май 2015 | Проблемы введения и реализации ФГОС | педагоги ОУ, заместители директора по УВР и ВР, директор ОУ | 1. Методические рекомендации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | вопросы педсоветов | - |
| 4.4. | Распространение педагогического опыта | открытый урок мастер-класс внеурочные занятия, кружковые занятия | Сент. 2014- Май 2015 | Педагогические находки в образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС ООО | педагоги ОУ, заместители директора по УВР и ВР, директор ОУ | 1.Методические разработки по представлению и обобщению опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Публикации в методических сборниках. | - |
| 4.5. | Разработка и апробация оценки эффективности работы педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО | семинар | Сентябрь 2015 | Изучение критериев и показателей стимулирования деятельности учителя, педагога в условиях введения и реализации ФГОС НОО и ООО | педагоги ОУ, заместители директора по УВР и ВР, директор ОУ, профсоюзный комитет | Разработанное Положение о стимулирующих выплатах | собрание трудового коллектива |  |

Приложение 1

1.Критерии готовности педагога к введению ФГОС

Диагностическая карта педагога МБОУ "                                                                                                    "

| Критерий | Самооценка педагога «_»____2014 от «0» до «5» | Самооценка педагога «_»____2015 от «0» до «5» |
| --- | --- | --- |
| Когнитивный аспект |  |  |
| Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе |  |  |
| Знание основных документов, связанных с введением ФГОС: |  |  |
| - Национальная инициатива “Наша новая школа”, утв. Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; |  |  |
| - ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373” |  |  |
| - ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897 |  |  |
| - Фундаментальное ядро содержания общего образования |  |  |
| - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России |  |  |
| - Знание особенностей системно-деятельного подхода к образованию как методологической основы стандарта |  |  |
| Мотивационный аспект |  |  |
| Понимание возможностей ФГОС в решении проблем современного образования |  |  |
| Понимание роли педагога в реализации ФГОС |  |  |
| Активность участия в различных направлениях работы по введению и реализации ФГОС |  |  |
| Заинтересованное участие в обсуждении вопросов, связанных с проблемами введения и реализации ФГОС |  |  |
| Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем |  |  |
| Настойчивость в преодолении затруднений |  |  |
| Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем предполагает программа повышения научно-методической компетенции учителя |  |  |
| Технологический аспект |  |  |
| Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем: |  |  |
| - элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; |  |  |
| - проблемности |  |  |
| - возможности организовать учебное исследование; |  |  |
| - вариативности |  |  |
| - интеграции частно-предметного, общепредметного и метапредметного содержания - практической направленности |  |  |
| Умение работать над формированием и развитием компонентов учебной деятельности: |  |  |
| - целеполагания; |  |  |
| - учебного интереса; |  |  |
| - планирования |  |  |
| - контроля и оценки; |  |  |
| - содержательной рефлексии |  |  |
| Владение деятельностными (развивающими) технологиями |  |  |
| Умение организовать учебное исследование |  |  |
| Умение организовать проектную деятельность обучающихся |  |  |
| Умение предоставлять самостоятельность обучающимся (умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня задания, формы работы, критериев оценки и т. д.)) |  |  |
| Умение использовать разные формы организации деятельности обучающихся (групповая, парная, индивидуальная) |  |  |
| Умение работать с ошибками учеников |  |  |
| Умение включать обучающихся в учебный диалог (полилог) |  |  |
| Рефлексивный компонент |  |  |
| Умение анализировать урок/деятельность с позиций системно-деятельностного подхода |  |  |
| Умение соотносить свои действия с действиями учеников |  |  |
| Умение определять задачи для совершенствования профессиональной компетентности в реализации требований ФГОС |  |  |

2.Анализ ресурсов саморазвития

| № п/п | Вид ресурса педагогической деятельности | Личные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образование (какое учебное заведение закончено, дата окончания) |  |
| 2 | Специальность по диплому |  |
| 3 | Занимаемая должность |  |
| 4 | Стаж: а) общий трудовой б) общий педагогический в) по специальности г) в данной должности |  |
| 5 | Аттестация: категория , дата присвоения (число, месяц, год) |  |
| 6 | Курсовая подготовка: дата прохождения (число, месяц, год); тип курсов; кол-во часов; документ о прохождении ) номер, дата выдачи) (за последние 5 лет) |  |
| 7 | Звания, награды, поощрения |  |
| 8 | Достижения |  |
|  | Работа по обновлению содержания образования |  |
|  | 1.Разработка программ (авторские, адаптивные), курсов |  |
|  | 2.Апробация УМК |  |
|  | Учебная деятельность |  |
|  | 1.Успеваемость |  |
|  | 2.Качество знаний |  |
|  | 3.Уровень обученности |  |
|  | 4.Результаты олимпиад: |  |
|  | Школьные |  |
|  | Муниципальные |  |
|  | Региональные |  |
|  | 5.Участие обучающихся в предметных, интеллектуальных и творческих конкурсах |  |
|  | 6.Технологичность образовательной деятельности: |  |
|  | - Изучение |  |
|  | - Внедрение |  |
|  | - Обобщение |  |
|  | 7.Достижения классного руководителя |  |
|  | 8. Участие в проверке олимпиадных работ, в комиссии по проверке экзаменационных работ ГИА |  |
|  | 9. Результаты итоговой аттестации обучающихся ( ЕГЭ, ГИА, традиционная форма) |  |
|  | Профессионально-методическая деятельность |  |
|  | 1.Тема по самообразованию (реализация) |  |
|  | 2.Участие в семинарах, в работе РМО, ШМО |  |
|  | 3.Участие в педагогических профессиональных конкурсах |  |
|  | 4. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся |  |
|  | 5. Освоение, формирование и развитие информационно-образовательной среды в своей педагогической деятельности |  |
|  | Деятельность по обобщению и распространению опыта |  |
|  | 1.Открытые уроки и внеклассные мероприятия |  |
|  | 2.Публикации в сборниках, методических журналах, интернет-сообществах. |  |
|  | 3.Помещение педагогического опыта в банк данных (школьный,муниципальный,региональный уровни) |  |
|  | 4.Участие в ПНПО |  |

3. Перечень необходимой педагогической документации в рамках ФГОС ООО

| № п/п | Наименование | Вид работы | Сроки | Применение в личной педагогической деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Должностная инструкция | ознакомление, подписание |  |  |
| 2 | Эффективный контракт | ознакомление, подписание |  |  |
| 3 | Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении. | ознакомление, определение своей роли в реализации плана-графика |  |  |
| 4 | Приказ о создании в образовательном учреждении рабочих групп по введению ФГОС ООО: разработка ООП ООО | ознакомление, определение своей роли в реализации проектирования ООП ООО |  |  |
| 5 | Учебный план ООО | ознакомление |  |  |
| 6 | Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе | ознакомление, выбор линии УМК для заказа учебников по ФГОС ООО |  |  |
| 7 | П о л о ж е н и е о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся основной ступени в ОУ | участие в разработке, изучение, применение |  |  |
| 8 | Положение «О портфолио» (индивидуальной накопительной оценке учебных достижений обучающегося основной школы) | участие в разработке, изучение, применение |  |  |
| 9 | Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). | участие в разработке, изучение, применение |  |  |
| 10 | Разработка программ внеурочной деятельности. | участие в разработке, изучение, применение |  |  |
| 11 | Инструкция по ведению классных предметных журналов и журналов учета кружковой работы | участие в разработке, изучение, применение |  |  |