АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

МО  «ЛЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   27 апреля   2012 года № 80-од

с.Яренск

Об утверждении плана-графика по введению ФГОС начального общего и ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Ленского района.

В целях организации поэтапного введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в обрзовательных учреждениях Ленского района приказываю:

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных учреждениях Ленского района.

- Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования М.А. Ажгибкову.

Заведующий Отделом образования

МО «Ленский муниципальный район»	С.Д.Плехневич

Приложение

План-график  введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования

в образовательных учреждениях Ленского района  в 2012 -2013году

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение ФГОС в 1,2,-х), 5-х («пилотных») классах | С 01.09.2012г. | Ажгибкова М.А. Руководители ОУ |
| 2 | Приобретение мобильных комплексов современного оборудования для начальных классов | До 01.09.2012г. | Руководители ОУ |
| 3 | Организация повышения квалификации учителей в соответствии с требованиями ФГОС (курсы) | В теч. года | Ющук И.В. (ИМЦ), руководители ОУ |
| 4 | Работа Совета по введению ФГОС (приказы ОО) | По плану | Отдел образования |
| 5 | Работа методиста по учебным дисциплинам по начальным классам (Лемзакова И.А.) по введению ФГОС НОО | В течение года | Ющук И.В. (ИМЦ), |
| 6 | Тематическое инспектирование «Реализация ФГОС НОО» | Январь-февраль 2013 | Ажгибкова М.А. |
| 7 | Разработка ООП ООО | До 15.06.12 | Руководитель МБОУ»Урдомская СОШ»-«пилотной» площадки. |
| 8 | Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования с изменениями | Май-июнь 2012 | Экспертный Совет(Отдел образования,ИМЦ) |
| 9 | Экспертиза условий реализации основной образовательной программы начального общего образования | Май - июнь 2012 | Экспертный Совет(Отдел образования,ИМЦ) |
| 10 | Экспертиза учебных планов начального, основного общего образования (по ФГОС) | Май - июнь 2012 | Экспертный Совет(Отдел образования,ИМЦ) |
| 11 | Экспертиза планов внеурочной деятельности | Май-июнь 2012 | Экспертный Совет(Отдел образования,ИМЦ) |
| 12 | Проведение самоанализа готовности к введению ФГОС по итогам 2011-12 учебного года | Июнь 2012г. | Руководители ОУ |
| 13 | Совещание руководителей ОУ Тема: Переход на новые образовательные стандарты: ресурсное обеспечение деятельности младших школьников. Система условий. | Февраль 2013 | Плехневич С.,Д. |
| 14 | Семинар для завучей на базе муниципальной «пилотной» площадки МБОУ «Урдомская СОШ» | Апрель 2013 | Тончихина А.С. Ажгибкова М.А. |
| 15 | Практикумы для учителей начальных классов по обеспечению системно-деятельностного подхода в организации УВП, организации внеурочной деятельности (по плану работы ИМЦ) | В течение года | Руководители РМО, Методисты. |
| 16 | Годовой отчет руководителей ОУ Доклад по итогам экспертизы ООП, УП, ПВД, системы условий. | Июнь 2013 | Плехневич С.Д., руководители ОУ |