АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ

МО  «ЛЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   11  марта   2011 года № 28-од

с.Яренск

О введении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район

Во исполнение приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

- Создать Координационный совет по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Координационный совет).

- Утвердить:

  - положение о Координационном совете (приложение 1);

  - состав Координационного совета (приложение 2);

  - план-график реализации мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приложение 3).

- Обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район» в 2011году.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя заведующего Отделом образования МО «Ленский муниципальный район» Е.Л. Черепанова.

Заведующий Отделом образования

МО «Ленский муниципальный район»	С.Д.Плехневич

Приложение 1

Утверждено распоряжением

заведующего Отделом образования

МО «Ленский муниципальный район»

от  11.03.2011  № 28-од

Положение о Координационном совете по вопросам организации ведения федеральных государственных стандартов общего образования

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам организации ведения федеральных государственных стандартов общего образования (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью содействия общеобразовательным учреждениям  в организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - образовательные стандарты).

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи деятельности Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения образовательных стандартов;

- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов введения образовательных стандартов ( на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения);

- рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных образовательных программ общего образования;

- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации образовательных стандартов;

- регулярное информирование о ходе и промежуточных результатах введения образовательных стандартов в образовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район»;

- участие в организации и проведении мероприятий по вопросам введения образовательных стандартов.

2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:

- анализирует свою работу по решению вопросов организации введения образовательных стандартов в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы общего образования;

- принимает решение о необходимости создания рабочих групп для подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета;

- регулярно заслушивает информацию о ходе введения образовательных стандартов в образовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район»;

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний с представителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам введения образовательных стандартов;

- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и реализации образовательных стандартов, об опыте работы в данном направлении.

3. Состав Совета

3.1. Председателем Совета является заведующий Отделом образования

МО «Ленский муниципальный район»

3.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

3.3. Состав Совета утверждается распоряжением заведующего Отделом образования.

4. Порядок работы совета

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

4.4. Заседания Совета являются открытыми.

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании.

4.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекомендательный характер.

5. Заключительные положения

5.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Отделом образования МО «Ленский муниципальный район».

5.2. Деятельность Совета прекращается по распоряжению заведующего Отделом образования МО «Ленский муниципальный район» по окончании введения образовательных стандартов.

Приложение 2

Утверждено распоряжением

заведующего Отделом образования

МО «Ленский муниципальный район»

от 11.03.2011    №28-од

Состав

Координационного совета по вопросам организации ведения федеральных государственных стандартов общего образования

| 1. Плехневич С. Д. 2. Алексеева Л. Р 3. Додонов В. А 4. . Зашихина С. А 5. Черепанов Е. Л. 6. Шубина И. Б. 7. Ющук И. В. | Заведующий отделом образования МО «Ленский муниципальный район» Заместитель директора Яренской МСОШ Директор Урдомской МСОШ Директор Яренской МСОШ Заместитель заведующего отделом образования Специалист отдела образования Директор МОУ «Информационно – методический Центр» | Председатель |
| --- | --- | --- |

Приложение 3

Утверждено распоряжением

заведующего Отделом образования                                                                                                                                                                МО «Ленский муниципальный район»

от 11.03.2011          № 28-од

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| № | Направления и мероприятия |  | Сроки | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка информационного письма муниципальным образовательным учреждениям о введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС) начального общего образования в МО «Ленский муниципальный район» |  | до 15.03.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |
| 2 | Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС. Информирование родительской общественности через родительские собрания, СМИ, интернет-ресурсы о введении ФГОС. |  | 2011 гг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ»,ОУ. |  |
| 3 | Презентация на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом опыта работы пилотных площадок г.Северодвинска. |  | до 25.03.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ», |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение финансирование мероприятий повышения квалификации по вопросам ФГОС начального общего образования для учителей начальных классов и администрации. |  | 2011-2012 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», руководители ОУ, МОУ «ИМЦ» |  |
| Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание странички «ФГОС начального общего образования в МО «Ленский муниципальный район» на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  | до01.09.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ» |  |
| 6 | Создание Координационного совета по вопросам введения ФГОС НОО |  | до 01.04.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» |  |
| 7 | . Обеспечение муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования. |  | до 30.08.2011 | Руководители ОУ, МОУ «ИМЦ» |  |
| 8 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. |  | 2011 гг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», руководители ОУ, МОУ «ИМЦ» |  |
| 9 | Организация совещаний, семинаров для руководителей образовательных учреждений, заместителей по УВР и учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС начального общего образования. |  | 2011 гг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ» |  |
| 10 | Разработка и внедрение системы мониторинга результативности введения ФГОС . |  | до 20.11.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ» |  |
| 11 | Проведение круглого стола по результатам внедрения ФГОС в 1 классе. |  | до 15.12.2011 | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» МОУ «ИМЦ» |  |
| Кадровое обеспечение введения федерального государственного образовательного cтандарта |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка плана курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС начального общего образования для учителей начальных классов и администрации. | до 15.03.2011 |  | МОУ «ИМЦ» |  |
| 13 | Сотрудничество с постоянно действующими консультационными пунктами, тьюторскими центрами (в том числе и в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС начального общего образования на базе учреждений дополнительного профессионального образования, вузов, инновационных общеобразовательных учреждений Архангельской области и др. субъектов РФ. | по мере необходимости |  | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», руководители ОУ, МОУ «ИМЦ» |  |
| Методическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта |  |  |  |  |  |
| 14 | Презентация уроков с использованием технологий, нацеленных на формирование универсальных учебных действий у младших школьников. | до 10.11.2011 |  | МОУ «ИМЦ» |  |
| 15 | Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | апрель-май 2012 г. |  | МОУ «ИМЦ» |  |
| 16. | Методическое сопровождение введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях МО «Ленский муниципальный район». | 2011- 2012 гг. |  | МОУ «ИМЦ» |  |
| 17. | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | 2011-2012 гг. |  | МОУ «ИМЦ»,МОУ «РЦДО детей» |  |