СПРАВКА

о реализации национальных проектов на территории

МО «Ленский муниципальный район»

Администрация МО «Ленский муниципальный район» направляет информацию, что по состоянию на 31.12.2024 г. на территории района реализуются следующие проекты:

I. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»-838,2 тыс. руб., (в т.ч. федеральный бюджет-805,4 тыс. руб., областной бюджет-16,4 тыс. рублей, бюджет поселений-16,4 тыс. руб.)

Денежные средства выделены на благоустройство общественной территории: ул.  Бр. Покровских с. Яренск (устройство тротуара, площадью 171,0 кв.м.). Заключен муниципальный контракт № 0324300055424000022 от 15.04.2024г. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Заключено с Министерством ТЭК и ЖКХ АО доп. соглашение  от 22.03.2024 № 6/2024 к соглашению от 05.04.2022 № 4/2022 по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

- субсидия на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции – 2700,0 тыс. рублей.

На 31.12.2024 г. подписан акт – приема передачи жилого помещения на  сумму 2700,0 тыс. руб. , площадью 45,1 кв.м.

Согласно постановления Правительства Архангельской области от 29.02.2024 № 156-пп «О внесении изменений в распределение субвенции бюджетам муниципальных образований Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями на 2024 год»

- субвенции бюджетам муниципальных районов Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещениях в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского муниципального района Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями – 3144,0 тыс. рублей.

На 31.12.2024 г:

- выплачено субвенции на сумму 3114,0 тыс. рублей.

МО «Урдомское»

- субвенции бюджетам муниципальных районов Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещениях в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского муниципального района Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями – 2055,0 тыс. рублей.

На 31.12.2024 г:

- выплачено субвенции на сумму 2055,0 тыс. рублей. (исполнено на 100%).

II. В рамках реализации национального проекта «Культура»:

Региональный проект «Творческие люди»-298,7 тыс. руб.

Заключено соглашение с Министерством культуры АО от 08.02.2024 №11635000-1-2024-004, в рамках мероприятия по гос. поддержки лучшего работника муниципальных учреждений культуры. Находящихся на территории сельского поселения и гос. поддержки муниципальных учреждений культуры.

В рамах регионального проекта «Творческие люди» оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры: Яренская центральная библиотека МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» в сумме-119,5 тыс. руб., МБУК «Яренский краеведческий музей» в сумме -119,5 тыс. руб. и 1 лучшему работнику сельских учреждений культуры - библиотекарю Мартынову А.В. МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» в сумме 59,7 тыс. руб.

В 2024 году запланированы курсы повышения квалификации, на безвозмездной основе, 6 специалистов учреждений культуры Ленского района.

На 31.12.2024г. курсы повышения квалификации прошли 6 специалистов.

II. В рамках реализации национального проекта «Образование»

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключено Соглашение № 01ф-02-08/877 от 24.12.2021г. о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения, а именно на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на 2024 год.

В рамках реализации проекта внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей и молодежи на территории МО «Ленский муниципальный район».

Заключено с Министерством образования АО соглашение № 11635000-1-2024-008 от 25.03.2024г.на сумму субсидии 221,5 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 203, тыс. руб., областной бюджет 18,5 тыс. руб.) на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

На 31.12.2024 г. денежные средства освоены в полном объеме, в МБОУ ДОД «КДЦО» закуплен спортивный инвентарь и оборудование для кружка «Юный эколог».

2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» заключено Соглашение № 01ф-02-08/902 от 24.12.2021 г. о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

Выделение средств бюджета в рамках проекта не предусмотрено.

С Министерства образования АО ожидается поставка МФУ в МБОУ «Сойгинская СШ» в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в течении года.

Количественные показатели, установленные на 2024 год:

- количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды – 3 ед. (исполнено 100%)

- доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 60 %; ( исполнено 100%)

- доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС – 58 %; (исполнено 100%)

- доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 40%. (исполнено 100%).

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» заключено соглашение Министерством образования АО от 01.02.2024г. № 11635000-1-2024-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету Ленского муниципального района Архангельской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «Яренская СШ», МБОУ «Сойгинская СШ», МБОУ «Урдомская СШ», МБОУ «Козьминская СШ», МБОУ «Ленская СШ») в сумме -1998,6 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет- 1958,6 тыс. руб., областной бюджет -40,0 тыс. руб.

Исполнено на 31.12.2024г.- 1932,0 тыс. руб.

Реализация национального проекта направлена на достижение количественных показателей в 2024г.:

обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом – 100%; (исполнено 100%),

- обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – 824 чел. (исполнено 100%),

- создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 36 чел. (исполнено 100%).

4. Региональный проект «Социальная активность»

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» заключено Соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

Выделение средств бюджета в рамках проекта не предусмотрено.

Количественный показатель, установленный на 2024 год:

- общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 920 чел.

По результатам мониторинга показатели за 2024г. исполнены на 100 %.

5.  Региональный проект «Современная школа»

Заключено соглашение о реализации регионального проекта «Современная школа» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области № 01ф-02-08/852 от 24.12.2021 г.

Выделение средств в рамках проекта не предусмотрено.

Количественный показатель, установленный на 2024 год:

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей – 2 ед.

По результатам мониторинга показатель за 2024 г. исполнен.

IV. В рамках реализации национального проекта «Демография»

1. Региональный проект «Содействие занятости»

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» заключено Соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения.

Выделение средств в рамках проекта не предусмотрено.

Количественный показатель, установленный на 2024 год:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 99,2 %

По результатам мониторинга показатели за 2024 г. исполнены.

2. Региональный проект «Спорт норма жизни»

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» заключено Соглашение № 9 от 28.12.2021 г. о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения. Выделение средств бюджета в рамках проекта не предусмотрено.

Количественные показатели, установленные на 2024 год:

- доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет – 57 %;

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 100 %.

По результатам мониторинга показатели за 2024 г. исполнены.

V. В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика»

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» заключено Соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленского муниципального района Архангельской области направленное на обеспечение достижения показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения. Выделение средств бюджета в рамках проекта не предусмотрено.

На 01.01.24 года на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 42 муниципальные услуги, из них 18 с возможностью подачи заявления в электронном виде.

VI. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Заключено соглашение с Министерством образования АО на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 1281,0 тыс. рублей. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета на реализацию мероприятий 1000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, предусмотренный на реализацию мероприятий (рублей) – 281,0 тыс.  рублей.

На 31.12.2024г. Денежные средства освоены в полном объеме. Закуплено и поставлено оборудование в МБОУ «Ленская СШ».

VII. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

В 2024г. в рамках национального проекта «Здравоохранение» заключен государственный контракт на сумму 28,8 млн. рублей, в июне 2024г. начался капитальный ремонт поликлиники в с. Яренск. Контракт исполнен частично, из-за нарушения сроков, контракт расторгнут. В декабре 2024г. заключены новые 4 контракта на сумму 21,4 млн. руб., работы по капитальному ремонту продолжатся в 2025г.