## Лист1
Приложение к постановлению Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 29 марта 2024 года № 175
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского муниципального района Архангельской области, на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Основной перечень
2023 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 753.9 | 628.4 | 586 | 18 | 1962131.84 | 0 | 0 | 0 | 1962131.84 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 3122.42 | 3122.42 | 2023-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 1 многоквартирный дом |  | - | - | - | - | - | 753.9 | 628.4 | 586 | 18 | 1962131.84 | 0 | 0 | 0 | 1962131.84 | 0 | - | 2 | - | - | -
Итого по 2023 год.: |  | - | - | - | - | - | 753.9 | 628.4 | 586 | 18 | 1962131.84 | 0 | 0 | 0 | 1962131.84 | 0 |  | 2 | - | - | -
2024 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2570.3 | 2333 | 2203.7 | 85 | 6112483.33 | 0 | 0 | 0 | 6112483.33 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 2620.01 | 2620.01 | 31.12.2024
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Лесная, д. 36 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 944.9 | 848.9 | 211.6 | 34 | 4404195.1 | 0 | 0 | 0 | 4404195.1 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5188.12 | 5188.12 | 31.12.2024
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Калинина, д. 7а | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 871.9 | 767.2 | 667.3 | 42 | 3980325.66 | 0 | 0 | 0 | 3980325.66 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5188.12 | 5188.12 | 2024-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 347.7 | 322.4 | 321.3 | 13 | 4769527.57 | 0 | 0 | 0 | 4769527.57 | 0 | Ремонт фундамента | 2 | 14793.82 | 14793.82 | 2024-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 4 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 4734.8 | 4271.5 | 3403.9 | 174 | 19266531.66 | 0 | 0 | 0 | 19266531.66 | 0 | - | 8 | - | - | -
Итого по 2024 год.: |  | - | - | - | - | - | 4734.8 | 4271.5 | 3403.9 | 174 | 19266531.66 | 0 | 0 | 0 | 19266531.66 | 0 |  | 8 | - | - | -
2025 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 34 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 1183.2 | 603.6 | 268.5 | 13 | 2487296.77 | 0 | 0 | 0 | 2487296.77 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4120.77 | 4120.77 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 15 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 4 | 1021.1 | 906.7 | 842 | 41 | 4704068.4 | 0 | 0 | 0 | 4704068.4 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5188.12 | 5188.12 | 31.12.2025
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, рп. Урдома, ул. Центральная, д. 17 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 507 | 427.7 | 426.1 | 11 | 2218958.92 | 0 | 0 | 0 | 2218958.92 | 0 | Ремонт крыши | 2 | 5188.12 | 5188.12 | 31.12.2025
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Космонавтов, д. 46 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 753.9 | 628.4 | 586 | 18 | 2589491.87 | 0 | 0 | 0 | 2589491.87 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4120.77 | 4120.77 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 4 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 3465.2 | 2566.4 | 2122.6 | 83 | 11999815.96 | 0 | 0 | 0 | 11999815.96 | 0 | - | 10 | - | - | -
Итого по 2025 год.: |  | - | - | - | - | - | 3465.2 | 2566.4 | 2122.6 | 83 | 11999815.96 | 0 | 0 | 0 | 11999815.96 | 0 | - | 10 | - | - | -
ИТОГО по разделу "ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ" (2023-2025 годы): 9 многоквартирных домов |  | - | - | - | - | - | 8953.9 | 7466.3 | 6112.5 | 275 | 33228479.46 | 0 | 0 | 0 | 33228479.46 | 0 |  | 20 | - | - | -
Резервный перечень
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 40 | 1986 |  | Деревянные | 2 | 3 | 827 | 730.5 | 406.79 | 37 | 12167923.89 | 0 | 0 | 0 | 12167923.89 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 16656.98 | 16656.98 | 2025-12-31
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 53 | 1963 |  | Деревянные | 2 | 3 | 538.6 | 506.9 | 454.4 | 26 | 8443423.16 | 0 | 0 | 0 | 8443423.16 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 16656.98 | 16656.98 | 2025-12-31
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.4 | 613.6 | 611.4 | 21 | 413989.78 | 0 | 0 | 0 | 413989.78 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3 | 674.69 | 674.69 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 828.8 | 760.6 | 717.95 | 37 | 3064132.82 | 0 | 0 | 0 | 3064132.82 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 6 | 4795.46 | 4795.46 | 2025-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 4 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 2913.8 | 2611.6 | 2190.54 | 121 | 24089469.65 | 0 | 0 | 0 | 24089469.65 | 0 | - | 15 | - | - | -
Итого по разделу "РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ": |  | - | - | - | - | - | 2913.8 | 2611.6 | 2190.54 | 121 | 24089469.65 | 0 | 0 | 0 | 24089469.65 | 0 |  | 15 | - | - | -