Информация

о реализации программ в МО «Ленский муниципальный район»

за 2024 год

I. Реализация программ МО «Ленский муниципальный район» в рамках стратегических направлений деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район».

В 2024 году в МО «Ленский муниципальный район» осуществляется реализация  24 муниципальных программ согласно следующим стратегическим целям:

1. «Создание условий для развития человеческого потенциала» - 18 муниципальных программ.

2. «Создание условий для развития экономического блока» - 6 муниципальных программ.

II. Сведения о финансировании программ МО

«Ленский муниципальный район»

Плановый объем финансирования программ  МО «Ленский муниципальный район» за счет всех источников финансирования  на  2024 год составляет  991666,7 тыс. руб.

Объем финансовых средств, направленных на реализацию программ МО «Ленский муниципальный район»

за 2024 год

|  | Предусмотрено постановлением о программах, тыс.руб. | Кассовое исполнение за 2024 год, тыс. руб. | % исполнения к плану на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 991666,7 | 949928,7 | 95,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 36243,9 | 35236,7 | 97,2 |
| областной бюджет | 442248,7 | 442016,4 | 99,9 |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 458891,9 | 442107,1 | 96,3 |
| бюджет поселения | 5703,7 | 5067,5 | 88,9 |
| внебюджетные источники | 48578,5 | 25501,0 | 52,5 |

Наибольшая доля в общем объеме финансирования программ за 2024 год приходится на бюджет МО «Ленский муниципальный район»- 458891,9 тыс. руб. или 46,3 %, доля областного бюджета- 44,6%.

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ за 2024 год (по плану) приходится на программы по развитию человеческого потенциала – 97,3 %.

III. Достигнутые результаты в рамках реализации программ МО «Ленский муниципальный район»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района» (постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 01.10.2020 года № 558-н)

исполнитель – отдел строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В муниципальной программе «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района» подпрограммы отсутствуют.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района» решались следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности жилья и создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в Ленском районе.

В 2024 году капитально отремонтирована часть дороги в с. Яренск по пер. Фофановский, ул. Тенистая.

Подготовлены и выдано 16 уведомлений о планируем строительстве жилых домов, 15 градостроительных планов земельных участков, 1 разрешение на строительство и 2 разрешения на ввод.

Ведется постановка на учет граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Согласно списку граждан, состоящих в очереди и имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям по МО «Ленский муниципальный район» по состоянию на 01 января 2025 года на очереди стоят граждане по следующим категориям:

- инвалиды 1,2 групп, инвалиды с детства, 3 семьи;

- пенсионеры, 17 семей;

- работающие, 3 семьи.

За отчетный 2024 год введены в эксплуатацию: жилых домов общей площадью 2,2 тыс. кв. метров;

2. Сокращение аварийного жилищного фонда и повышение качества жилищного обеспечения населения.

Подготовлено и заключено 2 муниципальных контракта по ремонту муниципального имущества в многоквартирных жилых. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» собственникам аварийных домов выплачивалась денежная компенсация, в соответствии со ст. 32 ЖКРФ. Приобретена 1 квартира для переселения из аварийного жилищного фонда.

Получены положительные заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по заключенным муниципальным контрактам на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Маяковского, д. 23 в с. Яренске Ленского района Архангельской области» и «Многоквартирный жилой дом по ул. Маяковского, д. 25 в с. Яренске Ленского района Архангельской области».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения Ленского района» в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» - 3517,9 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме (100%).

В ходе реализации программы были привлечены средства областного бюджета в сумме -120,6 тыс. рублей, фонда реформирования ЖКХ-5697,7 тыс. рублей.

Программа участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 100%. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 33,0 %.

По проведенной оценке, программы эффективность программы признана средней. Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район»

(постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 08.11.2019 года № 693-н)

исполнитель –  отдел строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

1.Обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим современным требованием:

В 2024г. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности направлено – 3808,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -396,0 тыс.рублей, областного бюджета -1718,1 тыс.рублей, из бюджета МО «Ленский муниципальный район -476,7 тыс. рублей, все денежные средства освоены в полном объеме, 2 семьи получили субсидию на улучшение жилищных условий.

В 2024 году принято на очередь 2 семьи на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Согласно списку граждан, состоящих в очереди и имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера  и приравнённых к ним местностям на 01.01.2025г. на очереди стоят -23 семьи. Сводный список граждан- получателей государственных сертификатов утверждается распоряжением Министерства строительства и архитектуры АО.

Число семей, снятых с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях –23 семьи, в связи с предоставлением в установленном порядке жилого помещения по договору социального найма.

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на конец 2024 года – 107 семей.

2.Повышение качества и комфорта сельской среды и создание условий для ее дальнейшего развития:

В 2024 г. подготовлена и согласована с министерством ТЭК и ЖКХ АО проектная и рабочая документация по объекту "Канализационные очистные сооружения в с. Яренск Ленского района Архангельской области", заключен муниципальный контракт, выполнены 5 этапов контракта. Проводятся работы по государственной экспертизе.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроена 1 общественная территория Ленского района в МО «Сафроновкое».

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» 2217,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2096,7 тыс. рублей (94,6%). В ходе реализации программы были привлечены средства областного бюджета в сумме 10898,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 396,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Программа участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -100,0 %.

Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 50%.

По проведенной оценке программы эффективность программы признана средней. Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Ленский муниципальный район»  (постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 06.08.2020 года № 424-н)

исполнитель – отдел   производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

В 2024 году экономия электрической энергии в натуральном выражении составила -100,0 тыс. кВт/ч.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

За счет внебюджетных источников установлено 2 прибора учета воды в МКД на сумму -29,2 тыс. рублей.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения

Мероприятие осуществляется в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах топливно – энергетического комплекса

В 2024 году в связи с отсутствием финансовых средств мероприятия не запланировано.

5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятие выполняется в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Ленского района Архангельской области.

Утверждены и актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения МО «Сафроновское»

В ходе реализации программы было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» -57,0 тыс. рублей, привлечены  внебюджетные средства в сумме -29,2 тыс. рублей,  Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа запланированных программой мероприятий составляет – 55,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой.

Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 25.07.2016 года № 422-н) исполнитель – Отдел   производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам.

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в собственности  МО «Ленский муниципальный район»

На содержание 229,75 км. автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» профинансировано из бюджета МО «Ленский муниципальный район»- 16607,8 тыс. рублей. Выполнен ремонт моста  через р. Икаиха.

На реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» 19450,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили- 16918,1 тыс. рублей (87%).

Программа разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет- 75,0 %. Доля  достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой.   Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район»

(постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 27.09.2016 года № 547-н) исполнитель – Отдел   производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район» решалась следующая задача:

Стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства.

Соглашения по субсидированию расходов на производство сельскохозяйственной продукции не заключались. Для реализации продукции растениеводства и животноводства проводятся сельскохозяйственные ярмарки, предоставляются торговые места на рынке для личных подсобных хозяйств.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -83,0 %, доля достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана неудовлетворительной. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная  программа «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный  район» (постановление Администрации МО «Ленский

муниципальный район» от 25.07.2016 года № 425-н)

исполнитель – отдел   производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный  район»  решались следующие задачи:

1.Совершенствование организационного обеспечения функционирования пассажирского транспорта.

Сохранены все социально-значимые регулярные автобусные маршруты. Количество социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между поселениями, межмуниципальном и межрегиональном сообщении -6 маршрутов. По муниципальным контрактам на оказание услуг по перевозке пассажиров выполнено на 8140,4 тыс. рублей (91,2%), плановый объём финансирования – 8869,9 тыс. рублей. Ведется реестр автоперевозчиков пассажиров в Ленском районе.

2.Обновление подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки, с учетом современных стандартов и требований

За счет внебюджетных средств приобретены запасные части и установлена карта тахографа.

Программа разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области ».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа запланированных программой мероприятий составляет -83,0 %, доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 75,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район»  (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 19.09.2016 года № 534-н)

исполнитель – отдел экономики и прогнозирования  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

1.Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Перечень муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря актуализируется и размещается  на официальном сайте Администрации.

На официальном сайте Администрации, в разделе «Бизнес, предпринимательство», размещена информация о действующих мерах финансовой поддержки.

Финансовую поддержку субъектам предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году оказывали:

-Администрация МО «Ленский муниципальный район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район».

Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства -  ООО «Хлеб» и ООО «Славянка», победителям конкурса, по доставке муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. Фактические расходы составили 558,1 тыс. руб. За счет областного и бюджета МО «Ленский муниципальный район» профинансирована часть затрат на транспортные расходы в труднодоступные населенные пункты, всего 134,1 тыс. рублей, в том числе ПО «Яренское»-70,1 тыс. руб., ООО «Альянс»- 64,0 тыс. рублей.

-  ОГУ «Центр занятости населения Ленского района», поддержку получили два индивидуальных предпринимателя  на сумму 368,4 тыс. руб.

- Отделением социальной защиты населения Ленского района заключены 6 социальных контракта на сумму 1843,0 тыс. рублей.

2. Формирование информационного климата для развития субъектов малого и среднего предпринимательства:

В целях повышения общественной значимости предпринимательской деятельности, проводились обучающие семинары онлайн, по ВКС и в ZOOM.

Заседание общественного совета по малому и среднему предпринимательству проведено 2 раза. Рассмотрены вопросы: о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и услуги Агентства регионального развития Архангельской области; участие  бизнеса в юбилейных мероприятиях в 2024 году.

В июне 2024г. проведен бизнес-десант с участием Уполномоченного по правам предпринимателей при Губернаторе АО Кулявцева И.С.

Малому и среднему предпринимательству оказывались информационные услуги о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, методическая, консультативная и организационная помощь.

На базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» работает информационно-консультационный опорный пункт. Опорный пункт обеспечивает свободный доступ к информации предпринимателей и других категорий пользователей. На базе опорного пункта начал работать Центр правовой информации и Центр открытого доступа к информации. Объединение ресурсов различных центров позволяют полно и качественно оказывать услуги предпринимателям.

Оказывается более 10 видов информационно-сервисных услуг. В отчетном году всего обратилось за помощью в опорный пункт 179 пользователей по вопросам законодательства, бухгалтерскому учету, налогам, оформлению документов и т. д. Пользовались услугами опорного пункта 8 предпринимателей и 5 сотрудников предприятий бизнеса. Опорным пунктом оказываются информационно-сервисные услуги. За год посещений информационно-консультационный опорного пункта зарегистрировано 3157 экз. (2023 год – 2538), выдано документов по запросам 3506 экз.

Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства   производится в средствах массовой информации (газета «Маяк»), на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в социальных сетях.

Налоговой инспекцией ежеквартально проводились обучающие семинары по налоговому законодательству. Министерством АПК и торговли Архангельской области организовано онлайн - обучение предпринимателей по маркировке товаров.

- Стимулирование развития  и повышение привлекательности предпринимательской деятельности:

Для стимулирования бизнеса и повышения привлекательности предпринимательской деятельности в 2024 году Благодарностями и Почетными грамотами Администрации МО «Ленский муниципальный район» за многолетний, добросовестный труд, эффективное развитие предпринимательства и потребительского рынка Ленского района, в связи с профессиональным праздником «Днем работника торговли»  субъекты предпринимательства и их работники награждены в торжественной обстановке, всего 8 человек.

Для бизнеса   проведены обучающих семинары и деловые встречи по основам предпринимательской деятельности, материалы  размещаются на официальном сайте Администрации и на сайте Агентства регионального развития Архангельской области.

В Центре занятости населения Ленского района в 2024 году обучены кадры для предпринимательской деятельности – 6 человек. Проведено 14 ярмарок вакансий для 13 работодателей, в том числе  в  сфере малого предпринимательства и торговли приняли участие 8 организаций.

Субъекты малого и среднего предпринимательства приглашались к участию в конкурсе «Архангельское качество».

В целях  стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. В мае и сентябре 2024 года проведены сельскохозяйственные ярмарки «Усадьба 2024», «Яренская осень».

В рамках «Ивановской ярмарки» проведен конкурс для субъектов МСП и участников ярмарки «Купальницкий торжок». Победителям, лауреатам и участникам конкурсов были вручены подарки, дипломы и благодарности.

Проведен районный конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучшее оформление объектов торговли и сферы услуг, прилегающих к ним территорий к Новому 2025 году». Победителям и лауреатам конкурса вручены дипломы и подарки.

В рамках Торгового форума Архангельской области Министерство АПК и торговли Архангельской области за организацию и проведение ярмарочных конкурсов вручило наградной Сертификат  отделу экономики и прогнозирования Администрации Ленского муниципального района. Также Сертификаты получили победители конкурса «Лучшее оформление ярмарочного места» ПО «Яренское» и два бюджетных учреждения культуры.

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» в 2023 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» -25,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Привлечены средства из внебюджетных источников – 5,0 тыс. рублей.

Программа разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -91,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0%.

По проведенной оценке, программы эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район»

(постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 30.08.2016 года № 496-н) исполнитель – отдел экономики и прогнозирования  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

1.Совершенствование форм и методов государственно-правового регулирования в торговой сфере:

В системе КИАС сформирован торговый реестр, включающий в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район». По мере поступления заявлений от хозяйствующих субъектов реестр обновляется.

2.Повышение инвестиционной активности в торговой сфере:

Проводится ежегодный мониторинг и анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары. Фактическая обеспеченность населения Ленского района площадью стационарных торговых объектов составляет больше норматива в 2 раза.

3.Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных социальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных социальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в  торговых объектах различных форматов проводился мониторинг розничных цен и контроль фактического наличия в продаже продовольственных товаров на 40 наименований продовольственных товаров. Результаты мониторинга цен направлялись ежемесячно в министерство АПК и торговли.  На 67 наименований товаров ежедневно заносятся данные мониторинга в российскую информационную систему АРМ.

Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства -  ООО «Хлеб» и ООО «Славянка», победителям конкурса, по доставке муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. Фактические расходы составили 558,1 тыс. руб. За счет областного и бюджета МО «Ленский муниципальный район» профинансирована часть затрат на транспортные расходы в труднодоступные населенные пункты, всего 134,1 тыс. рублей, в том числе ПО «Яренское»-70,1 тыс. руб., ООО «Альянс»- 64,0 тыс. рублей.       Информация о предоставлении субсидии доведена до хозяйствующих субъектов официальными письмами, в СМИ, размещена на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» и в социальных сетях.

4.Повышение уровня кадрового обеспечения торговой сферы:

Проведено комплексное исследование с  целью выявления   потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. Подготовлен прогноз потребности в кадрах до 2030 года и направлен в министерство труда, занятости и социального развития  АО.

В ЦЗН Ленского района в 2024 году проведено 14 ярмарки вакансий, в т.ч. для 8 работодателей в сфере малого предпринимательства и торговли.

Руководители предприятий торговли приняли участие в работе регионального Торгового Форума , в т.ч. в формате (Онлайн) проводимого  в г. Архангельск.

5.Стимулирование деловой активности повышение конкуренции в сфере торговой деятельности:

Благодарностями и Почетными грамотами Администрации МО «Ленский муниципальный район»  к Дню работников торговли награждены субъекты предпринимательства и их работники награждены в торжественной обстановке, всего 8 человек.

В целях  стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки, действует выездная торговля в населенные пункты, где отсутствуют стационарные предприятия торговли. В мае и сентябре 2024г проведены сельскохозяйственные ярмарки «Усадьба 2024» ,«Яренская осень».

В рамках «Ивановской ярмарки» проведен конкурс для субъектов МСП и участников ярмарки «Купальницкий торжок». Победителям, лауреатам и участникам конкурсов были вручены подарки, дипломы и благодарности.

Проводились мероприятия по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли. Проводился районный конкурс среди предприятий торговли и сферы услуг на лучшее оформление  украшение к Новому 2025 году. Победители и участники конкурса награждены дипломами и подарками.

Для хозяйствующих субъектов на официальном сайте Администрации размещаются информационные материалы в сфере торговли и потребительского рынка.

В целях  реализации муниципальной программы «Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году было предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета -634,5 тыс. рублей, средства освоены полностью и средств бюджета МО «Ленский муниципальный район»- 92,7 тыс. руб.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет 100%. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа «Развитие образования

- Ленского муниципального района "

- (постановление Администрации МО «Ленский

муниципальный район» от 18.09.2020 года № 521-н) исполнитель – отдел образования  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации муниципальной программы  «Развитие образования Ленского муниципального района "  решались следующие задачи:

1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного развития социально-экономического развития Ленского района.

2.Развитие сети и создание современных условий в дошкольных образовательных организациях.

Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории района-92,3 %.  На капитальный ремонт зданий и учреждений дошкольного  образования профинансировано за счет местного бюджета -688,7 тыс. руб., Благотворительного фонда «Илим-Гарант» -2574,6 тыс. руб. , средства освоены в полном объеме.

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования произведены за счет средств областного бюджета в сумме- 5065,5 тыс.руб., компенсацию  получили  на 1-го ребенка -307 родителей, на 2-го -722 человека, на 3-го и последующих- 514 чел.

Питанием обеспечены за счёт муниципального бюджета со скидкой  100%  -16 детей (дети-инвалиды 7, дети находящиеся под опекой -2, дети с ОВЗ-7 чел.), питание детей , граждан , призванных на военную службу по мобилизации-16 детей.

3.Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Прохождение медицинских осмотров  работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений осуществляется по графику.

4.Обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышения качества работы

В 2024 году прошли обучение на курсах повышения квалификации -43 педагогических работника.

На возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)направлено -6537,5 тыс. рублей, мерами социальной поддержки пользуются 158 педагогических работников, из них пенсионеров 80 человек.

На оплату проезда к месту использования отпуска  и обратно работникам образовательных учреждений произведены расходы из средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме – 800,3 тыс. рублей.

5. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на общую сумму 377784,8 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета – 24793,5 тыс.рублей, областного бюджета – 238963,0 тыс.рублей, местного бюджета – 114028,3 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование» выделены денежные средства на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в пяти общеобразовательных организациях района в сумме 1932,0 тыс. рублей.

6. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему и дополнительному образованию

В рамках реализации национального проекта «Образование» закуплено оборудование для кружка «Юный эколог» в МБОУ ДОД «КЦДО».

Проведен текущий ремонт спортивного зала в здании Козьминской СШ.

В 2024 году приобретено 3 квартиры для детей-сирот. Бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях района обеспечены дети 1-4 классов -506 чел., дети ОВЗ -93чел., дети -инвалиды -23 чел, проживающие в интернате-2 чел.

На подвоз обучающихся по 5 школам профинансировано -4853,2 тыс. рублей, компенсацию затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ"-1400,0 тыс. рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» получена субсидия в сумме 1281,0 тыс. рублей на приобретение оборудования в МБОУ «Иртовская СШ».

На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора и других контролирующих органов из бюджета МО «Ленский муниципальный район» израсходовано -251,2 тыс. рублей.

Оплачены работы за инженерные изыскания по строительству дополнительного учебного корпуса к основному зданию Яренской СШ в сумме 570, 0 тыс. рублей.

7. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию:

В 2024 году прошли обучение на курсах повышения квалификации -85 педагогических работников.

Выплачена стипендия 5 студентам, обучающимся по целевому направлению.

Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности производилось 310  педагогическим работникам из них 142 неработающим педагогическим работникам (пенсионерам) на сумму -19461,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Возмещены расходы 2 квалифицированным специалистам пенсионерам образовательного учреждения в сельской местности, предоставлены меры социальной поддержки в сумме 43,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Прохождение медицинских осмотров работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений осуществляется по графику.

Произведена оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений в сумме 1920,2 тыс. рублей.

8. Совершенствование системы выявления и развития талантов детей

Из бюджета МО «Ленский муниципальный район» израсходовано -620,3 тыс. руб. на участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.

Из бюджета МО «Ленский муниципальный район» израсходовано -284,9 тыс. руб. на участие в районных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.

9. Увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления детей

В детских оздоровительных лагерях Ленского района, Архангельской области, за её пределами, в профильных лагерях  отдохнули-322 ребенка, временно трудоустроено -14 чел.,  расходы муниципального и областного бюджета по данному направлению составили -1396,8 тыс. руб.

10. Обеспечение  функционирования системы  персонифицированного  финансирования, обеспечивающей  свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к  дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых  образовательных программ

На внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, израсходовано -4833,4 тыс. рублей,  выдано 573 сертификата.

11. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район»

Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг в 2024г. составила -70%.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Ленского муниципального района»  в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» -237658,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили- 229086,1 тыс. рублей (96,4%).За счет областного бюджета профинансировано -390523,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 31098,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 6751,7 тыс. рублей.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 69,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 83,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район»

(постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 11.10.2017 года № 683-н) исполнитель – Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

- 1.Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Ленского района, вне зависимости от места проживания.

- В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2024 году оказана государственная поддержка лучшему работнику сельских учреждений культуры Мартынову А.В., государственная поддержка лучшему сельскому учреждению культуры Яренской библиотеке МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», прошли курсы повышения квалификации на безвозмездной основе в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» прошли- 4 работника учреждения культуры.

- Увеличено количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ленского муниципального района на 12100 ед.( 2023-43500 ед.)

- Для комплектования библиотечных фондов приобретено 636 экз. художественной литературы и оформлена подписка на газеты, журналы.  Карточки читателей занесены в программу «Ирбис».

- 2.Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, развития сферы туризма в Ленском районе.

- В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2024 году прошли курсы повышения квалификации- 2 работника МБУК «ЦНКТ».

- На развитие и укрепление материально-технической базы профинансировано за счет областной субсидии и Благотворительного фонда «Илим- Гарант» 1828,9 тыс. рублей.

В 2024 году проведён районный конкурс профессионального мастерства «У нас таланты» среди специалистов культурно – досуговой деятельности.

9 мая 2024 года состоялись митинги, посвященные Великой Победе. В рамках митинга прошли акции: ««Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Солдатский привал», состоялись праздничные концерты.

1 июня 2024 года состоялся районный конкурс детского творчества «Очаровашка», 5 участников награждены дипломами и памятными подарками.

В День России в Яренске прошел 69- районный Праздник песни, музыки и танца. В фестивале приняли участие 4 муниципальных образования и художественные коллективы из Республики Коми.

06 июля 2024 года в с. Яренск прошла «Ивановская ярмарка», в рамках ярмарки проведены ежегодные традиционные конкурсы муниципальных образований, в мероприятии приняло участие более 2000 чел., посвященная двум юбилейным датам 100 летию Ленского района, и 640 летию с. Яренска.

В декабре 2024г. состоялось театрализованное представление «Снежный бал Зимы», по окончанию представления состоялось открытие новогодней елки.

- В 2024 году в МБУК «ЦНКТ» работают 71 объединений (кружков), в которых занимаются 637 человек.

- Посещаемость за 2024г. в МБУК «ЦНКТ» составила -64328 чел. (увеличение по сравнению с 2023г. на 22,2%)

3.Развитие музейной сферы, повышение качества предоставления музейных услуг и обеспечение их максимальной доступности населению Ленского района.

- Число посетителей музея за 2024 год составило- 10,6 тыс. чел., число предоставленных зрителю музейных предметов основного фонда- 4168ед., число экскурсий- 476, выставок-27.

- В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2024 году оказана государственная поддержка лучшему сельскому учреждению культуры МБУК «Яренский краеведческий музей».

- Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

- В 2024 году количество обучающихся в детской школе искусств 162 ребенка.

- В декабре 2024г. приняли участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальным инструментами и учебными материалами в рамках НП «Семья» , получена субсидия на сумму 3600,0 тыс. руб., денежные средства будут освоены во 2 квартале 2025г.

- На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культуры МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» 84494,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили-84461,5 тыс. руб. (99,9%). За счет областного бюджета профинансировано – 533,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 1421,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6140,4 тыс. рублей.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Культура русского Севера».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -88,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 86,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой.            Реализация программы продолжается в 2025году.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,

- туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»

( утверждена постановлением Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 23.10.2019 года № 647-н) исполнитель – отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- Укрепление и развитие материально- технической базы учреждений физической культуры и спорта.

- На приобретение спортинвентаря  израсходовано -115,0 тыс. рублей, из них 103,0 тыс. рублей из бюджета МО «Ленский муниципальный район», 12,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

- На ремонт бильярдного кабинета израсходовано- 12,0 тыс. рублей.

- 2.Пропаганда ценностей физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей района.

За 2024 год проведено 49 спортивно - массовых мероприятий. Самыми массовыми, по-прежнему, остаются соревнования «Лыжня России», «Кросс Наций», легкоатлетический кросс им. С.Кривошеина. Результаты спортивных мероприятий регулярно освещаются в СМИ. Количество участников спортивных мероприятий за 2024 год составило- 2291 чел.

В отчетном году в соответствии с Соглашением на проведение физкультурно-оздоровительных спортивных мероприятий и содержание спортивных сооружений на территории  МО «Сафроновское»  израсходовано из бюджета поселения -600,0 тыс. рублей, МО «Козьминское»-840,1 тыс. рублей.

Особое внимание в районе уделяется проведению спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями.

3. Создание условий для формирования и развития туризма на территории Ленского района.

Количество туристов, посетивших Ленский район за 2024 год-22731человек.

В январе 2024 года проведены совещания по организации приёма туристов с работниками учреждений культуры района.

Разработан новый тур выходного дня «Один день в Уездном городе» в Яренском краеведческом музее. В программу входит интерактивная экскурсия с посещением объекта культурного наследия Спасо-преображенский собор.

За текущий период 2024г. приняли участие в 6 мероприятиях по продвижению турпродукта Юго-восточного туристического кластера.

За отчетный период 2024 г. 45 мастеров Ленского района и Республики Коми приняли участие в мероприятиях по сохранению и развитию традиционной народной культуры и промыслов: Ивановская ярмарка, Яблочко медовое, выставка -форум «Россия» на ВДНХ г. Москва.

В декабре 2024 г. проведены мероприятия  в рамках фестиваля «Снежное кружево Зимы» приуроченные к Дню рождению Матушки Зимы.

Мероприятия, проведенные в течение года, освещены в рекламных публикациях в газете «Маяк», в группе ВК «Резиденция Матушки Зимы», в ТИЦ с. Яренск, в соцсетях Культура29.

Приняли участие в мероприятиях посвященных дню г.Котласа в составе делегации  Северного трехречья.

Проведена работа с ПО «Яренское» по продаже сладких сувениров «Яренск-родина Зимы».

- Размещена информация о туристских услугах в районе на сайте МО «Ленский муниципальный район» и официальном туристическом портале Архангельской области.

- 4. Содействие занятости  подростков и молодежи, их творческого развития, профессиональной ориентации и социально - трудной адаптации и здорового образа жизни среди молодежи.

Продолжил свою работу координационный совет по делам молодежи при Главе МО «Ленский муниципальный район». В течение  года проведено  8 заседаний Молодежного совета Ленского района. Специалистами отдела совместно с        Молодежным советом организовано участие молодежи района в  районных, областных и всероссийских добровольческих акциях и мероприятиях патриотической направленности: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатский привал», «Окна победы», «Поздравь ветерана с Победой», «Флаги России», «Свеча памяти», «Вам любимые», «Знаю Россию и Архангельскую область», «Триколор», «Поем двором», «Автопробег», «открытка Zащитнику», «Блокадный хлеб», в мероприятиях  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в мероприятиях ко Дню Героев Отечества, молодежным советом совместно с Советом отцов и советом женщин организован сбор гуманитарной помощи участникам СВО.

- На базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» работает молодежный ресурсный центр «Окна».

- 15 июня 2024г. прошел туристический слет «Белые ночи Себентия», посвященный двум юбилейным датам 100- летию Ленского района и 640- летию с. Яренска.

- 5.Повышение эффективности мер по формированию и укреплению в обществе  нравственных, семенных ценностей, повышение социальной привлекательности и престижа многодетной семьи.

В течение 2024г. проводились встречи семейного клуба «Мы вместе».     Награждены три семьи медалью «За любовь и верность», две семьи награждены дипломом «Признательность». Три семьи награждены дипломами за участие и победу в муниципальном и областном этапе конкурса «Лучшая семья Архангельской области». В декабре  состоялось торжественное награждение знаком отличия «Материнская слава» III степени многодетной мамы с. Яренск.

Проводится информационная работа  с клубами Молодых семей при детских садах района.

Проведены совместные мероприятия с общественными организациями, ЗАГС:

- мероприятия для многодетных семей;

-торжественные регистрации новорожденных;

- школа молодой мамы;

-  награждение Серебренных юбиляров в Резиденции Зимы;

- районный конкурс «Женщина года»;

- районный этап областного конкурса «Лучшая семья Архангельской области».

- На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»  в 2024 году   направлено средств за счет областного бюджета-4182,4 тыс. рублей, бюджета МО «Ленский муниципальный район»- 528,9 тыс. рублей, внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей, бюджета поселений- 1140,1 тыс. рублей.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышении эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -97%. Доля  достигнутых целевых показателей и индикаторов программы –100,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

(постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 16.10.2019 года № 634-н) исполнитель – Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма

Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы  «Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район» и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций решались следующие задачи:

- по Подпрограмме 1 «Развитие территориального общественного самоуправления территории МО «Ленский муниципальный район»:

- 1.Повышение уровня информированности жителей Ленского района о деятельности ТОС:

- За отчетный период размещено 13 информационных материалов о деятельности органов ТОС и реализации проектов в районной газете «Маяк», 18 информационных материалов о реализации проектов ТОС на интернет-портале ТОС Архангельской области, на страницах ТОС в VK.

- 2. Вовлечение населения в деятельность ТОС для решения социально значимых проблем:

По состоянию на 01.01.2025г. на территории Ленского района создано 39  органов ТОС, из них действующих на территории городского поселения- 7 органов ТОС, на территории сельских поселений -32. В отчетном году создан 1орган ТОС: ТОС «Свет в окошке» в  МО «Козьминское».

Проведено 4 Координационных совета по ТОС. Проведено 47 встреч органов власти с населением в с. Яренск по вопросам благоустройства территорий, реализации регионального проекта «Комфортное Поморье».

3. Формирование системы обучения актива органов ТОС формам и методам работы с населением (проведение встреч, семинаров):

Приняли участие в 4 обучающих семинарах 24 представителя ТОС: «Тосы Поморья», «Использование потенциала кинопространства в сфере развития ТОС и реализации инициативных проектов», семинар -практикум «Комфортное поморье».

4. Организация совместной работы органов ТОС и органов местного самоуправления:

В  2024 году  прошел конкурс проектов  «Местное развитие -2024», 6 проектам оказана финансовая поддержка на сумму 1304,4 тыс. рублей из бюджетов разного уровня.

5. Создание благоприятной среды для формирования и развития ТОС:

За отчетный период 2024 приняли участие в конкурсе «Лучший ТОС Архангельской области»: лучшей Тосовской практикой признана практика ТОС «Преображенский парк», ТОС «Суходол»,

6.Комфортное Поморье:

Постановлением Правительства АО от 25.12.2023 №1344-пп определена сумма финансирования из областного бюджета  Бюджету МО " Ленский муниципальный район" для реализации проектов "Комфортное Поморье" в 2024 году -13198,3 тыс.рублей. Реализовано 10 проектов.

По подпрограмме №2 «Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе:

1.Развитие сектора социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в Ленском районе:

В 2024г. проведен XI районный спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда».

Представители СО НКО приняли участие в межрайонных, областных мероприятиях: по настольному теннису, по пауэрлифтингу. Консультационная поддержка СО НКО проводится регулярно.

2.Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы:

АНО ВПК «Звезда» им. Е.Р. Антипова (Автономная некоммерческая организация Военно-патриотический клуб «Звезда» имени Е.Р. Антипова), приняли участие в областном конкурсе проектов от ГАУ «Патриот», получили грант в сумме 390,0 тыс. руб. на оборудование спортивной площадки в п. Урдома.

3. Повышение информированности населения о деятельности НКО:

Материалы о деятельности НКО размещаются в районной газете «Маяк», на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», публикуются в на Интернет-сайтах.

4.Социальная поддержка НКО и отдельных категорий населения:

Обеспечивается равная доступность  услуг общественного транспорта для определенных категорий граждан, в соответствии с ФЗ-№5 от 12.01.1995г. «О ветеранах».

Проведена благотворительная акция "Дарить легко", для оказания помощи мобилизованным и их семьям.

На реализацию муниципальной программы «Развитие местного самоуправления в МО «Ленский муниципальный район»  и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году было профинансировано из бюджета МО «Ленский муниципальный район» - 1260,9 тыс.рублей, за счет областного бюджета профинансировано – 13864,4 тыс. рублей, бюджета поселений – 70,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 150,0 тыс. рублей.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций ».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа запланированных программой мероприятий составляет – 95,0 %. Доля  достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 80,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Охрана здоровья граждан Ленского района»

- (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 14.10.2019 года №629-н) исполнитель – Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Охрана здоровья граждан Ленского района»  решались следующие задачи:

- 1.Содействие укомплектованию медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными врачебными кадрами:

В  День медицинского работника от Администрации МО "Ленский муниципальный район" награждены  Благодарностями -4 медицинских работника.

К юбилею района и с. Яренск  Почетной грамотой Главы награжден - 1 человек., Благодарностями Администрации – 4 медицинских работника.

В 2024г. 4 медицинских работника приступили к работе.

2.Содействие укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения:

По объекту капитального строительства «Больница на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п. Урдома Ленского района» разработана новая проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время решается вопрос о финансировании объекта. Строительство больницы запланировано на 2025-2026г.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» заключен государственный контракт на сумму 28,8 млн. рублей, в июне 2024г. начался капитальный ремонт поликлиники в с. Яренск. Контракт исполнен частично, из-за нарушения сроков, контракт расторгнут. В декабре 2024г. заключены новые 4 контракта на сумму 21,4 млн. руб., работы по капитальному ремонту продолжатся в 2025г.

3.Содействие доступности специализированной медицинской помощи онкологическим больным.

За отчетный год компенсирована стоимость проезда в онкологический  диспансер 28 онкологическим больным  за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме- 154,6 тыс. рублей.

4.Реализация мероприятий по популяризации здорового образа жизни:

В отчетном периоде проводились мероприятия по профилактике и популяризации здорового образа жизни (велись проф. беседы врачами общей практики, фельдшерами скорой медицинской помощи и ФАП, работал "телефон здоровья ". Проведена общероссийска акция "Сообщи, где торгуют смертью", проведены физкультурные мероприятия  "Лыжня России", "Закрытие лыжного сезона".

Оформлялись стенды  по профилаке ЗОЖ, распространялись методические рекомендации буклеты, памятки, а также размещались материалы на Интернет - ресурсах, СМИ, в социальных сетях и сайтах групп.

В рамках проекта "Здоровое Поморье» в течение года прошли акция "Здоровье печени", "Здоровье кожи. Профилактика онкозаболеваний", "Здоровое сердце»,

«Здоровье молочной железы», «Здоровья предстательной железы».

Привито от клещевого энцефалита  -309 чел., в том числе 101 ребенок, ревакцинацию прошли 804 чел., 141 ребенок. Вакцинировано прививкой от гриппа - 1550 детей, взрослых- 5590 чел.

Проводилось информирование населения о факторах развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

На реализацию муниципальной программы «Охрана здоровья граждан Ленского района» в 2024 году за счет бюджета МО «Ленский муниципальный район» профинансировано – 157,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 6382,0 тыс. рублей.

Программа  участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения в Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет- 72,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана средней.  Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории  МО «Ленский муниципальный район»

- (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 21.10.2019 года № 644-н) исполнитель –  территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

- Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории  МО «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- 1.Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район»;

- 2. Обеспечение системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

- 3.Привлечение внимания общественности к проблемам семьи, подростков и молодежи

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее  по тексту – МКДН и ЗП, комиссия) в 2023 году работала в составе 8 человек.

За отчетный период было проведено 23 заседания комиссии, в том числе выездных – 2, на которых было рассмотрено 13 вопросов, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По состоянию на 31.12.2024 года на территории Ленского района функционируют 1 государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яренский центр содействия семейному устройству», 8 муниципальных образовательных учреждений, 2 муниципальных учреждения дополнительного образования.

В двух из четырех сельских поселений МО «Ленский муниципальный район» созданы и действуют 2 общественные комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МО «Козьминское», МО «Сойгинское»). Общественные комиссии оказывают по необходимости содействие муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказывают помощь в организации индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении (особенно указанная помощь важна на территориях поселений и населенных пунктах, находящихся на значительном удалении от районного центра), вносят предложения о формах устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи, ходатайствуют перед муниципальной комиссией о применении к несовершеннолетним правонарушителям и их родителям мер воздействия. Муниципальная комиссия осуществляет методическую помощь в работе общественных комиссий.

В отчетном периоде комиссия организовывала свою работу, основываясь на текущем и перспективном планировании на основании годового плана работы, утверждаемого на заседании комиссии, с учетом методических рекомендаций КДН и ЗП при Правительстве Архангельской области, а также в соответствии с муниципальной программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район». Также в декабре 2024 года на основе представленных органами и учреждениями системы профилактики района предложений был разработан и утвержден межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории Ленского района. Работа комиссии по организации и координации деятельности органов системы профилактики строится в соответствии с запланированными мероприятиями.

Проведенный анализ состояния работы по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних за 2024 год показывает, что за отчетный период общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии по сравнению с предыдущим годом составило 2 преступления (АППГ – 2). Количество подростков, совершивших преступления составило 2 (АППГ – 2).

В 2024 году не допущено совершения подростками повторных преступлений.

Основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними в 2024 году явились: слабый контроль за детьми со стороны родителей, не уделялось достаточного внимания контролю за их времяпровождением, успеваемостью. Неорганизованный досуг подростков, не вовлеченность в формы занятости во внеурочное время приводит к тому, что интересы подростков деформируются и приобретают негативный оттенок.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 11 Закона Архангельской области от 02.03.2005 года № 4-2-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» в комиссии ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, указанных в п.п. 1 и 3 ст. 5 Федерального закона от 24.06.1999года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Всего по состоянию на 31.12.2024 года на учете состоит 44 подростка в возрасте от 8 до 17 лет.

- Мониторинг складывающейся ситуации проводится ежеквартально, все семьи несовершеннолетних, состоящих на учете в МКДН и ЗП, состоят на межведомственном учете, работа с несовершеннолетними и их семьями проводится согласно утвержденных на заседаниях комиссии комплексным межведомственным планам ИПР. Органы и учреждения системы профилактики оказывают содействие в организации досуговой занятости несовершеннолетних, совершивших правонарушения и общественно опасные деяния. Комиссия содействует в организации летнего отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов.

По состоянию на 31.12.2024 года на учете в отделении профилактики состоит 23 семьи, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 24), с общим количеством детей, проживающих в них – 49, а также 16 семей (АППГ – 16) в категории семей «требующих особого внимания государства и общества» с общим количеством детей – 32. Данным семьям оказывается консультативная, информационная, психолого-педагогическая, социально-бытовая, а также материальная помощь и поддержка.

На заседаниях комиссии было  утверждено 22 комплексных межведомственных планов индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении (АППГ – 25). Также регулярно заслушивается информация о реализации мероприятий КМП ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, рассматриваются вопросы о внесении изменений и дополнений в планы работы с семьей и несовершеннолетними.

В реабилитационные центры в отчетном периоде был направлен 1 подросток, испытывающий трудности в социальной адаптации, стоящий на профилактических учетах (АППГ – 5).

По итогам работы за 2024 год с межведомственного профилактического учета снято 18 семей (АППГ – 6):  из них 14 в связи с улучшением ситуации в семье,  иные 4 (переведены в СОП).

В течение года с целью своевременного предупреждения и пресечения совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений, выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними специалисты органов системы профилактики принимали участие в оперативно-профилактических рейдах, операциях, проводили профилактические беседы, тематические лекции в общеобразовательных учреждениях, детских дошкольных учреждениях и в детском доме. Совместно с социальными педагогами школ, детских садов, членами общественных комиссий, членами МКДН и ЗП, специалистами отдела опеки и попечительства, КЦСО, сотрудниками ОМВД России по Ленскому району осуществлялось посещение семей несовершеннолетних, в т.ч. в вечернее время, составлялись беседы с родителями, законными представителями, проверялось соблюдение порядка обеспечения жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, осуществлялось патрулирование мест потенциальной дислокации проблемных подростков.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО «Ленский муниципальный район»  в 2024 году было использовано за счет средств областного бюджета -1804,8 тыс. рублей, средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» -16,6 тыс. рублей.

Программа участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -100,0 %.

Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0 %.

По проведенной оценке программы эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Улучшение условий и охраны труда в  МО «Ленский муниципальный район»    (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 09.09.2019 года № 552-н) исполнитель –

- Отдел   производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства

- Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Улучшение условий и охраны труда в  МО «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- 1.Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

- 2.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения;

- 3.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- 4.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- 5.Разработка и внедрение в организациях Ленского района программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий труда, обеспечение выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам труда.

- Оказана практическая и методическая помощь 5 работодателям  по внедрению  системы управления профессиональными рисками и 3 работодателям  по обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда.

- Проведено 1 заседание  координационного совета по охране труда.

- Создана  база данных о наличии у работодателей служб охраны труда и в нее вносятся, по мере необходимости, изменения. Проведен  мониторинг обучения по  охране  труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район».

- В 2024г. проведено обучение работодателей по охране труда и проверке знаний требований охраны труда.

- За 2024г. проведена специальная оценка условий труда на 900 рабочих местах. Создана информационная база нормативных документов по вопросам охраны труда. Информирование работодателей по вопросам охраны труда проводится через сайт Администрации МО «Ленский муниципальный район». Информационная поддержка малых предприятий в сфере обеспечения охраны труда организована через систему информационного обеспечения, информационного консультационного опорного пункта в электронной версии в опорно-консультационном пункте МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека»; в письменном виде на стенде в здании Администрации МО «Ленский муниципальный район».

На реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в  МО «Ленский муниципальный район»   в 2024 году  за счет средств областного бюджета профинансировано – 451,2 тыс. рублей.

Программа  разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -85,0%. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 80,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025году.

- Муниципальная программа

- «Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район»

- (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 06.09.2017 года № 601-н) исполнитель –   Юридический отдел Администрация МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы «Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район»  решались следующие               задачи:

1. Совершенствование системы противодействия коррупции в МО «Ленский муниципальный район»;

- 2. Организация и проведение антикоррупционного обучения муниципальных служащих и работников бюджетной сферы.

- В Администрации МО «Ленский муниципальный район» разработаны нормативно-правовые акты антикоррупционной направленности. Организовано проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов.  Размещена на официальном Интернет - сайте  Администрации МО «Ленский муниципальный район» информация о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов.

- За отчетный год коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с  предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду, не выявлено.

- Проведен анализ итогов, эффективности размещения муниципального заказа, за 2024г. проведено 103 конкурсных процедуры на общую сумму 78878,0 тыс. рублей. Экономия составила 1000,8 тыс. рублей.

- Организованы и проведены заседания с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения  фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных барьеров. Данные вопросы рассматривались на заседании Совета по малому предпринимательству  при Главе МО «Ленский муниципальный район».

- В течение 2024 г. проведено 2 заседания Совета по противодействию коррупции.

- Сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

- Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов. За 2024 год проведено 10 бесед с вновь принятыми работниками.

- Проведена проверка своевременности предоставления справок, нарушений не выявлено.

- Действует «Телефон доверия». Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОМВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского района, Следственным комитетом.

- К дню борьбы с коррупцией проведен районный конкурс «Мы против коррупции» среди воспитанников и обучающихся Ленского района. Победители и участники отмечены дипломами.

- На реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район»  в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» - 5,0 тыс. рублей, средства не освоены.

- Программа  разработана в соответствии с государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».

- Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -92,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 80,0 %.

- По проведенной оценке программы  эффективность программы признана удовлетворительной.  Реализация программы продолжается в 2025году.

- Муниципальная программа

- «Профилактика правонарушений на территории  МО «Ленский муниципальный район»  (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 22.10.2019 года № 645-н) исполнитель –    юридический отдел  Администрация МО

- «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Профилактика правонарушений на территории  МО «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

- Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

- Формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

- Повышение безопасности дорожного движения.

В рамках реализации мероприятий  программы, в 2023 году в районе были проведены следующие мероприятия:

- налажен обмен информацией между органами системы профилактики правонарушений в Ленском районе, обмен осуществляется своевременно на постоянной основе;

- на территории Ленского района действует два общественных формирования правоохранительной направленности - народная дружина «Факел», в составе 10 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27 и добровольная народная дружина «Дозор» на территории МО «Сафроновское» в составе 6 чел. В 2024 году ДНД «Дозор» проведено 16 мероприятий (охрана общественного порядка встреча с воспитанниками ГБОУ АО «Яренский детский дом», с обучающимися МБОУ ДОД «КЦДО») Проводится работа по отбору кандидатов в ДНД на территории МО МО «Урдомское».

Произведено поощрение 2 членов добровольной народной дружины «Дозор» на общую сумму -7,6 тыс. руб.,

Сотрудниками ОМВД совместно с представителями ОНД Ленского района проведено 12 рейдов по обследованию жилого фонда, проверке содержания территорий и соблюдению противопожарного режима, выдано 4 предостережения.

Представителями ГО ЧС Администрации проведено 26 совместных комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов. Проведено 4 совместных тренировок по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба.

Информация о результатах деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма регулярно размещается на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму и мониторинг средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов, осуществляются на постоянной основе.

- За отчетный период с целью профилактики правонарушений совершаемых в общественных местах, проведено 93 рейда, в ходе которых выявлено 35 административных правонарушений, в том числе предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ – 32, по ст. 20.1 КоАП РФ – 3.

- ОМВД России по Ленскому району в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет опубликовало 1100 материалов, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений.

Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 23 семьи категории СОП, с общим количеством детей в них – 49 чел. На персонифицированном учете состоит 44 подростка. Списки несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (1 раз в два месяца), родители подростков привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В СУВУЗТ в отчетный период несовершеннолетние не направлялись, в розыске несовершеннолетние не находятся.

- В отчетном периоде на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП: «Твой выбор», «Внимание дети», «Сообщи, где торгуют смертью»; ОПМ «Дети России», «Подросток 2024», «Безопасные каникулы», «Курорт 2024», «Держи ребенка за руку».

. В образовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Общеобразовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных, спортивных секций, технических и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики.

- Информирование органов местного самоуправления о лицах освобождающихся из учреждений исполнения наказаний происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями ИС и администрациями поселений.

- За 2024 год из мест лишения свободы освободились 6 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно - досрочно -5 человек. В ОМВД России по Ленскому району установлен административный надзор в отношении 17 лиц, ранее судимых.

- За отчетный период в Отделение занятости Ленского района за оказанием содействия в трудоустройстве обратилось -7 лиц, освободившихся из МЛС, из них трудоустроено-3 чел.

- На учете в УИИ состоит 30 человек, осужденных к мерам наказанием не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все подотчетные  проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений.

На постоянной основе в печатных средствах массовой информации и сети Интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 2024 год опубликовано в сети Интернет 615 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, 35 материалов опубликованы в районной газете «МАЯК».

На территории района осуществлено 19 проверок улично-дорожной сети. По результатам указанных проверок предписания не выдавались.

- На территории района в зимний период 2023-2024 г., было оборудовано 2 переправы через р. Вычегда районе д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино.

Проведены беседы  с обучающимися основных и средних  образовательных учреждений по основам безопасности дорожного движения -76 бесед и лекций, с воспитанниками дошкольных учреждений- 19 бесед.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории  МО «Ленский муниципальный район»  в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» -7,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили -7,6 тыс. руб.

Программа разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 100,0%. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 71,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

«Развитие имущественно - земельных отношений на территории Ленского района»  (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 29.10.2018 года № 639-н)  исполнитель - отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Ленского района» решались следующие задачи:

- 1. Повышение эффективности и результативности управления муниципальным имуществом за счет оптимизации состава и структуры муниципального имущества и совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности;

- 2. Формирование земельного фонда МО «Ленский муниципальный район», повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, (далее – земельные участки) и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее соответственно - земельные участки, собственность на которые не разграничена);

- 3. Пополнение доходной части бюджета МО «Ленский муниципальный район»;

- 4. Усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и земельных участков;

- 5.Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

- На содержание, капитальный и текущий ремонт  муниципального имущества, расположенного на территории Ленского района, израсходовано  - 1667,5 тыс. рублей. Ежеквартально проводились заседания балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий.

- Перечислено из местного бюджета -803,3 тыс. руб. взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района.

- Выполнены работы по демонтажу 4 МКД в с. Яренск.

- Проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

- На мероприятия по содержанию мест захоронения в отчетном периоде из местного бюджета направлено -130,2 тыс. рублей.

- Проведена инвентаризация имущества МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБОУ ДОД «КЦДО», МКУ «Эксплуатационная служба».

- В отчетном 2024г.:

-подготовлено 17 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Все договора заключены на общую сумму 257192,91 рублей;

-заключено 3 договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

-подготовлено 5 договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена с физическими лицам и - собственниками зданий на сумму 690300,51 рублей;

-заключено 2 соглашения о перераспределении земельного участка;

-8 земельных участков предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование, (постановление №№ 22-зем от 12.02.2024 (1), 28-зем от 16.02.2024 (5), № 51-зем от 13.05.2024(1), № 57-зем от 14.05.2024(1));

-3 земельных участка предоставлены в собственность бесплатно по гаражной амнистии;

-1 земельный участок предоставлен в собственность бесплатно многодетной семье.

На реализацию муниципальной программы «Развитие имущественно-земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район» в 2024году профинансировано из бюджета МО «Ленский муниципальный район»- 5578,6 тыс. рублей, из областного бюджета -1261,9 тыс. руб.

- Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 84,0 %. Доля  достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 60,0 %.

- По проведенной оценке программы  эффективность программы признана средней. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» и муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»  (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 05.10.2017 года № 673-н)  исполнитель –    Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Управление муниципальными финансами МО «Ленский муниципальный район» и муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

- Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса.

- Эффективное управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район».

- Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района.

4.   Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг.

За 2024 году проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район», внесены изменения в утвержденные нормативные правовые акты. Проект решения Собрания депутатов о бюджете на 2025 год  и на плановый период 2026 и 2027 годов составлен в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством. Годовой отчет за 2023 год утвержден Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район».

Публикуется информация о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал, в государственной системе «Электронный бюджет» ежедневно.

Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район».

Проводится полное и своевременное перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района.

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 92,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

- «Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 16.10.2017 года № 700-н)  исполнитель –    Администрация МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

1.Обеспечение функционирования системы муниципального управления и повышение эффективности отдельных направлений муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район».

2.Повышение профессионального образования лиц, замещающих  муниципальные должности в МО «Ленский муниципальный район» и должности муниципальных служащих в МО «Ленский муниципальный район»,  участников резерва управленческих кадров муниципального образования.

3.Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО «Ленский муниципальный район».

4.Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации    МО «Ленский муниципальный район», обеспечение максимально доступа населения к информации.

В 2024 году 11 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации и переподготовку.

За отчетный период проведено 9 семинаров, круглых столов, оказывались консультации по вопросам развития системы муниципальной службы.

Осуществлялся  текущий контроль и анализ изменений кадрового состава в  органах МСУ муниципального района.

МФЦ осуществляет свою деятельность на территории Ленского района. Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг. Информация об услугах на портале государственных и муниципальных услуг вносится и корректируется в РГУ АО. Доля услуг, информация о которых содержится на едином портале государственных (муниципальных) услуг, составляет 90%.       Организован обмен информации между МФЦ и архивным отделом Администрации, между МФЦ и отделом строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» проводятся мероприятия направленные на обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Так утверждено 12 и внесено изменений в 6 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. На 01.01.25 года на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 42 муниципальные услуги, из них 18 с возможностью подачи заявления в электронном виде.

Доля рабочих мест специалистов Администрации, использующих защиту информации на базе VipNet, составляет 32 %. Доля рабочих  мест в Администрации МО «Ленский муниципальный район», оснащенных современной компьютерной техникой  85 %.

Все регламенты разработаны и размещены на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район». Средняя посещаемость официального сайта в сутки 800 человек.

- На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район» в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» -79511,7 тыс. рублей,  расходы составили – 78663,1 тыс. рублей (98,9%), из областного бюджета профинансировно-18,0 тыс. руб. средства освоены в полном объеме.

Доля выполненных мероприятий программы от общего числа запланированных программой мероприятий составляет –80,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 67,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район»

- (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 12.09.2018 года № 549-н) исполнитель –    Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства

- Администрации МО «Ленский муниципальный район»

В ходе реализации программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» решались следующие задачи:

- Обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды;

- Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде;

- Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций

Утвержден реестр контейнерных площадок на территории МО «Ленский муниципальный район». Осуществляется содержание 75 контейнерных площадок на территории МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское».

Проведены лабораторные исследования качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения, благоустройство территории водопроводных сооружений за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» в сумме -366,3 тыс. руб.

В целях повышения уровня экологического образования публикуются материалы на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Программа разработана и реализуется в соответствии с государственной программой Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

На реализацию муниципальной программы  "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»  в 2024 году было предусмотрено в бюджете МО «Ленский муниципальный район» - 3183,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили -1765,3 тыс. руб. (55,5%)

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет – 73,0 %. Доля  достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100,0 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории   муниципального образования «Ленский муниципальный район»  на 2018-2024 годы» (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 26.10.2017 года № 743-н) исполнитель –    Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства

- Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на территории   муниципального образования «Ленский муниципальный район»  решались следующие задачи:

- 1.Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Ленский муниципальный район» с учетом приоритетов территориального развития;

- 2.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями;

- 3.Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Сафроновское», МО «Урдомское».

- В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».  В 2024г. Заключено соглашение о предоставлении субсидии  бюджету МО «Сафроновское».

Благодаря  выделенным  средствам,  благоустроена  1 общественная территория по ул. Бр. Покровских, с. Яренск, все работы выполнены в полном объеме.

МО «Урдомское» участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024г.не принимало.

- На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   муниципального образования «Ленский муниципальный район»  в 2024 году было предусмотрено из федерального бюджета  -805,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 805,4 тыс. рублей (100 %).,из областного бюджета использовано 16,4 тыс. руб., из бюджета поселений израсходовано -16,4 тыс. рублей, из местного бюджета-29,6 тыс. рублей.

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -83,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 70,0 %.

По проведенной оценке, программы эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района» (постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.10.2021 года № 609-н) исполнитель –    Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района» решались следующие задачи:

- 1.Мотивирование населения к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно- коммуникационной компании.

Информация по вопросам здорового образа жизни и отказ от вредных привычек размещена: на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» ,  в группе  ВК Администрации -  11, в группе ВК газеты "Маяк" -9,  в группе ВК Молодежного Совета Ленского района - 8 публикации.

Проведены Общероссийские антинаркотические акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Твой выбор».

Напечатаны и распространены волонтерами Совета молодежи Ленского района буклеты, листовки и плакаты.

Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни  и укреплению общественного здоровья.

За 2024г.прошли медосмотры: бесплатные по возрасту профосмотры  - 5412 посещений,        платные -9785 посещений, медосмотры несовершеннолетних-1999. Диспансеризацию прошли 2573 человек, углубленная диспансеризация по COVID -19 -344 человека, МВН -987 человек.

Учащиеся школ Ленского района (с 13 лет) принимали участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Протестированных 489 обучающихся школ.

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране здоровья граждан МО "Ленский муниципальный район".

- На реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района »  в 2024 году было предусмотрено из бюджета МО «Ленский муниципальный район»  -6,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 6,0 тыс. рублей (100,0 %).

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -100 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 100 %.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.

- Муниципальная программа

«Защита населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » (постановление Администрации МО «Ленский  муниципальный район» от 30.09.2021 года № 582-н) исполнитель –    Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и вопросам общественной безопасности  Администрации МО «Ленский муниципальный район»

- В ходе реализации программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района» решались следующие задачи:

1. Повышение уровня защищенности населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Оказывается содействие в организации и обеспечении работы пунктов временного размещения населения Ленского муниципального района, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Проведена корректировка руководящих документов по ПВР.

2.Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Ленский муниципальный район».

В целях создания, хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального и локального характера на территории МО «Ленский муниципальный район» актуализируются Соглашений с хозяйствующими субъектами.

3.Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», сайтах администраций поселений, учреждений культуры, образования, в СМИ, социальных сетях размещается и актуализируется информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

По результатам заседаний оперативных группы по координации действий и проведения весенне-летнего, осенне-зимнего сезона, даны соответствующие рекомендации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. Изданы нормативно-правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в весенне-летний, осенне-зимний период 2024-2025 годов.

Проведены беседы, лекции, инструктажи по поведению на водных объектах в весеннее-летний, осеннее-зимний период, по соблюдению требований пожарной безопасности в зимний период.

Проводились совместные патрулирования с представителями МЧС России по Архангельской области, ПЧ-25 ГКУ АО «ОГПС-7» на водных объектах в весенне-летний период.

4.  Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов МО «Ленский муниципальный район».

В 4 квартале поселения приняли участие в конкурсе в целях софинансирования мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. Объем денежных средств выделенных из областного бюджета МО «Урдомское» для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских и сельских поселений в целях софинансирования реализации мероприятий по строительству и ремонту ИНППВ составил 876,8 тыс.руб.

На ремонт израсходовано:

МО «Урдомское» - 1063,8 тыс.руб.

5. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории МО «Ленский муниципальный район».

Осуществляется поддержка деятельности добровольных пожарных формирований на территории МО «Ленский муниципальный район», в том числе приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях, оплате аренды помещений, приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд, израсходовано- 63,4 тыс.руб.

6. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район»

Бюджетные средства на приобретение, изготовление и установку наглядно-агитационного материала по пропаганде безопасного поведения на водных объектах поселениями не расходовались.

Проведено 65 совместных межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов, а также мест массового выхода (выезда) людей на лед. Выявлено 1правонарушение по ст. 2.1. Закона Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

7. Создание условий для массового отдыха жителей и обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым полосам (река Яреньга, д.Богослово)

В отёчном периоде проведены мероприятия: водолазное обследование места массового отдыха р.Яреньга -д.Богослово, акарицидная обработка, контроль качества воды, приобретены и установлены, урны, кабинка для переодевания, туалет, осуществляется ежедневная уборка территории.

- На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »  в 2024 году было предусмотрено из бюджетов поселений  -670,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 453,5 тыс. руб., за счет бюджета МО «Ленский муниципальный район» профинансировано -39,5 тыс. руб., за областного бюджета – 909,8 тыс. руб.

Доля выполненных мероприятий программы  от общего числа, запланированных программой мероприятий составляет -92,0 %. Доля    достигнутых целевых показателей и индикаторов программы – 57,0%.

По проведенной оценке программы  эффективность программы признана высокой. Реализация программы продолжается в 2025 году.