**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**за 4 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***"Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района»*** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
| Наименование мероприятия | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский  муниципальный район" | | Бюджет поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Проведение информационно - коммуникационной компании по информированию населения по вопросам здорового образа жизни и отказа от вредных привычек | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ", отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, отдел образования, органы местного самоуправления поселений | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещена информация по вопросам здорового образа жизни и отказ от вредных привычек: на сайте Администрации - в группе Администрации - 11, в группе газеты "Маяк" -9, в группе Молодежного Совета Ленского района - 8 публикации. в школах района проведена Здоровая олимпиада для детей 1-9 классов. Еженедельно проводятся профилактические беседы, и гимнастика "Доброе утро". Для родителей размещается информация по программе "Основы здорового питания"  5 апреля проведена информационная акция к Всемирному дню здоровья, розданы буклеты и памятки жителям Яренска.  В месячник антинаркотической направленности (с 1-31 мая) размещалась информация в сети Интернет: группа Администрации, Совет Молодежи Ленского района группах УК, группе Яренской ЦРБ. Волонтеры раздавали листовки, буклеты. |
| 1.2. Проведение профилактических акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья: "Сообщи, где торгуют смертью", "Всемирный день без табака", "Всемирный день борьбы со СПИДом" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | с 18 по 29 марта прошел первый этап Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Информация размещена в группе Молодежного Совета Ленского района, на сайте Администрации , в группе Администрации, в группе газеты Маяк,в группах учреждений культуры и группе "Яренской СШ".  с1 по 31 мая проходил месячник антинаркотической направленности.  31 мая проведена акция "Обменяй сигарету на конфету" (75 участников)  26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в группах Ленского района размещена информация антинаркотической направленности.  1 декабря совместно с волонтерами проведена акция ко всемирному дню борьбы со СПИДом, распространены буклеты и листовки, на информационных стендах развешаны плакаты антинаркотической направленности.  Всего за год проведено 12 акций по ведению здорового образа жизни и антинаркотической направленности |
| 2.1. Проведение профилактических осмотров населения, включая диспансеризацию | ГБУЗ АО "Яренская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прошли медосмотры: бесплатные по возрасту профосмотры -5412 посещений, платные - 9785 посещений. Медосмотры несовершеннолетних -1999.Диспансеризацию прошли взрослые первый этап - 2406, 2 этап - 167 человек, углубленная диспансеризация по COVID -19 -344 человек, МВН -987 человек |
| 2.2. Организация работы комиссии по охране здоровья | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризмом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране здоровья граждан МО "Ленский муниципальный район". |
| 2.3. Проведение социально - психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Социально - психологическое тестирование обучающихся проведено в октябре. В тестировании приняли участие все школы района, 489 обучающихся из 506 подлежащих тестированию, из них: в возрасте до 15 лет -246 чел, в возрасте от 15 лет и старше -243 чел. Респондентов с высочайшим уровнем риска-13 чел., что составляет 2.66 % от количества обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию. |
| Итого по муниципальной программе | | 6,0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

***«Защита населения и территории МО «Ленский муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций,***

***обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

| Наименование мероприятии | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание содействия в организации и обеспечении работы пункта временного размещения населения Ленского муниципального района, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Ленского муниципального района не зафиксировано. Проведена документальная корректировка ПВР (пункт временного размещения). |
| 2.1. Освежение резерва материальных ресурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС  и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях создания, хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального и локального характера на территории МО «Ленский муниципальный район» заключены и актуализированы Соглашения с хозяйствующими субъектами. |
| 3.1. Приобретение, изготовление и распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальных сайтах муниципальных образований района, на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район», учреждений культуры и образования, в СМИ, в социальных сетях размещается информация по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В поселениях изготавливались и распространялись наглядные информационные материалы (листовки, плакаты, памятки) по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| 3.2. Проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Ленского муниципального района, органы местного самоуправления поселений | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024г. по результатам заседания оперативной группы по координации действий и проведения осеннее-зимнего сезона, даны соответствующие рекомендации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах. Изданы нормативно-правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2024 г.  Проведены беседы, лекции, инструктажи по поведению на водных объектах в весенне-летний период, по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период. |
| 4.1. Строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 239,1 | 1063,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 239,1 | 187,0 | 0 | 876,8 | 0 | 0 | В 2024г. МО «Сафроновское», МО «Урдомское» прияло участие в конкурсе в целях софинансирования мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения. По итогам конкурса объем денежных средств из ОБ МО «Урдомское» -876,8 тыс. руб. Работы по ремонту ИНППВ выполнены в 4 кв.2024г. |
| 4.2. Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района | Органы местного самоуправления поселений | 2,5 | 12,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены и установлены в МО «Урдомское» знаки- указатели направления движения к ИНППВ. |
| 4.3. Расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Ленского муниципального района; содержание прорубей | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 281,5 | 205,5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 281,5 | 205,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации от Глав поселений МО «Сойгинское», МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Урдомское» проводилась расчистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, содержание прорубей в зимний период. |
| 4.4. Обустройство противопожарных барьеров на всей протяженности границы лесных участков с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, расположенными на территории Ленского муниципального района | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; ОНД и ПР г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области; органы местного самоуправления поселений | 13,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по обустройству противопожарных барьеров в МО «Козьминское», МО «Сафроновское», МО «Сойгинское», МО «Урдомское». |
| 5.1. Поддержка деятельности добровольных пожарных формирований на территории МО «Ленский муниципальный район» (в том числе приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях; возмещение стоимости ГСМ и т.п.) | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район»; ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7» | 126,0 | 92,2 | 0 | | 0 | 0,0\* | 11,0 | 126,0 | 48,2 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | Созданы территориальные подразделения добровольной пожарной охраны на территории Ленского муниципального района. Осуществляются мероприятия по содержанию пожарной техники, оплате аренды помещений, приобретение материальных запасов для нужд добровольных пожарных команд.  \*плановые показатели будут уточнены. |
| 6.1. Приобретение, изготовление и установка наглядно-агитационного материала по пропаганде безопасного поведения на водных объектах | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 2,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024г. средства бюджетов поселений не расходовались. |
| 6.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов. | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», ПЧ-25 с.Яренск ГКУ Архангельской области «ОГПС № 7»; Коряжемский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024г. проведено 65 межведомственных патрулирований мест массового отдыха населения у водных объектов. Выявлено 1 правонарушение по ст. 2.1 Закона Архангельской области от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об Административных правонарушениях» . |
| 7.1. Проведение акарицидной обработки; осуществление контроля качества воды; приобретение, установка, демонтаж сезонного оборудования (урны, кабинки для переодевания); уборка территории; транспортировка (вывоз) и размещение на площадке временного накопления отходов с. Яренск | Отдел по МР, ГО ЧС и ВОБ Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления поселений | 28,5 | 28,5 | 0 | | 0 | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено водолазное обследование места массового отдыха р. Яреньга-д. Богослово, приобретены и установлены урны, кабинка для переодевания, туалет, осуществляется ежедневная уборка территории. |
| Итого по муниципальной  программе: | | 698,5 | 1402,8 | 0 | | 0 | 28,5 | 39,5 | 670,0 | 453,5 | 0 | 909,8 | 0 | 0 |  |

***«Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 Проведение ежеквартальных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» | МВКПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проведено 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район» 25.03.2024 (рассмотрено 4 плановых вопроса), 24.05.2024г. рассмотрено 5 плановых вопроса, 29.11.2024г (рассмотрено 6 плановых вопросов) По итогам рассмотрения вопросов комиссией приняты решения, определены ответственные лица, в адрес которых направлены выписки из протоколов для исполнения принятых решений. |
| 1.1.2 Создание на территории района общественных формирований правоохранительной направленности для охраны общественного порядка | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Ленского района создано два общественных формирования правоохранительной направленности - добровольная народная дружина «Факел», в составе 10 членов на территории МО «Козьминское», которая внесена в региональный реестр народных дружин 21 октября 2015 года за № 27, и добровольная народная дружина «Дозор», в составе 6 добровольцев на территории МО «Сафроновское». На основании решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений от 25.03.2024г.. администрации МО «Урдомское» совместно с ОМВД России по Ленскому району рекомендовано организовать работу по созданию добровольной народной дружины на территории МО «Урдомское». Главой МО «Урдомское» предоставлена информация, согласно которой на территории муниципального образования объявлен набор в добровольную народную дружину путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте администрации и в официальной группе в социальной сети в «ВКонтакте». До настоящего времени вопрос с ДНД на территории МО «Урдомское» не разрешен. |
| 1.1.3 Организация и проведение совместных рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах в пожароопасный период (сжигания сухой травы и т.п.) | Администрации поселений; ОМВД России по Ленскому району; ОНД по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2024 года проведено 12 рейдов по проверке содержания территорий и соблюдения противопожарного режима в населенных пунктах, предостережения не выдавались. |
| 1.2.1.1 Ежегодный анализ деятельности религиозных, молодежных, общественных и политических организаций и объединений граждан в целях выявления и пресечения экстремистских проявлений с их стороны и недопущения совершения преступлений и правонарушений на национальной почве | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024г. на территории Ленского района экстремистских проявлений, преступлений и правонарушений не выявлено. |
| 1.2.1.2 Ежегодное проведение комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов не менее 20% | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 год представителями ОМВД России по Ленскому району и ГО и ЧС проведено 26 совместных комплексных проверки состояния антитеррористической защищенности социальных муниципальных объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность. |
| 1.2.1.3 Ежегодное проведение совместных тренировок на территории района:  - по вопросам профилактики терроризма и проведению антитеррористических мероприятий;  - по охране и обороне объектов жизнеобеспечения. | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ;  ОНД по Ленскому району;  руководители объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 год представителями ОМВД России по Ленскому району и ГО и ЧС проведено 4 тренировки по охране и обороне важных государственных объектов жизнеобеспечения под руководством оперативного штаба. |
| 1.2.1.4 Освещение на интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации результатов деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (не менее 2-х раз в год)0 | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» (<http://www.yarensk.ru/about/defence/prof_ekstremizma_terorizma.php>)  За 2024г. -6 публикаций. |
| 1.2.1.5 Проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму | ОМВД России по Ленскому району; Юр. отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму осуществляется на постоянной основе, рассматриваются вопросы правоприменительной практики по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере противодействия экстремизму в связи с внесением изменений в административное и уголовное законодательство Российской Федерации |
| 1.2.1.6 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов, проводится на постоянной основе. Фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов не выявлено. |
| 1.2.1.7 Организация и проведение совещательных мероприятий, круглых столов, на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения» | ОМВД России по Ленскому району; Отдел МР, ГО, ЧС и ВОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 год проведено 7 мероприятий на тему «Проведение публичных и массовых мероприятий, обеспечение безопасности в ходе их проведения». |
| 1.2.2.1 Организация и ежекварталь­ное проведение рейдов в муниципальных образова­ниях района с целью профи­лактики правонарушений, совершаемых в обществен­ных местах. | Администрации поселений, ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024г. с целью профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, проведено 93 рейда, в ходе которых выявлено 35 административных правонарушение, в том числе:  предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ -32, по ст. 20.1 КоАП РФ-3. |
| 1.2.2.2 Размещение в средствах мас­совой информации публика­ций, направленных на пре­дупреждение правонаруше­ний и преступлений | Администрация МО «Ленский муниципальный район»,  ОМВД России по Ленскому рай­ону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2024 года в средствах массовой информации, в т.ч. в сети Интернет опубликовано не менее 1100 материалов, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений. |
| 1.2.3.1 Проведение корректировки банков данных семей, находящихся в социально опасном положении, детей школьного возраста, не посещающих по неуважительным причинам учебные заведения, помещенных в воспитательные учреждения, находящихся в розыске | Отдел образования; Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Список семей, состоящих на межведомственном профилактическом учете в органах системы профилактики, обновляется на постоянной основе. На конец отчетного периода на учете состоит 23 семьи категории СОП, с общим количеством детей в них – 49 чел. На персонифицированном учете в МКДН состоит 44 подростка. Списки несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения направляются с отдела образования регулярно (ежемесячно на 25 число), выявлено 6 несовершеннолетних , не посещающий по неуважительным причинам учебные занятия в МБОУ «Яренская СШ»-5, МБОУ «Сойгинская СШ»-1, проводятся беседы, как с несовершеннолетними , так и с их законными представителями. В СУВУЗТ в отчетном периоде несовершеннолетние не направлялись, в розыске несовершеннолетние не находятся. По информации отдела опеки и попечительства на учете состоит 3 семьи категории СОП, с которыми отдел опеки проводит профилактическую работу; 4 несовершеннолетних состоит на учете, как находящиеся в социально опасном положении; на ведомственном учете отдела опеки по неблагополучию состоит 12 семей. |
| 1.2.3.2 Ежеквартальное проведение комплексных профилактических мероприятий по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, детей, систематически пропускающих занятия и допускающих самовольные уходы из государственных учреждений | Отдел образования; Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период на территории района были проведены следующие межведомственные мероприятия: ОМП: «Твой выбор», «Внимание дети», «Дети России», «Твой выбор», «Подросток 2024», «Держи ребенка за руку», «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасные каникулы», «Курорт 2024». В рамках вышеуказанных мероприятий проводилась работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность , по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, а также детей, занимающихся бродяжничеством и систематически пропускающих учебные занятия. Отделом опеки в рамках ежеквартальных комплексных профилактических мероприятий проведено обследование 51 семьи, в том числе подопечных несовершеннолетних. |
| 1.2.3.3 Проведение не реже 2-х раз в год цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершенно­летних. Вобразовательных учреждениях вне­дряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведе­ния , в т.ч. региональную программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов ОУ» охват составил 1421 обучающийся (100%).  Отделом опеки проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, и их законными представителями; при посещении ГБУ АО «Яренский детский дом» организованы встречи с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ходе которых разъяснялись права на дополнительные гарантии в соответствии с законодательством РФ. |
| 1.2.3.4 Ежеквартальное проведение районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года на территории района проведено 49 спортивных мероприятий:  - 16 турниров по футзалу / 905 чел.;  - 8 турниров по настольному теннису /87 чел.;  - 4 турнира по шашкам / 30 чел.;  - 8 турниров по волейболу / 790чел.;  - 8 турниров по бильярду/ 46 чел.;  -1 дартс/17 чел.  - зимний фестиваль ГТО/ 41 чел.;  - лыжная гонка «на приз Главы МО»/ 41 чел.;  - лыжная гонка «Лыжня России» / 42 чел.;  - легкоатлетический кросс им. Кривошеина / 170 чел.  - «Кросс Наций»/122 чел.  Общее кол-во участников -2291 чел. |
| 1.2.3.5 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом несовершеннолет­них, состоящих на учете в полиции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Админи­страции МО «Лен­ский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные учреждения обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, техниче­ских и иных кружков, клубов с привлечением несовершеннолетних, состоящих на учетах органов системы профилактики. Всего на профилактических учетах состоит 74 н/л . в т.ч. в ПДН ОМВД России по Ленскому району- состоит 30 несовер­шеннолетних. |
| 1.2.4.1 Поощрение членов общественных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников милиции, добровольных народных дружин, а также отдельных граждан, отличившихся в охране правопорядка, приобретение удостоверений и нарукавных повязок | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024г года поощерены 2 члена добровольной народной дружи «Дозор». |
| 1.2.5.1 Оборудование служебных помещений для работы участковых уполномоченных полиции на административных участках: МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское». Приобретение наглядной агитации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024г. оборудование служебных помещений не производилось. |
| 2.1.1 Проведение цикла лекций и бесед тематической направленности, а также по разъяснению норм федерального и областного законодательства среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования;  Отдел опеки и попечительства;  КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии со статьей 14 ФЗ № 120-ФЗ Отдел образования внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Вобразовательных учреждениях внедряются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения. В данном отчетном периоде охват указанными программами составил 1421 обучающихся (100%). Проведено профилактических мероприятий:  -индивидуальных бесед с несовершеннолетними, состоящих на профилактических учетах- 32;  -беседы с родителями несовершеннолетних, состоящих на проф. учетах-27;  -классных часов-113, уроков здоровья-3.  . |
| 2.1.2 Организация районных соревнований обучающихся по игровым видам спорта, вовлечение в кружки и секции | Отдел образования;  Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года на территории района проведено 49 спортивных мероприятий:  - 16 турниров по футзалу / 905 чел.;  - 8 турниров по настольному теннису /87 чел.;  - 4 турнира по шашкам / 30 чел.;  - 8 турниров по волейболу / 790чел.;  - 8 турниров по бильярду/ 46 чел.;  -1 дартс/17 чел.  - зимний фестиваль ГТО/ 41 чел.;  - лыжная гонка «на приз Главы МО»/ 41 чел.;  - лыжная гонка «Лыжня России» / 42 чел.;  - легкоатлетический кросс им. Кривошеина / 170 чел.  - «Кросс Наций»/122 чел.    Общее кол-во участников -2291 чел.  Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах проф. учетов посещают различные секции и кружки, вовлекаются в проведение вышеуказанных спортивных мероприятий. |
| 3.1.1 Обеспечение контроля за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свободы | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществляется постоянный контроль за выявлением противоправных намерений лиц, освободившихся из мест лишения свобод со стороны участковых уполномоченных полиции. |
| 3.1.2 Организация индивидуальных консультаций по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройству. | Администрации поселений;  ЦЗН;  ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 в ОСЗН по Ленскому району обратилось 7 гражданин, освобожденных из мест лишения свободы. На 31.12.2024г. зарегистрировано в качестве безработных 5 граждан, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. Сотрудниками ЦЗН проведено 7 индивидуальных консультации по вопросам профессиональной ориентации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью содействия их трудоустройства, трудоустроено - 3 чел. |
| 3.1.3 Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование органов местного самоуправления о лицах, освобождающихся из учреждений исполнения наказаний, происходит на постоянной основе. Обмен информации происходит между учреждениями и администрациями поселений. |
| 3.1.4 Анализ состояния работы по постановке на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы по концу срока или условно-досрочно. Обеспечение в отношении их действенного оперативного контроля и профилактической работы | Администрации поселений;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2024 года из мест лишения свободы освободились 6 человек отбывшие наказание, в том числе освобожденные условно – досрочно (5 чел.).  В ОМВД России по Ленскому району установлен административный надзор в отношении 17 ранее судимых лиц. |
| 3.1.5 Реализация совместных мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. | ОМВД России по Ленскому району;  Филиал по Ленскому району ФКУ УИИ УФСИН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На учете в УИИ состоит 30 человек, осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы. Данные лица состоят на профилактическом учете у участковых уполномоченных полиции. Все данные лица проверены по месту проживания, с ними проведены профилактические беседы по недопущению совершения преступлений и правонарушений. |
| 4.1.1 Осуществить подготовку материалов в СМИ и Интернет-ресурсах по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах, ориентированной на различные возрастные и социальные категории участников дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Регулярно в СМИ и сети интернет освящаются вопросы безопасности дорожного движения. За 2024 год опубликовано в сети Интернет 615 материалов по вопросам безопасности дорожного движения, направленных на формирование общественного правосознания и пропаганды правомерного поведения на дорогах. 35 материалов опубликовано в районной газете «МАЯК». |
| 4.1.2 Совместно с заинтересованными ведомствами провести комплексную проверку улично-дорожной сети на территории района, о результатах проинформировать органы исполнительной власти. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период 2024 года на территории района проведены 19 межведомственных проверок улично-дорожной сети. По результатам проверок выдавалось 4 предписания.  За неудовлетворительное содержание УДС возбуждено 1 дело об административном правонарушении по ст. 12.34 ч.1 КоАП РФ. |
| 4.1.3. Осуществление постоянного контроля за открытием, содержанием, эксплуатацией и закрытием ледовых переправ, находящихся на территории района, и проездом транспорта, передвигающегося по ним | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории района в осенне-зимний период 2023-2024 годов было оборудовано 2 переправы в районе через реку Вычегда в д. Паламыш (понтонная) и ледовая переправа в районе п. Литвино. |
| 4.1.4 Организация обучения детей и подростков основам безопасности дорожного движения. | ОМВД России по Ленскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С обучающимися основных и средних образовательных учреждений за 2024года по основам безопасности дорожного движения проведено 76 бесед и лекций, с воспитанниками дошкольных учреждений 19 бесед. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Совершенствование муниципального управления в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Ответственный исполнитель  соисполнитель | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |  |
| План | | Факт | план | факт | | план | | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Подпрограмма №1 «Обеспечение деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение выполнения функций и задач Администрации МО «Ленский муниципальный район», Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Отделы Администрации | | 59881,8 | 59173,7 | |  |  | | | 59863,8 | 59155,7 |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | Финансирование функций и задач, поставленных перед Администрацией |
| 2.1. Укрепление материально-технической базы | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано. |
| 3.1. Проведение специальной оценки условий труда в Администрации | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие. не запланировано. |
| 4.1. МКУ «Эксплуатационная служба», Софинансирование части дополнительных расходов по повышению минимального размера оклада труда | Подведомственное учреждение МКУ «Эксплуатационная служба» | | 14787,1 | 14667,5 | | 0 | 0 | | | 14787,1 | 14667,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование обеспечения деятельности Администрации |
| 5.1 Приобретение транспортных средств | Подведомственное учреждение МКУ «Эксплуатационная служба» | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| 6.1 Обеспечение выполнение функций и задач на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | Отделы Администрации | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. |
| 7.1. Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по расходам на содержание работника | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 414,9 | 414,9 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 414,9 | 414,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление части полномочий |
| 8.1. Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по вопросам благоустройства (текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения, содержание памятников, благоустройство парков, акарицидная обработка мест общественных территорий, уборка территорий) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 1169,8 | 1100,9 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1169,8 | 1100,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление части полномочий |
| 9.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Сафроновское», по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности (постановка на кадастровый учет пожарных водоемов, содержание противопожарных прорубей, добровольных пожарных команд, подъездов к местам забора воды) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 182,9 | 165,7 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 182,9 | 165,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление части полномочий |
| 10.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Козьминское», по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности (содержание пожарных водоемов) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 56,0 | 48,0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 56,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление части полномочий |
| 11.1Осуществление части полномочий муниципального образования «Козьминское», по вопросам благоустройства (текущий ремонт и модернизация сетей уличного освещения, прочие мероприятия) | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 67,4 | 67,4 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 67,4 | 67,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществление части полномочий |
| 12.1 1Осуществление части полномочий муниципального образования «Козьминское», расходы на содержание работника | Отдел бухгалтерского учёта и отчётности,  МКУ «Эксплуатационная служба» | | 28,7 | 28,7 | |  |  | | |  |  | 28,7 | 28,7 |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 1** |  | | 76588,6 | 75666,8 | | 0 | 0 | | | 74650,9 | 73823,2 | 1919,7 | 1825,6 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «Совершенствование системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Проведение мониторинга и экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам кадровой политики и муниципальной службы | Юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не проводилась из-за отсутствия необходимости |
| 2.2. Проведение мониторинга общественного мнения об уровне престижности муниципальной службы муниципального образования муниципального района (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.2. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадровому делопроизводству (постоянно) | Юридический отдел, Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременно внесены изменения в действующие правовые и локальные акты в связи с изменением законодательства по вопросам организации аттестации муниципальный служащих. |
| 4.2. Проведение и участие муниципальных служащих в семинарах, круглых столах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, проведение консультаций по вопросам развития системы муниципальной службы (не реже 1 раза в квартал) | Общий отдел, Юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приняли участие в круглых столах, обучающих семинарах-совещаниях 22 чел., т.ч. в форме Вкс, приняли участие 9 человек, 19 консультаций по вопросам заполнения сведений о доходах (муниципальные служащие Администрации МО «Ленский муниципальный район») |
| 5.2. Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, и замещение должностей муниципальной службы из кадрового резерва | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности зав. отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма. |
| 6.2. Разработка профессиональных тестов и практических заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны и утверждены тесты для проведения аттестации муниципальных служащих Администрации. , тесты для проведения конкурса на Главу МО «Сафроновское» |
| 7.2. Приведение должностных инструкций муниципальных служащих  в соответствие с установленными требованиями (раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | должностные инструкции имеются. Корректировка должностных инструкций проводится по мере необходимости |
| 8.2. Ведение на официальном сайте Администрации раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления (постоянно) | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы обновляются по мере необходимости |
| 9.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | курсы повышения квалификации прошли 11 чел. |
| 10.2. Организация поступления на муниципальную службу на конкурсной основе | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 конкурс на замещение вакантной должности зав. отделом по вопросам молодежи, спорта , НКО , культуры и туризма |
| 11.2. Организация прохождения практики студентами высших учебных заведений в Администрации и ее структурных подразделениях (по договоренности) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Практику прошел 1 студент. |
| 12.2. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих (в соответствии с законодательством) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аттестация муниципальных служащих проведена в 2022г. |
| 13.2.Оказание органам местного самоуправления сельских поселений практической помощи: - в организации проведения аттестаций, муниципальных служащих; в организации проведения, оформления заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в разработке проектов муниципальных правовых актов ( по мере необходимости) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оказывается по мере необходимости |
| 14.2. Ведение реестра кадрового резерва на должности муниципальной службы (постоянно) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр кадрового резерва ведется в соответствии с Решением Собрания депутатов от 26.10.2022 №3-н |
| 15. 2. Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий года» | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 16.2. Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | Общий отдел,  Отдел бухгалтерского учёта и отчетности | | 4496,4 | | 4485,1 | 0 | 0 | | 4496,4 | | 4485,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии осуществляется согласно положению. |
| 17.2. Выплата единовременного поощрения за выслугу лет в связи с выходом на пенсию | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | осуществляется в соответствии с областным законом |
| 18.2. Расширение практики использования испытательного срока при приеме на работу в органы МСУ | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при приеме на работу испытательный срок устанавливается в соответствии с действующим законодательством |
| 19.2. Проведение комплекса мероприятий, проводимых с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья, а также определения рисков развития заболеваний, муниципального служащего (диспансеризация – раз в год) | Общий отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось |
| 20.2. Внедрение информационных технологий в систему управления кадровыми ресурсами и в кадровое делопроизводство | Общий отдел,  Отдел информационных технологий. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось |
| Итого по подпрограмме №2 |  | | 4496,4 | | 4485,1 | 0 | 0 | | 4496,4 | | 4485,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Своевременная разработка и утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, и размещение их на соответствующих сайтах | - специалисты Администрации оказывающие услуги,  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждены 12 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг |
| 2.3. Внесение изменений в административные регламенты муниципальных услуг | - юридический отдел;  специалисты Администрации оказывающие услуги, | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внесены изменения в 6 административных регламентов |
| 3.3. Разработка необходимых нормативных документов регламентирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, размещение их, иной информации об оказании услуг на сайте Администрации | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработан и утвержден Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг.  Необходимые НПА разработаны ранее. |
| 4.3. Внесение и корректировка информации об услугах на портале государственных и муниципальных услуг | - специалисты Администрации, - отдел информационных технологий;  - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносится и корректируется информация в РГУ АО  На 01.01.25 на сайте gosuslugi29.ru опубликовано 32 муниципальные услуги |
| 5.3. Формирование и актуализация перечней услуг, предоставляемых Администрацией района, | юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализирован перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией |
| 6.3. Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых услуг (в т.ч. по принципу «одного окна») | - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесенными изменениями проводится ежемесячно через систему КИАС |
| 7.3. Проведение обучающих семинаров, консультаций для специалистов, предоставляющих услуги | - юридический отдел;  - отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводились консультации |
| 8.3. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | - юридический отдел | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на официальном сайте Администрации |
| Итого по подпрограмме №3 |  | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №4 «Информатизация органов местного самоуправления Муниципального образования «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переход на современные технологии ВОЛС (оптоволокно) с большей скоростью Интернета | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлён перевод  интернета Администрации  на оптоволокно 22 марта 2018 года, с2022г. на тариф со скоростью 100 мб/с |
| 1.2. Закупка МФУ для рабочих мест, где предоставляются услуги (для сканирования входящих документов и внесения их в систему исполнения регламентов) | | Отдел информационных технологий | 33,6 | | 33,6 | 0 | 0 | 33,6 | | | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ закуплено. |
| 2.1. Покупка и установка VIPNet координатора, настройка сетевого оборудования и настройка рабочих мест | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия  финансирования |
| 2.2. Покупка и установка программного обеспечения (программный firewall), предназначенного для организации безопасного доступа в Интернет, защиты сети, фильтрации сайтов и учета трафика | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия  финансирования |
| 2.3. Антивирусное подпрограммное обеспечение (ежегодное продление антивируса Касперского) | | Отдел информационных технологий | 53,5 | | 53,3 | 0 | 0 | 53,5 | | | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продление антивируса Касперского |
| 3.1. Мероприятия по переводу приема заявлений на муниципальные услуги через МФЦ | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 услуг оказывается через МФЦ |
| 3.2. Мероприятия по организации информационного обмена между участниками межведомственного взаимодействия | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано взаимодействие между архивным отделом и ПФР. Планируется переход на ГИС «ЕЦП» |
| 4.1. Покупка ИБП для коммутаторов и свитчей локальной сети | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано. |
| 4.2. Покупка и установка ИБП для серверов | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено и установлено в 2017 году |
| 4.3. Покупка и установка средств резервного копирования информации | | Отдел информационных технологий | 80,5 | | 80,5 | 0 | 0 | 80,5 | | | 80,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены и установлены жесткие диски для Администрации. На рабочих местах по необходимости устанавливается программное обеспечение. Приобретён компьютер в серверную для резервного копирования. |
| 4.4. Покупка и установка дополнительного сервера локальной сети Администрации с ОС | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет исполнения из-за отсутствия финансирования |
| 4.5. покупка и установка кондиционера в серверную | | Отдел информационных технологий | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
| 5.1. Ежегодное продление программы для управления официальным сайтом Администрации МО «Ленский муниципальный район» «1 С -Битрикс: Управление сайтом». | Отдел информационных технологий | | 12,8 | | 8,9 | 0 | 0 | 12,8 | | | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится ежегодное продление программы |
| 5.2 Обслуживание сайта Администрации | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Распоряжением Правительства № 185-рп от 24.03.2023 осуществляется переход на «Госвеб» |
| 6.1. Автоматизация деятельности некоторых подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район» (внедрение новых информационных систем в деятельность подразделений Администрации МО «Ленский муниципальный район») | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрены новые ИС: Электронный бюджет, Интерфейс А, бюджет -смарт. |
| 6.2. Приобретение дополнительных баз для информационно-правовой системы «Консультант +» (Эксперт приложение, Комментарии законодательства, Судебная практика) | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023г. установлено 2 р.м.с. полной базой данных. |
| 6.3. Приобретение средств вычислительной техники | Отдел информационных технологий | | 116,5 | | 111,0 | 0 | 0 | 116,5 | | | 111,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен 1 МФУ цветной, 2 системных блока, батареи аккумуляторные, накопитель. |
| 6.4. Оснащение зала заседаний Администрации презентационным оборудованием. | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в 2021г. |
| 7.1. Покупка и внедрение программы «Дело». В 2016 году необходимо докупить дополнительный модуль для реализации 210-ФЗ | Отдел информационных технологий | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внедрение бесплатного ГИС ТОР СЭД. |
| 8.1. Разработка нормативно-распорядительной документации, закупка необходимых программных и аппаратных средств и аттестация информационных систем обработки персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ | Отдел информационных технологий | | 67,5 | | 67,5 | 0 | 0 | 67,5 | | | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСПДН Барс-Имущество аттестован, аттестация рабочего места Архив в ГИС «ЕЦП» |
| Итого по подпрограмме №4 |  | | 364,4 | | 354,8 | 0 | 0 | 364,4 | | | 354,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | | 81449,4 | | 80506,7 | 0 | 0 | 79511,7 | | | 78663,1 | 1919,7 | 1825,6 | 18,0 | 18,0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***«Развитие образования Ленского муниципального района»***   | Наименование  мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин не выполнения | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | Бюджеты поселений | | областной бюджет | | | внебюджетные источники | | |  | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБДОУ, МБОУ Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **162703,5** | **160101,1** | 0 | 0 | 55031,4 | 52429,0 | 0 | 0 | 107672,1 | | 107672,1 | 0 | 0 | | Финансируется согласно графика | | | 2.1 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 250,7 | 250,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,7 | | 250,7 | 0 | 0 | | Питанием обеспечены за счет областного бюджета – 16 детей. | | | 2.2 Обеспечение новых зданий инвентарем, игрушками, учебно-наглядными пособиями | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Детский сада «Ласточка» в р.п. Урдома оснащен новым современным оборудованием. Заказчиком выступил ГКУ АО «ГУКС». | | | 2.3 Приобретение материальных запасов для образовательных учреждений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.4 Капитальный ремонт зданий учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **3263,3** | **3263,3** | 0 | 0 | 688,7 | 688,7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2574,6 | 2574,6 | | изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт д/с Малышок (п.Урдома) д/сад Теремок -капитальный ремонт входной группы в количестве 2 ( крыльцо) ед.  частичное устройство ограждения вокруг детского сада, устройство теневого навеса на уличной площадке.  д/сад Незабудка-замена эвакуационных дверей  - замена окон для проветривания на пищеблоке  частичный ремонт твердого покрытия территории детского сада за счет средств Благотворительного фонда «Илим Гарант» | | | 2.5 Благоустройство территории и игровых площадок | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.6 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе дошкольного образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.7 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **5065.5** | **5065,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065,5 | | 5065,5 | 0 | 0 | | Компенсацию получили на 1-го ребенка 307 чел., на 2-го -722 чел. на 3-го и последующих-514 чел. | | | 2.8 Оснащение кабинетов ДОУ современной оргтехникойи современным медицинским оборудованием | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием потребности и предписанием надзорных органов | | | 2.9 Установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Мероприятие не проводилось | | | 2.10 Осуществление мер, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий дошкольных учреждений системой видеонаблюдения | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **267,3** | **267,3** | 0 | 0 | 267,3 | 267,3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Монтаж системы громкоговорящего оповещения при ЧС в д/с №17 «Колос» с. Козьмино-63,3 т. руб., д/с №3 «Теремок » ОРВ с. Яренск -77,4 т. руб., Литвиновский д/с-63, 3 т. руб., Сойгинский д/с-63, 3 т. руб. | | | 2.11 Приобретение холодильного, технологического, теплового оборудования, мебели и посуды для пищеблоков | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции | | | * 1. Организация питания детей в дошкольных учреждениях льготных категорий со скидкой 100%:   **- дети-инвалиды**  **- дети родителей-инвалидов I и II группы**  **-дети сироты и дети, находящиеся под опекой и попечительством** | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **245,0** | **228,6** | 0 | 0 | 245,0 | 228,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Питанием обеспечены за счет муниципального бюджета со скидкой 100% -16 детей (дети-инвалиды-7 чел., дети, находящиеся под опекой, и дети у которых один из родителей является инвалидом-2 чел., дети ОВЗ -7 чел.) | | | 2.13 Устранение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор) и других контролирующих органов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **330,1** | **330,1** | 0 | 0 | 330,1 | 330,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | Приобретено мед. оборудование в д/с Малышок-80,7тыс.руб , индивидуальные дет. сидения для унитаза в д/ с Ласточка-29,6 тыс. руб., мед. оборудования в д/с Теремок-219,8 тыс. руб. | | | 3.1 Приобретение оборудования и инвентаря, программного обеспечения для учреждений дошкольного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось | | | 3.2 Обеспечение дошкольных учреждений программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками (приобретение музыкальных пособий , комплекта костюмов для театрализованной деятельности, комплект развивающих игр) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Обеспечение ДОУ программно-методическими материалами, художественной литературой, детской мебелью, физкультурным оборудованием, играми и игрушками, приобретается за счет средств областной субвенции по п 1.1 | | | 3.3 Сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в т.ч.: - тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - присмотр и уход за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции по п 1.1 | | | 3.4 Прохождение медосмотров и санитарного минимума работников дошкольных организаций, психиатрическое освидетельствование | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **719,6** | **700,2** | 0 | 0 | 719,6 | 700,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Медосмотр прошли работники д/с | | | 4.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования, проведение специальной оценки условий труда | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Расходы проводятся за счёт средств областной субвенции по п 1.1 | | | 4.2 Проведение конкурсов профессионального мастерства | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. | | | 4.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **6570,6** | **6570,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570,6 | 6570,6 | | 0 | | 0 | Меры социальной поддержки получили 158 человек, из них пенсионеры 80 чел. | | | 4.4 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **100,2** | **80,7** | 0 | 0 | 100,2 | 80,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оказана выплата 3 квалифицированным специалистам, вышедшим на пенсию из ДОУ | | | 4.5. оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работника образовательных учреждений | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **800,3** | **800,3** | 0 | 0 | 800,3 | 800,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно | | | 4.6. Мероприятия, связанные подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) к отопительному сезону | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие проводится в течение года. | | | **Итого по подпрограмме № 1** |  | **180316,1** | **177658,4** | **0,0** | **0,0** | **58182,6** | **55524,9** | **0** | **0** | **119558,9** | **119558,9** | | **2574,6** | | **2574,6** |  | | | Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | МБОУ | **382366,0** | **377784,8** | 25121,5 | 24793,5 | 118280,1 | 114028,3 | 0 | 0 | 238964,4 | 238963,0 | | 0 | | 0 | Мероприятие финансируется согласно месячному графику, оплата труда советников по воспитанию в школах в рамках НП «Образование» | | | 1.2 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования, софинансирование части дополнительных расходов на повышение размера минимального оплаты труда | МБОУ ДОД | **29560,7** | **29203,4** | **203,0** | 203,0 | 29339,2 | 28981,9 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 | | 0 | | 0 | Мероприятие финансируется согласно месячному графику  ФП «Успех каждого ребенка»-221,5 тыс. руб. | | | 2.1 Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **346,9** | **346,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,9 | 346,9 | | 0 | | 0 | Питанием обеспечены за счет областного бюджета – 26 детей. | | | 2.2 Оснащение материальной базы школ и учреждений дополнительного образования, приобретение парадной формы для кадетского класса | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **624,9** | **927,1** | 0 | 0 | 624,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 927,1 | Приобретение автомобиля для КЦДО ( Резервный фонд Губернатора АО-798,1т.р, резервный фонд МО "Ленский муниципальный бюджет"-129,0 т.р.), Яренская СШ -приобретение кресел для актового зала. | | | 2.3. Проведение капитального и текущего ремонта, демонтаж зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | **5447,5** | **5147,5** | 0 | 0 | 681,2 | 681,2 | 0 | 0 | 1216,3 | 1216,3 | | 3550,0 | | 3250,0 | Кап. рем. Фока в КЦДО. строительство и оборудование санузлов в здании КЦДО. замена ограждения территории КЦДО. | | | 2.4. Приобретение оборудования для котельных при ОУ, мероприятия, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей) к отопительному сезону | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район " | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие выполнено, расходы проведены в 2021 году | | | 2.5. Проведение капитального ремонта спортивных залов, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **151,8** | **151,8** | 0 | 0 | 151,8 | 151,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Текущий ремонт спортивного зала в Козьминской СШ. | | | 2.6. Проведение капитального ремонта по обустройству универсальной спортивной площадки для развития физической культуры и спорта обучающимися, ремонт хоккейного корта в с. Яренск | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось. | | | 2.7 Осуществление мер направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, оборудование зданий образовательных учреждений системой видеонаблюдения, проведение ограждения территорий образовательных учреждений, благоустройство территорий муниципальных школ, устройство площадок для раздельного сбора мусора, проведение измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение средств пожаротушения, установка, замена и ремонт автоматической противопожарной системы (АПС) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район" | **1347,1** | **1345,6** | 0 | 0 | 95,7 | 94,2 | 0 | 0 | 1251,4 | 1251,4 | | 0 | | 0 | Установка пожарной сигнализации в МБОУ «Козьминская СШ»-, МБОУ «Сойгинская СШ» | | | 2.8 Строительство Яренской начальной школы на 320 мест. | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **1150,0** | **570,0** | 0 | 0 | 1150,0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оплата по договору за инженерные изыскания, работы по обоснованию инвестиций с прохождением технологического и ценового аудита. | | | 2.9 Оснащение новых зданий инвентарем, хозяйственным инвентарем и столовой посудой | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием потребности | | | 2.10 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **5982,9** | **5982,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982,9 | 5982,9 | | 0 | | 0 | приобретены 3 квартиры | | | 2.11 Приобретение технологического оборудования для организации горячего питания в образовательных учреждениях | Министерство образования и отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | мероприятие не запланировано в течение года. | | | 2.12 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, питание детей в интернате | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **9048,8** | **8389,8** | 6687,1 | 6102,4 | 1601,3 | 1592,0 | 0 | 0 | 760,4 | 695,4 | | 0 | | 0 | Бесплатным питанием обеспечены дети 1-4 классов-506 чел. в, дети ОВЗ-93 чел, дети-инвалиды-23 чел., дети проживающие в интернате- 2 чел. | | | 2.13 Приобретение бензина на школьные автобусы для осуществления подвоза обучающихся, приобретение запасных частей для проведения ремонта, диагностика школьных автобусов, обслуживание навигационной системы «ГЛОНАСС», калибровка Тахографа, замена СКЗИ- блока, приобретение карт Тахографа и осуществление мероприятий по автострахованию (ОСАГО), проблесковые маячки, обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно, создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **6134,2** | **6134,2** | 0 | 0 | 4336,2 | 4336,2 | 0 | 0 | 1798,0 | 1798,0 | | 0 | | 0 | Осуществляется подвоз обучающихся по 5 школам. ФП «Безопасность дорожного движения» в МБОУ Ленская СШ -1281,1т. руб. | | | 2.14 Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования в МО «Ленский муниципальный район» | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **1400,0** | **1400,0** | 0 | 0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Компенсация затрат по проезду обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений к месту учебы и обратно на общественном транспорте по МБОУ "Урдомская СШ". | | | 2.15 На устранение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора, и других контролирующих органов. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **251,2** | **251,2** | 0 | 0 | 251,2 | 251,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Установка водоочистного оборудования в МБОУ Козьминская СШ | | | 3.1 Проведение районного конкурса и участие победителей в областных мероприятиях педагогов в том числе:  -учитель года,  - воспитатель года,  - педагог ДО.  Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организации,  Обучение на курсах повышения квалификации | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **406,8** | **391,8** | 0 | 0 | 165,4 | 150,4 | 0 | 0 | 241,4 | 241,4 | | 0 | | 0 | Выплата стипендии -5 студентам, обучающихся по целевому направлению. участие педагогов-9 чел. Ленского района в "Большая учительская" г. Архангельск. | | | 3.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **19461,1** | **19461,1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19461,1 | 19461,1 | | 0 | | 0 | Меры социальной поддержки выплачены 310 пед. работникам, из них 142 пенсионеров | | | 3.3 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках (поселках городского типа) | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **52,1** | **43,6** | 0 | 0 | 52,1 | 43,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Предоставлены меры соц. поддержки 2 квалифицированным специалистам. | | | 3.4 Прохождение медицинских осмотров, санитарного минимума работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе:  - школы и учреждения дополнительного образования, оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений современным медицинским оборудованием | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район | **1710,2** | **1708.1** | 0 | 0 | 1710,2 | 1708,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | По графику медосмотр пройден работниками школ и уч. доп. образования. | | | 3.5 Приобретение служебного жилого помещения для педагогических работников | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **0,0** | **0,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не запланировано | | | 3.6 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **1920,2** | **1920,2** | 0 | 0 | 1920,2 | 1920,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Оплата проезда к месту отдыха и обратно работникам. | | | 4.1Организация и  обеспечение условий проведения комплекса районных локальных воспитательно- образовательных  мероприятий социально- педагогического, творческого, патриотического, гражданско-правового; краеведческого, экологического  направления и т.д. на базе учреждений дополнительного образования детей; проведение олимпиад, конференций, конкурсов,  соревнований, слетов, сборов | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **284,9** | **284,9** | 0 | 0 | 284,9 | 284,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Израсходованы средства на приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения победителей районных конкурсов | | | 4.2Участие в областных мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей:  олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, слеты, сборы, форумы, а так же участие (очное, заочное, дистанционное) обучающихся в районных, межрайонных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, награждение победителей из числа обучающихся. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **620,3** | **620,3** | 0 | 0 | 620,3 | 620,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Израсходованы средства на оплату проезда на областные олимпиады школьников, соревнования, конкурсы. | | | 5.1Организация отдыха и оздоровление детей, организация временного трудоустройства подростков и молодежи | Министерство образования и науки Архангельской области и Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **1418,2** | **1396,8** | **0** | **0** | 428,2 | 406,8 | 0 | 0 | 990,0 | 990,0 | | **0** | | **0** | Организация отдыха и оздоровление детей. | | | 6.1Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МБОУ ДОД КЦДО, Отдел образования Администрации МО "Ленский муниципальный район" | **4833,4** | **4833,4** | 0 | 0 | 4833,4 | 4833,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***0*** | | ***0*** | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 33,3% | | | Итого по подпрограмме №2 |  | **474519,2** | **468295,4** | **32011,6** | **31098,9** | **167926,3** | **162054,5** | **0** | **0** | **271031,3** | **270964,9** | | **3550,0** | | **4177,1** |  | | | Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 Обеспечение деятельности Отдела образования МО «Ленский муниципальный район», софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | **11549,8** | **11506,7** | 0 | 0 | 11549,8 | 11506,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Содержание отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 1.2 Укрепление материально-технической базы учреждения | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не планировалось | | | 2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих Отдела образования | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Мероприятие не планировалось | | | 3.1 Проведение анализа специалистами Отдела образования, удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | Проводится анализ удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг специалистами Отдела образования. Анкета размещена на сайте Администрации МО "Ленский муниципальный район" | | | Итого по подпрограмме №3 |  | **11549,8** | **11506,7** | 0 | 0 | 11549,8 | 11506,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **0,0** |  | | | **Итого по муниципальной Программе** |  | **666385,1** | **657460,5** | **32011,6** | **31098,9** | **237658,7** | **229086,1** | **0,0** | **0,0** | **390590,2** | **390523,8** | | **6124,65** | | **6751,7** |  | | |

***Развитие имущественно- земельных отношений в МО «Ленский муниципальный район»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения | |
| всего | | | | федеральный бюджет | | | | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | бюджеты поселений | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |  | |
| План | Факт | | | План | | | Факт | | | План | | | | Факт | | | План | | | Факт | План | | Факт | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Подпрограмма №1  «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Перечисление взносов региональному оператору для проведения капитального ремонта общего муниципального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского района | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1059,9 | 803,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 1059,9 | | | | 803,3 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Перечисление взносов региональному оператору | |
| 1.2 Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1928,0 | 1667,5 | | | 0 | | | 0 | | | 1928,0 | | | | 1667,5 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Оплата коммунальных услуг в муниципальных квартирах, в которых отсутствуют наниматели. | |
| 1.3 Содержание мест захоронения | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 273,0 | 130,2 | | | 0 | | | 0 | | | 273,0 | | | | 130,2 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Вывоз мусора МО «Сафроновское» | |
| 1.4 Уплата транспортного и земельного налогов | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 108,8 | 108,8 | | | 0 | | | 0 | | | 108,8 | | | | 108,8 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Начислен и частично переведен налог за муниципальное имущество и земельный налог. | |
| 1.5. Приобретение имущества для муниципальных нужд | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | | Имущество не приобреталось | |
| 1.6. Демонтаж зданий, находящихся в муниципальной собственности, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, изготовление актов обследования на объекты капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1669,8 | 1669,8 | | | 0 | | | 0 | | | 1669,8 | | | | 1669,8 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Демонтаж МКД в с. Яренск, ул. Северная, д.11, ул. Пионерская,5, ул. Жданова, д.20, ул. Бр. покровских,д.26 | |
| 1.7 Доставка счетов – квитанций на территории Ленского района, оплата почтовых и банковских услуг. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 389,9 | 278,3 | | | 0 | | | 0 | | | 389,9 | | | | 278,3 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Израсходовано на доставку счетов – квитанций ФГУП «Почта РОССИИ», а также за прием платежей за наем согласно выставленным счетам. | |
| 2.1 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества с целью заключения договоров на право аренды либо договоров купли-продажи, публикация в общественно-политической газете «Маяк» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 30,0 | 12,0 | | | 0 | | | 0 | | | 30,0 | | | | 12,0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Проведены мероприятия по оценке арендной платы на полигон в с. Яренск. | |
| 2.2. Изготовление технической документации и (или) проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 129,0 | 120,5 | | | 0 | | | 0 | | | 129,0 | | | | 120,5 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Изготовление тех. планов с целью постановки на кадастровый учет:  -церковь в с. Лена, д. Цилиба  -МКД в п. Литвино-4, п. Сойга-3, п. Гыжег-1 | |
| 2.3. Выдача архивных справок | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Запрос архивных справок проводится по мере необходимости | |
| 2.4. Изготовление технических заключений в форме технических отчетов, изготовление проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 390,0 | 381,3 | | | 0 | | | 0 | | | 390,0 | | | | 381,3 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Изготовление тех. заключения по зданию ФОК в с. Яренск, ул. Урицкого ,д.58 и 27 МКД | |
| 2.5. Привлечение в муниципальную собственность бесхозяйного имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | В собственность бесхозяйное имущество не привлекалось | |
| 2.6. Совершенствование системы учета муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вносились сведения о новых объектах, а также о выбывших объектах. | |
| 3.1 Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, переданного по договорам аренды | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Проведена проверка МБУК «ЛМПБ», МБОУ ДОД «КЦДО», МКУ «Эксплуатационная служба» | |
| 3.2 Проведение претензионной работы | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ежемесячно на заседание межведомственной комиссии по обеспечению своевременного поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней и легализации заработной платы подаются ходатайства о рассмотрении задолженности по аренде муниципального имущества и плате за найм. | |
| 3.3. Осуществление части полномочий МО «Сафроновское» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1299,9 | | | 1093,3 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 1299,9 | 1093,3 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий. | |
| 3.4. Осуществление части полномочий МО «Козьминское» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 248,9 | | | 168,6 | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 248,9 | 168,6 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | Осуществление части полномочий. | |
| Итого по подпрограмме №1 | | 7527,2 | | | 6433,6 | | | 0 | | | | | 0 | | | 5978,4 | | 5171,7 | | | 1548,8 | 1261,9 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| Подпрограмма № 2 «Эффективное управление земельными ресурсами на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под многоквартирным домами, комплексных кадастровых работ | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 170,9 | | | 170,8 | | | 0 | | | 0 | | | | 170,9 | | 170,8 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Проведение кадастровых работ под МКД в Запань Яреньга -1, Паладино-1, Литвино-3, Сойга-4, Яренск-1 | |
| 1.2 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков под объектами муниципальной собственности | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 123,0 | | | 98,2 | | | 0 | | | 0 | | | | 123,0 | | 98,2 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Проведение кадастровых работ с целью образования ЗУ под кладбищем в д. Запань Лупья., под школой в п. Очея, п. Лысимо, под котельной в п. Зап-Яреньга. | |
| 2.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и иных целей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Работы не проводились | |
| 2.2 Организация и проведение аукционов по продаже земельных участков и по продаже права аренды земельных участков (в том числе услуги по проведению оценки и публикации в общественно-политической газете Ленского района «Маяк») | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 151,9 | | | 137,9 | | | 0 | | | 0 | | | | 151,9 | | 137,9 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Оплата за публикации в газету «Маяк» | |
| 3.1 Проведение работ по государственному кадастровому учету земельных участков для многодетных семей | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Работы не проводились | |
| Итого по подпрограмме № 2 | | 445,8 | | | 406,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 445,8 | | 406,9 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| Подпрограмма № 3 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение работы по ежегодному дополнению Перечня новыми объектами муниципального имущества | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перечень объектов муниципального имущества актуализирован и утвержден Собранием депутатов от 15.12.2022 № 8-н и 9-н.. | |
| 2.1 Проведение работы по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду. | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Работа по реализации льготного порядка предоставления имущества в аренду проведена в полном объеме | |
| 3.1. Совершенствование работы по предоставлению муниципального имущества во владение (пользование) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Без финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведется разработка и предоставление субъектам МСП методических материалов по участию в торгах и процедурах предоставления имущества без проведения торгов, размещение информации на сайте МО «Ленский муниципальный район» | |
| Итого по подпрограмме № 3 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  |
| Итого по муниципальной ПРОГРАММЕ | | 7973,0 | | 6840,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 6424,2 | | 5578,6 | 1548,8 | | | 1261,9 | | 0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  |

***«Создание условий для развития сельского хозяйства в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | областной  бюджет | | бюджеты поселений | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Обеспечение роста объемов сельскохозяйственного производства и финансовой устойчивости сельского хозяйства | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано в течение года, в виду отсутствия потребности. |
| 2.Осуществление информационно-консультационной помощи сельхозпроизводителям всех форм собственности, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство;  Содействие в участии в региональных программах | отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается консультационная помощь.  Размещение информации в сети «Интернет», в социальных сетях «Вконтакте». |
| 3.Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах граждан; | Администрация МО «Ленский муниципальный район»/ отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции | Финансирование не предусматривается  - | | | | | | | | | | | | Предоставляются бесплатные  торговые места на рынке для ЛПХ;  Финансирование мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия Арх.области  -субсидия на закупку с/х продукции у населения, в обл.бюджете на 2024 год не предусмотрено. |
| 4.Содействие в формировании объемов лесных  насаждений для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  сельскохозяйственные организации | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | Отменено  Лесным кодексом |
| 5. Организация сельскохозяйственных ярмарок | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, | Финансирование не предусматривается | | | | | | | | | | | | Проведены за отчетный период : весенняя с/х ярмарке «Усадьба – 2024» , «Яренская осень», «Ивановская ярмарка» |
| 6. Изготовление материалов агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района | Отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий Ленского района получены из ФГБУ САС «Архангельская» и используются в работе |
| Итого по муниципальной Программе |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

***«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 Формирование и ведение Администрацией МО «Ленский муниципальный район» перечня муниципального имущества для предоставления субъектам предпринимательства, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, инвентаря. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень муниципального имущества для предоставления субъектам МСП ведется и размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Бизнес. Предпринимательство». |
| 1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано. |
| 1.3. Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки, на территории Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов МСП, получателей поддержки, на территории Ленского района актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе «Экономика».  Данные внесены в единый реестр МСП получателей поддержи на сайте ФНС. |
| 2.1 Организация проведения конференций, семинаров, деловых встреч и круглых столов с предпринимателями | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет малому по предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | За 2024 года для предпринимателей, организованы мероприятия по ВКС:  - «Единый день отчетности» контрольно-надзорных органов;  - координационный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей;  - вебинары по маркировке продукции;  - 2 общественных Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МО «Ленский муниципальный район». Информация о проводимых мероприятиях размещалась на официальном сайте Администрации и в соц. сетях. |
| 2.2 Работа информационно-консультационного опорного пункта | Администрация МО «Ленский муниципальный район», МУК Яренская межпоселенческая библиотека | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На базе МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» работает информационно-консультационный опорный пункт. Опорный пункт обеспечивает свободный доступ к информации предпринимателей и других категорий пользователей. |
| 2.3 Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о развития малого и среднего предпринимательства проводится в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район»., в социальной сети. Размещаются и актуализируются нормативно правовые акты в сфере МСП, информационные материалы, проводимые мероприятия. Создана группа в соц. сети Вконтакте «Малый бизнес Ленского района» |
| 3.1 Организация проведения обучающих семинаров и деловых встреч по основам предпринимательской деятельности | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о проведении мероприятий, в том числе дистанционных, размещается на официальном сайте Администрации в разделе «Бизнес. предпринимательство».  Мероприятия проводились дистанционно в режиме ВКС и ZOOM. Организованы встречи с начинающими предпринимателями и самозанятыми гражданами в Кадровом центре занятости населения и ОСЗ по Ленскому району. |
| 3.2 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров | ОГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 г. в Кадровом центре Отделения занятости населения Ленского района проведено 14 ярмарок вакансии, в т.ч. для 8 субъектов МСП.  В целях обеспечения кадрами проводятся деловые встречи с субъектами МСП, всего участников встреч 8. Субсидию на начало бизнеса получили 2 чел. на сумму 368,8 тыс. руб. ОСЗН по Ленскому району заключило 55 социальных контракта на сумму 5152,8 тыс. руб. В том числе: на самозанятость и регистрацию ИП 6 контрактов на сумму 1843,0 тыс. руб. |
| 3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках проводимых ярмарок | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс проведен в рамках межрегионального мероприятия «Ивановская ярмарка».  Министерство АПК и торговли АО за организацию конкурсов вручило Сертификаты отделу экономики и прогнозированию , победителям конкурса ПО Яренское и бюджетным учреждениям культуры. |
| 3.4 Проведение отборочных туров областных конкурсов | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | субъекты малого и среднего предпринимательства приглашались к участию в конкурсе «Архангельское качество-2024», информация о конкурсе размещена на официальном сайте.  . |
| 3.5 Проведение ярмарок и конкурсов, оказание помощи в проведении ярмарок и конкурсов в поселениях, участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах | Администрация МО «Ленский муниципальный район», Совет по малому предпринимательству при Главе Мо «Ленский муниципальный район» | 30,0 | 25,0 | 0 | 0 | 30,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях стабилизации цен на продовольственные и промышленные товары в поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки. В торговых объектах проводятся тематические ярмарки по продаже обуви, верхней одежды, текстиля.  За 2024г. проведена сельхозярмарка «Усадьба-2024», организовано 33 торговых места, в т. ч.. для МСП -18, КФХ-2.  «Ивановская ярмарка» -74 торговых места, в т.ч. МСп-56, КФК-2, «Яренская осень»33 торговых места, в т.ч. МСП-10, КФК-2.  Вручены подарки победителям и участникам конкурсов «Ивановской ярмарки» на сумму 25,0 тыс. руб.  В декабре проведен конкурс «Новый год к нам идет» на лучшее оформление объектов потребительского рынка. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |  |

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования***

***«Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятия | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1Мероприятия по экономии тепловой энергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 1.2Мероприятия по экономии воды | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 1.3Мероприятия по экономии электроэнергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.1Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.2Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Мероприятие не планировалось |
| 2.3Установка общедомовых приборов учета воды | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 50,0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 29,2 | Установка общедомовых приборов учета воды-2 шт. |
| 3.1Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках реализации национального проекта «Комфортная и городская среда» |
| 4.1Модернизация системы теплоснабжения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие осуществляется в рамках концессионного соглашения с ООО «АГТС» |
| 5.1Модернизация системы водоотведения | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023г. заключен муниципальный контракт на разработку рабочей документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Яренск Ленского района Архангельской области», выполняется 4 этап. |
| 5.2Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполняется в рамках концессионного соглашения с ООО «АрхОблВод». |
| 5.3 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Сафроновское | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 | 57,0 | 57,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утверждены актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения МО «Сафроновское» ПА №284 от 28.05.2024г. |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **107,0** | **86,2** | **0** | **0** | **57,0** | **57,0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **50,0** | **29,2** |  |

***«Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт | план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Решение вопросов оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 8869,9 | 8140,4 | 0 | 0 | 1774,0 | 1723,7 | 0 | | 0 | 7095,9 | 6416,7 | 0 | 0 | Выполняются перевозки по 6 муниципальным маршрутам |
| 2. Ведение реестра перевозчиков Ленского района | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  МУП «Ленское ПАП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется реестр перевозчиков |
| 3. Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства (ежегодно) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано в течение года. |
| 4. Предоставление субсидии на выпадающие доходы при оказании услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории Ленского муниципального района Архангельской области | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| 5. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок для МУП «Ленское ПАП» и приобретение запасных частей | Перевозчики, задействованные на маршрутах общего пользования | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | Приобретение запасных частей. |
| 6. Закупка и установка специального оборудования на автобусы | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 | Приобретена и установлена карта тахографа |
| Итого по муниципальной программе |  | 9014,9 | 8285,4 | 0,0 | 0,0 | 1774,0 | 1723,7 | 0,0 | | 0,0 | 7095,9 | 6416,7 | 145,0 | 145,0 |  |

***Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО  «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача №1 Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ремонт автомобильных дорог и мостов, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район»:  «Автомобильная дорога с.Лена»,  «Автомобильная дорога с.Ирта»,  «Автомобильная дорога п.Лысимо»,  «Автомобильная дорога п.Литвино»,  «Автомобильная дорога с.Слободчиково»,  «Устройство временного проезда через р. Чакула»,  ремонт моста через р. Икаиха. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 310,2 | 310,2 | 0 | 0 | 310,2 | 310,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт моста через р. Икаиха . |
| 2. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, светоотражателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (включая тротуары на подходах к пешеходным переходам. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по нанесению горизонтальных линий автомобильных дорог с. Яренск |
| 1. Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» (профилирование дорожного полотна, расчистка автодорог от снега, вывоз снега с автодорог и тротуаров, намораживание и содержание ледовой переправы, чистка водоотводных канав и водопропускных труб, расчистка полосы отвода автодорог, приобретение и установка дорожных знаков, обустройство тротуаров и мостовых переходов, проектирование ремонта автомобильных дорог, выполнение работ по разработке «Комплексной схемы организации дорожного движения» на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район», строительство автобусных остановок, обустройство водоотводных канав и водопропускных труб), капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 19140,6 | 16607,8 | 0 | 0 | 19140,6 | 16607,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район». |
| 2. Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда (дорожный фонд Архангельской области) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано |
| Итого по муниципальной программе |  | 19450,8 | 16918,0 | 0 | 0 | 19450,8 | 16918,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

***«Развитие торговли на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.1 Обеспечение реализации государственной политики в сфере торговли в Архангельской области в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=57A759E195635D61D34119B6575AB6773A2E5DCFBCE92F37B9FAB1E6F6n8u6E) от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные по результатам торговой деятельности за 2024 год отражены в статистических отчетах 1-торг (МО) в Министерство АПК и торговли АО. | |
| 1.2 Формирование торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории МО «Ленский муниципальный район» населению района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | Сведения о субъектах и объектах торговли, осуществляющих деятельность на территории района, актуализируется на постоянной основе и заносится в КИАС. Приобретён картридж для принтера, монитор и офисная мебель. | |
| 1.3 Обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультирование потребителей проводится по мере обращения. За отчетный период поступило 4 обращения на возврат некачественного товара. Информация для потребителей размещена и актуализируется на официальном сайте Администрации. | |
| 2.1 Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг проведен, фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов превышает установленный норматив в два раза. | |
| 2.2 Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся  к современным форматам торговли | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Реконструкция магазина «Красное и Белое» в п. Урдома ООО «Альфа-М». Оказано содействие АО «Тандер» по строительству магазина «Магнит» в п. Урдома. Реконструкция магазина «Мясные провинции» п. Урдома. |
| 3.1 Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мониторинг цен проводится ежедневно, заносится в систему АРМ на 68 наименований, ежемесячно на 40 наименований направляется в министерство АПК и торговли АО. |
| 3.2 Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 134,1 | 134,1 | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 | 0 | 0 | 53,6 | 53,6 | 0 | 0 | | Утвержден порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли. конкурсный отбор прошли ООО «Альянс», ПО «Яренское», по результатам конкурса субсидия предоставлена ООО «Альянс»-64,0 тыс. руб., ПО «Яренское» 70,1 тыс. руб. |
| 3.3 Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | Финансовый отдел Администрации, Министерство финансов Архангельской области | 558,1 | 558,1 | 0 | 0 | 519,0 | 519,0 | 0 | 0 | 39,1 | 39,1 | 0 | 0 | | Разработан и утвержден порядок предоставления субсидий на компенсацию затрат по перевозке муки для выпечки хлеба, хлебобулочных изделий.. Конкурсный отбор прошли ООО «Хлеб»-441,0 тыс. руб., ООО «Славянка»-117,0 тыс. руб.. |
| 4.1 Проведение комплексного исследования с целью выявления потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ежегодный баланс трудовых ресурсов во всех отраслях деятельности на территории района проведен в 1 квартале 2024г. за. 2024г.в Кадровом центре Отделения занятости по Ленскому району проведено 14 ярмарок вакансии, в т.ч. для субъектов МСП -8. в целях обеспечения кадрами проводятся деловые встречи с субъектами МСП. Всего участников встреч 8. |
| 4.2 Проведение мероприятий по повышению престижа торговых профессий и пропаганде достижений торговой отрасли | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  ГУ «Центр занятости населения Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | К профессиональным праздникам «День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ», «День работников торговли» подготовлены поздравительные адреса, грамоты, благодарности. |
| 5.1 Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ленского района. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Администрации поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В поселениях два раза в неделю организованы универсальные ярмарки на 4 площадках, в том числе на свободных земельных участках у магазинов.. В торговых объектах и торговых площадях в магазинах проводятся тематические ярмарки по продаже обуви, верхней одежды, текстиля.  За 2024г. проведена ярмарка «Усадьба-2024», организовано 33 торговых места., «Ивановская ярмарка» -74 торговых места, «Яренская осень» 33 торговых места. |
| 5.2 Проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций, направленных  на обмен опытом в создании конкурентных преимуществ в торговой сфере. | Администрация МО «Ленский муниципальный район»  Министерство сельского хозяйства Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации и социальных сетях.  Организованы встречи с начинающими предпринимателями и самозанятыми гражданами в Кадровом центре занятости населения и Отделении социальной защиты населения. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 727,2 | 727,2 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 634,5 | 634,5 | 0,0 | 0,0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***"Развитие сферы культуры МО "Ленский муниципальный район"*** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование  мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнениями |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | Бюджеты поселений | | Областной бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма № 1 "Библиотечное обслуживание населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Библиотечное обслуживание населения. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК" ЛМПБ" | 24085,7 | 24085,7 | 0 | 0 | 23985,7 | 23985,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,0 | Создание условий для обеспечения открытости, доступности библиотек, внедрения современных форм предоставления библиотечных услуг, увеличение посещаемости к 2030 году на 300% от уровня 2019 г. |  |
| 1.2 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК " ЛМПБ" | 54,1 | 54,1 | 0 | 0 | 54,1 | 54,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компенсирована оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно. |
| 2.1 Проведение ремонта здания муниципального учреждения культуры, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ" | 2632,4 | 2632,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2632,4 | 2632,4 | За 2024 года был проведён ремонт потолка, установлены светильники в библиотеке с.Лен-632,4 тыс. руб.  Выложена тротуарная плитка возле здания Центральной библиотеки с.Яренск, проведены работы по оформлению библиотечного дворика МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека" за счёт средств благотворительного фонда "Илим Гарант"-2000, тыс.руб. |
| 2.2 Приобретение мебели для библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,   администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 14,0 | 14,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 14,0 | Приобретены 2 стеллажа в Иртовскую библиотеку |
| 2.3. Приобретение выставочных витрин для библиотек, изготовление подвесной системы для художественной галереи, приобретение игрового ландшафтного стола и книг электронной библиотеки ЛитРес. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подвесная система для художественной галереи изготовлена в 2020 г. За период 2021 года приобретены: игровой ландшафтный стол и оформлена подписка на книги электронной библиотеки ЛитРес. |
| 2.4 Комплектование библиотечных фондов, оплата издания тиражей книг. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 710,6 | 710,6 | 63,9 | 63,9 | 581,3 | 581,3 | 0,00 | 0,00 | 63,9 | 63,9 | 1,5 | 1,5 | Оформлена подписка на 1 год на издания:  АИФ, ЗОЖ, Правда Севера и детские журналы  - оформлена подписка на районную газету «Маяк»  - приобретено 636 экз. художественной литературы. |
| 2.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ». | 9,5 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,5 | 9,5 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 2.6 Приобретение огнетушителей, приборов учёта тепловой энергии для библиотек | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена огнетушителей производится один раз в пять лет. В 2020 г. приобрели 17 огнетушителей. Освидетельствование огнетушителей проведено ООО «АОО ВДПО» |
| 2.7 Замеры электрического сопротивления в библиотеках МБУК ЛМПБ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 2.8 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2024 годы)» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Производится библиотечное обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2.9 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Участвовали в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.1Ретро-конверсия карточного каталога. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие выполняется, карточки читателей заносятся в программу «Ирбис» |
| 3.2 Приобретение МФУ А3 для Яренской библиотеки | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МФУ приобретён для Яренской библиотеки. |
| 3.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | В 2024 г участие в конкурсе на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» не принимали, т.к. «Ленская МБ» 100 % подключена к сети «Интернет». Произведена замена провайдера, заключен договор с «Ростелеком». |
| 4.1 Курсы повышения квалификации для работников библиотеки, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации в рамках регионального проекта «Творческие люди» прошли 4 чел. в «Санкт-Петербургском государственном институте культуры» на безвозмездной основе в рамках ФП «Творческие люди» |
| 4.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (библиотеки) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024 г учреждением МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека" проведен муниципальный этап областного конкурса Лучший библиотекарь АО, победитель конкурса – Поторий Т.А. главный библиотекарь отдела комплектования МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека". |
| 4.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЛМПБ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 5 лет. В 2021 году проведена спец. оценка условий труда. |
| 4.4 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 121,8 | 110,6 | 0,00 | 0,00 | 118,0 | 106,8 | 0,00 | 0,00 | 3,8 | 3,8 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период меры социальной поддержки оказаны 6 неработающим квалифицированным специалистам. |
| 4.5 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 59,7 | 59,7 | 50,0 | 50,0 | 4.1 | 4,1 | 0 | 0 | 5.6 | 5,6 | 0 | 0 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, поддержка оказана Мартынову А.А.. библиотекарю отдела библиотечного развития МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека" в рамках НП «Культура» |
| 4.6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 119,5 | 119,5 | 100,0 | 100,0 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | По итогам участия в конкурсе государственная поддержка  муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений оказана Яренской библиотеке МБУК "Ленская межпоселенческая библиотека". в рамках НП «Культура» |
| 5.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЛМПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62757,98руб., факт 62758,23 руб.) |
| **Итого по подпрограмме № 1** |  | 27807,3 | 27796,1 | 213,9 | 213,9 | 24751,6 | 24740,4 | 0,00 | 0,00 | 84,4 | 84,4 | 2757,4 | 2757,4 |  |
| Подпрограмма №2 «Организация досуга, туристских и культурно-развлекательных программ» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация туристских и культурно - развлекательных программ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 44115,5 | 44115,5 | 0,00 | 0,00 | 42615,5 | 42615,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,0 | Организация досуга населения. Создание условий для туристской привлекательности Ленского района, увеличение посещаемости к 2030 году на 300% от уровня 2019 года. |
| 1.2 Строительство нового клуба в п. Сойга | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовлена площадка под строительство клуба в 2018 году. |
| 1.3 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК «Центр народной культуры и туризма» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 1828,9 | 1828,9 | 1107,2 | 1107,2 | 92,6 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | 123,0 | 123,0 | 506,1 | 506,1 | За 2024 г. приобретены: струйный принтер, баннеры -2 шт., стойки для акустики, реквизит, динамик, дверь металлическая, микшерные пульты- 2 шт., принтер, мониторы- 2 шт., баян, ткани для пошива костюмов, сценическая обувь.  Приобретено световое оборудование звуковое оборудование для Резиденции Зимы и Литвиновского ДК. проведены электромонтажные работы , установлены электро- радиаторы в Литвиновском ДК -306,1 тыс. рублей за счёт средств благотворительного фонда "Илим-гарант". |
| 1.4 Приобретение мебели | Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | За 2024 г. приобретены: кресло компьютерное, стол пластиковый 2 шт., журнальный стол, стулья -3 шт. |
| 1.5 Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 40,0 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Мироден». |
| 1.6 Приобретение огнетушителей для ЦНКТ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 13,8 | 13,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,8 | 13,8 | За отчетный период приобретено 18 огнетушителей. Огнетушители проверены. Освидетельствование огнетушителей проведено ООО «АОО ВДПО». Замена огнетушителей производится 1 раз в пять лет. |
| 1.7 Замеры электрического сопротивления в МБУК ЦНКТ | администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 1.8 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 184,7 | 184,7 | 0,00 | 0,00 | 184,7 | 184,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата проезда к месту отдыха и обратно 10 работникам. |
| 2. 1 Межрегиональное мероприятие «Ивановская ярмарка» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 430,0 | 430,0 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,0 | 280,0 | Межрегиональное мероприятие "Ивановская ярмарка" состоялось 6.07.2024 года, было посвящено двум юбилейным датам, 100 летию Ленского района и 640 летию Яренска. В мероприятии приняли участие творческие коллективы Ленского района, Республики Коми, представители юго - восточного туристического кластера "Северное Трёхречье", вокальный ансамбль "Виатон" г. Котлас, ковёр группа "Лайм" , все участники награждены дипломами. В рамках ярмарки состоялись традиционные конкурсы: "Юбилейный сувенир"", "Купальницкий торжок", конкурс костюма "Наряжаемся на ярмарку", победители конкурсов были награждены памятными подарками и дипломами. Посетили Ивановскую ярмарку более 2000 человек. 250,0 тыс.рублей были выделены для организации мероприятия "Ивановская ярмарка" Благотворительным фондом "Илим- Гарант" |
| 2.2 Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО". Конкурсный отбор не прошли. |
| 2.3 Открытый районный фестиваль ветеранской песни «Поёт душа ветерана» им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 51,2 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | 51,2 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.03 2024 года. на сцене Яренского ДК прошел Фестиваль ветеранской песни "Поёт душа ветерана", в мероприятии приняли участие более 20 творческих коллективов Ленского района и солисты Домов культуры МБУК "ЦНКТ". Участники награждены дипломами. Фестиваль проходил в рамках мероприятий, посвященных 100 летию Ленского района и 640 летию Яренска. |
| 2.4 Районный праздник песни, музыки и танца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 2,00 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,0 | 12 июня 2024 года Праздник песни музыки и танца. Приняли участие творческие коллективы из трёх муниципальных образований Ленского района. Участники награждены дипломами. Проведены акции "Хожу в русском" в акции приняли участие более 60 человек из 4 муниципальных образований Ленского района. |
| 2.5 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 35,0 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 мая 2024 года на площади возле Д.К. Состоялся митинг посвящённый Дню Победы в ВОВ, в митинге приняли участие более 600 человек (Участников 43 человека). 9 мая состоялся театрализованный концерт "Спасибо за Победу, земляки!" Вручены подарки и поздравительные открытки 36 труженикам тыла , проживающим на территории Ленского р-на. |
| 2.6 Районный конкурс детского творчества «Очаровашка» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 июня 2024 состоялся конкурс детского творчества "Очаровашка" приняли участие 5 детей из 4 муниципальных образований Ленского района. Темой конкурса, посвящена 100 летнему Юбилею Ленского района все участники награждены дипломами и памятными призами. Организована вечерняя программа для детей с анимацией. Оформлена уличная сцена, закуплен баннер для оформления. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации для работников, подготовка по пожарной безопасности, проведение обучающих семинаров | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Курсы повышения квалификации работников в рамках регионального проекта «Творческие люди» прошли 2 чел. на безвозмездной основе. |
| 3.2 Ежегодный районный конкурс «Лучший работник культуры» (МБУК «ЦНКТ») | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 10,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,0 | Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства «А у нас таланты» |
| 3.3 Аттестация рабочих мест в МБУК «ЦНКТ» | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет. Аттестация рабочих мест проведена в 2020 году. |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.6 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 76,4 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 76,4 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024года меры социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры оказаны -2 чел. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «ЦНКТ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62757,98 руб., факт 63432,64руб.) |
| 4.2 Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Урдомское» Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУ «Центр культуры и досуга» МО «Урдомское» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры не выдержана (план не менее 62757,98., факт 46409,42 руб. показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием со стороны учредителя Администрации МО «Урдомское») |
| **Итого по подпрограмме № 2** |  | 46852,5 | 46830,4 | 1107,2 | 1107,2 | 43220,4 | 43198,3 | 0,00 | 0,00 | 123,0 | 123,0 | 2401,9 | 2401,9 |  |
| Подпрограмма №3 «Организация музейной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1Организация музейной деятельности | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 11332,9 | 11346,0 | 0,00 | 0,00 | 11132,9 | 11146,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,0 | Создание условий для обеспечения сохранности фондов музея и доступности их для населения, увеличение посещаемости к 2030 году на 300 % от уровня 2019 года. |
| 1.2 Приобретение витрин в экспозицию. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 2,0 | приобретены 2 витрины |
| 1.3. Реконструкция ограждения вокруг здания МБУК «Яренский краеведческий музей», ремонт выставочного зала, подсобного помещения и крыльца. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 762,3 | 762,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,3 | 762,3 | Выполнение ремонтных работ в здании часовни по адресу Набережная .Подбельского 6 а. Работы проведены за счёт средств Благотворительного фонда "Илим Гарант». |
| 1.4 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 69,7 | 56,6 | 0,00 | 0,00 | 69,7 | 56,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата проезда к месту отдыха и обратно 2 работника. |
| 2.1 Приобретение  компьютерного и телекоммуникационного оборудования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Проведена замена фискальных накопителей в кассовых аппаратах. |
| 2.2 Комплектование музейных фондов | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчётный период 2024года. поступило 504 экспоната в музейные фонды. |
| 2.3. Исполнение требований пожарной безопасности учреждениями культуры (ТО сигнализации и огнетушителей, пропитка чердачных конструкций) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 16,80 | 16,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 16,8 | Заключён договор на обслуживание пожарной сигнализации с ООО «МироДен». Оплата по договору. |
| 2.4 Составление энергетического паспорта на 2018 – 2023 г. г | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждением ежегодно составляется Энергетическая декларация, размещаемая в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффективность»). |
| 2.5 Замеры электрического сопротивления | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Периодичность измерения сопротивления изоляции не реже одного раза в три года, и на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86.) Замеры электрического сопротивления проведены в 2022 году. |
| 2.6. Проведение консервационных работ на музейных предметах, включенных в государственную часть Музейного фонда РФ. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период проведены консервационные работы 2 икон и 1 скульптуры включенных в гос. часть Музейного фонда РФ. |
| 2.7 Обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | На официальном сайте МБУК «Яренский краеведческий музей» создана версия для слабовидящих. |
| 3.1 Курсы повышения квалификации работников музея, обучение пожарно – техническому минимуму, охране труда. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Курсы по антитеррористической защищенности объектов культуры прошел 1 чел. |
| 3.2 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки неработающим квалифицированным специалистам учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 12,2 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 12,2 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки - 1 чел. |
| 3.3 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 119,5 | 119,5 | 100,0 | 100,0 | 8,4 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 11,1 | 11,1 | 0,00 | 0,00 | По итогам участия в конкурсе на право получения субсидии государственная поддержка муниципальных учреждений культуры оказана МБУК " Яренский краеведческий музей". закуплены 2 витрины, проведен частичный косметический ремонт в здании Спассо- Преображенского собора. |
| 3.4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | приняли участие в конкурсе. Конкурсный отбор не прошли. |
| 3.5. Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма администрации МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приняли участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по проведению общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО".Не прошли конкурсный отбор. |
| 4.1 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» МБУК «Яренский краеведческий музей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 г. средняя заработной плата работников муниципального учреждения культуры выдержана (план не менее 62757,98 руб., факт 62771,37руб.) |
| **Итого по подпрограмме №3** |  | 12342,4 | 12342,4 | 100,0 | 100,0 | 11250,2 | 11250,2 | 0,00 | 0,00 | 11,1 | 11,1 | 981,1 | 981,1 |  |
| Подпрограмма № 4 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Финансовое обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования, софинансирование части дополнительных расходов на повышение размера минимального размера оплаты труда | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 5149,6 | 5149,6 | 0 | 0 | 5149,6 | 5149,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспеченность прав граждан на получение общедоступного бесплатного и качественного дополнительного образования |
| 1.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 315,2 | 315,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,2 | 315,2 | 0 | 0 | с 01.09.2024 г. мера социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения оказана работникам образовательных учреждений за сентябрь 2024 года. (11 чел.) |
| 1.3 Прохождение медицинских осмотров, санитарного минимума работниками образовательных учреждений на базе медицинских учреждений в том числе: учреждения дополнительного образования | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 70,3 | 70,3 | 0 | 0 | 70,3 | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.09.2024 год Оплата за прохождение работниками ДШИ медицинских осмотров, санитарного минимума -14 чел. |
| 1.4 Организации отдыха и оздоровление детей, организация временного трудоустройства подростков и молодежи (увеличение количества детей, обеспеченных услугами по организации отдыха и оздоровления) (акарицидная обработка) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | акарицидная обработка проведена в мае 2024 года |
| 1,5 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 52,7 | 52,7 | 0 | 0 | 52,7 | 52,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.09.2024г. оплата проезда к месту отдыха и обратно-3 чел. |
| 1.6 Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.09.2024 г. мера социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения не оказана квалифицированным специалистам учреждений культуры и образовательных организаций |
| 2.1 Оснащение материальной базы учреждений дополнительного образования, в том числе участие в конкурсе субсидий на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В декабре 2024 года приняли участие в конкурсе субсидий на оснащения детских ﻿школ ﻿искусств музыкальными инструментами и учебными материалами в ﻿рамках ﻿федерального проекта «Семейные ﻿ценности и инфраструктура ﻿культуры» ﻿нацпроекта ﻿«Семья». Сумма 3600,0 тыс. рублей будет освоена во втором квартале 2025 года . |
| 2.2 Проведение капитального и текущего ремонта, демонтаж зданий учреждений дополнительного образования, в том числе участие в конкурсе субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2024г. в конкурсе участие не принимали. |
| 2.3 Участие в конкурсе субсидий на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов культуры и образования в сфере культуры, в том числе разработка ПСД | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие в конкурсе не принимали. |
| 3.1 Участие в районных, областных, межрегиональных мероприятиях учащихся музыкального и художественного отделения ДШИ | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчётный период приняли участие во Всероссийском конкурсе по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт»- диплом учатника, Межрегиональный детский кокурс рисунков "Рождественская политра". Участие в Международном конкурсе музыкального искусства "Зимние грёзы", участие в открытом региональном конкурсе "Маленький маэстро" |
| 4.1 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие в конкурсе не принимали. |
| 4.2 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район»МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие в конкурсе не принимали. |
| 4.3.Приобретение служебного жилого помещения для педагогических работников | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  администрации МО «Ленский муниципальный район» МБОУ ДОД «Детская школа искусств Ленского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Служебное жилье не приобреталось. Программа «Земский работник культуры» будет действовать с 2025 года. |
| **Итого по подпрограмме №4** |  | 5587,8 | 5587,8 | 0 | 0 | 5272,6 | 5272,6 | 0 | 0 | 315,2 | 315,2 | 0 | 0 |  |
| **Итого по муниципальной Программе** |  | 92590,0 | 92556,7 | 1421,1 | 1421,1 | 84494,8 | 84461,5 | 0,0 | 0,0 | 533,7 | 533,7 | 6140,4 | 6140,4 |  |

***Управление муниципальными финансами МО "Ленский муниципальный район"***

***и муниципальным долгом МО "Ленский муниципальный район"***

| Наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | | | внебюджетные источники | | |  | |
| План | Факт | план | факт | план | Факт | план | факт | План | | | факт | план | | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | 15 | |
| Подпрограмма №1"Организация и обеспечение бюджетного процесса, и развитие информационных систем управления финансами в МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее- Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Проведена ревизия бюджетного законодательства МО «Ленский муниципальный район», внесены изменения в утвержденные нормативные правовые акты |
| 1.2 Организация процесса планирования бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Проект решения Собрания депутатов о бюджете МО на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством |
| 1.3 Организация исполнения бюджета МО «Ленский муниципальный район» и формирования бюджетной отчетности | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год сформирован и сдан в Министерство финансов АО , контрольно-счетную комиссию МО «Ленский муниципальный район», Собрание депутатов МО «Ленский муниципальный район» в порядке и в сроки, установленные бюджетным законодательством. |
| 2.1 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Публикуется информация о формировании и исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» на официальном сайте МО «Ленский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал, в государственной системе «Электронный бюджет» ежедневно |
| 3.1 Обеспечение деятельности Финансового отдела как ответственного исполнителя муниципальной программы | Финансовый отдел | 10705,3 | 10692,8 | 3,6 | 3,6 | 10701,7 | 10689,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Создаются условия для деятельности Финансового отдела по реализации муниципальной программы |
| 3.2 Обеспечение деятельности Финансового отдела как главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 1073,0 | 1073,0 | 0 | 0 | 1073,0 | 1073,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Исполнено судебное решение казне Ленского района. |
| **Всего по подпрограмме N 1** | Финансовый отдел | 11778,3 | 11765,8 | 3,6 | 3,6 | 11774,7 | 11762,2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район»" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Совершенствование планирования объема  и структуры муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | В 2024 году планируется проведение аукциона на открытие возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджет МО «Ленский муниципальный район». |
| 1.2. Своевременное погашение долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга МО «Ленский муниципальный район | Финансовый отдел | 449,2 | 364,9 | 0 | 0 | 449,2 | 364,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Обеспечено отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств МО «Ленский муниципальный район» и обязательств по обслуживанию муниципального долга МО «Ленский муниципальный район» |
| 2.1. Проведение операций по управлению муниципальным долгом МО «Ленский муниципальный район», направленных на оптимизацию его структуры | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Обеспечено эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений  В целях уменьшения расходов по обслуживанию долга заключено соглашение на бюджетный кредит. |
| 2.2. Осуществление муниципальных заимствований МО «Ленский муниципальный район» с учетом планируемых кассовых разрывов в условиях максимального благоприятствования | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | При проведении аукциона по открытию возобновляемой кредитной линии учитываются планируемые кассовые разрывы. |
| Итого по  Подпрограмме №2 |  | 449,2 | 364,9 | 0 | 0 | 449,2 | 364,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Подпрограмма №3 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ленского района | Финансовый отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Объемы межбюджетных трансфертов уточняются в соответствии с решением о бюджете МО «Ленский муниципальный район» и уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из бюджетов других уровней. |
| 2.1. Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленского района, софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда | Министерство финансов, Финансовый отдел | 10369,9 | 8298,4 | 1606,2 | 1511,7 | 5840,2 | 3950,7 | 0 | 0 | | 2923,5 | 2836,0 | | 0 | 0 | | Проводится полное и своевременное перечисление в соответствии с кассовым планом и с решением о бюджете МО. |
| Итого по программе №3 |  | 10369,9 | 8298,4 | 1606,2 | 1511,7 | 5840,2 | 3950,7 | 0 | 0 | | 2923,5 | 2836,0 | | 0 | 0 | |  |
| **Подпрограмма N 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ревизий и проверок правомерности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» | Отдел контрольно-ревизионной работы и отделы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | | 0 | 0 | | Плановых проверок  финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район»  проведено -9, в т.ч. 3- плановых, 6 -внеплановых |
| 2.1. Проведение проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Плановые проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленского района, нужд муниципальных бюджетных учреждений Ленского района проведено-2,в т.ч. 1 плановая и 1 внеплановая |
| 2.2. Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Отдел контрольно-ревизионной работы Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Согласование заключения муниципальными заказчиками Ленского района при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Ленского района контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – 1 плановая и 1 внеплановая; |
| Всего по подпрограмме №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 22597,4 | 20429,1 | 1609,8 | 1515,3 | 18064,1 | 16077,8 | 0,0 | 0 | | 2923,5 | 2836,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |

***"Охрана здоровья граждан Ленского район"***

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | Бюджет поселений | | | областной  бюджет | | | внебюджетные источники | | |  |
| План | Факт | план | | факт | план | | факт | план | | факт | план | | факт | план | | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | |
| 1.1. Приобретение служебного жилья для врачей ГБУЗ «Яренская ЦРБ» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | В 2024г. жильё для медицинских работников не приобреталось. Найм жилья для новых сотрудников производится за счет средств администрации Яренской ЦРБ. | |
| 1.2. Мероприятия по повышению престижа профессии медицинского работника | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 2,5 | 2,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2,5 | | 2,5 | 16.06.2024г. на День медицинского работника благодарностями Администрации МО «Ленский муниципальный район» награждены 4 чел. к 100 летию Ленского района и 640 летию Яренска награждены медицинские работники : Почетной грамотой Главы -1 человек, Почетной грамотой Администрации - 6 человек, Благодарностями Администрации - 4 работника.  Ежеквартальные встречи, беседы мед. работников со школьниками старших классов на клас.час. | |
| 2.1. Содержание, капитальный ремонт, реконструкция и ремонт зданий и помещений учреждений здравоохранения | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ» | 28773,3 | 6379,5 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 28773,3 | | 6379,5 | В 2024г. в рамках национального проекта «Здравоохранение» заключен государственный контракт на сумму **28,8 млн. рублей, в** июне 2024г. начался капитальный ремонт поликлиники в с. Яренск. Контракт исполнен частично, из-за нарушения сроков, контракт расторгнут. В декабре 2024г. заключены новые 4 контракта на сумму **21,4 млн. руб**., работы по капитальному ремонту продолжатся в 2025г. | |
| 2.2. Получение технических условий для строительства больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в п.Урдома | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | 0,0 | Мероприятие запланировано на 2025-2026гг. | |
| 3.1. Оплата проезда онкологических больных в онкологический диспансер 2 раза в год | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 164,8 | 154,6 | 0 | | 0 | 164,8 | | 154,6 | 0 | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | | 0 | За отчетный период оплачен проезд онкологических больных в онкологические диспансеры г. Архангельска и г. Сыктывкара по 28 заявлениям. | |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, по предписанию Роспотребнадзора | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | 3,0 | 0 | | 0 | 3,0 | | 3,0 | 0 | | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,0 | В 1 квартале велись проф. беседы врачами общей практики, фельдшерами скорой медицинской помощи и ФАП, работал "телефон здоровья ".  11 .02 проведено физкультурное мероприятие "Лыжня России", 28.02 Лыжные гонки на приз главы МО "Ленский муниципальный район". На период зимних и весенних каникул организовано массовое катание на коньках. С 1 -8 .01 на базе Яренской школы проходили районные спортивные мероприятия для населения. 17.02 в Яренске проходил день открытых дверей «Женское здоровье» по обследованию УЗИ молочных желез. С 18-29 марта проводился первый этап, общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".  17.05 для 11 классиков проведен профтур в Яренской больнице, ознакомление с профессиями врачей УЗИ, ЭКГ, терапевта.  18.05 фельдшер скорой помощи провела мастер-класс для учеников 3 класса Яренской школы по оказанию первой помощи.  С 6 -8 июня в Яренске, а с 20 по 22 июня в Урдоме проходил прием врачей "Поезд здоровья"  3-10.08 в день физкультурника, проведены ряд спортивных мероприятий  22.09 в рамках всероссийского дня бега проведено мероприятие «Кросс наций».  23.03 в Яренске прошел день открытых дверей проекта «Здоровое Поморье», в рамках губернаторской инициативы «Здоровое Поморье» . Оформлялись стенды по профилаке ЗОЖ, распространялись методические рекомендации буклеты, памятки, а также размещались материалы на Интернет - ресурсах, СМИ, в социальных сетях.  В рамках проекта "Здоровое Поморье" в течение года прошли акция "Здоровье печени", "Здоровье кожи. Профилактика онкозаболеваний", "Здоровое сердце  «Здоровье молочной железы», «Здоровья предстательной железы».  Привито от клещевого энцефалита -309 чел., в том числе 101 ребенок, ревакцинацию прошли 804 чел., 141 ребенок. Вакцинировано прививкой от гриппа - 1550 детей, взрослых- 5590 чел.. | |
| 4.2. Информирование населения о факторах риска развития заболеваний и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью | отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5,0 | 0 | 0 | | 0 | 5,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | Материалы на сайте / группе учреждения "Яренской ЦРБ" – 8/46; сайте «Маяк" – 16 публикаций; размещено в районной газете "Маяк"- 14 публикаций, на сайте Администрации - 24.За год проведено 12 акций по ведению здорового образа жизни с распространением буклетов, листовок. | |
| Итого по муниципальной Программе |  | 28948,6 | 6539,6 | 0,0 | | 0,0 | 172,8 | | 157,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 28775,8 | | 6382,0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***"Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики***  ***в МО "Ленский муниципальный район"*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятий | Исполнитель | | Объемы финансирования, тыс. Руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения | |
|  |  | | Всего |  | | | | Федеральный бюджет | | | | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | | | | Бюджет поселений | | | | | Областной бюджет | | | | Внебюджетные источники | | | | | | |
|  |  | | План | | | Факт | | План | | Факт | | | План | | | Факт | | План | Факт | | | План | | Факт | | | План | | | | Факт | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | |
|  | Подпрограмма №1 "Развитие физической культуры и спорта в МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Организация проведение районных, межрайонных, межрегиональных спортивно-массовых, физкультурных мероприятий. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 180,0 | | | 180,0 | | 0 | | 0 | | | 150,0 | | | 150,0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 30,0 | | | | 30,0 | | За2024 года на территории района проведено 49 спортивных мероприятий:  - 16 турниров по футзалу / 905 чел.;  - 8 турниров по настольному теннису /87 чел.;  - 4 турнира по шашкам / 30 чел.;  - 8 турниров по волейболу / 790 чел.;  - 8 турниров по бильярду/ 46 чел.;  1- дартс / 17 чел.;  - зимний фестиваль ГТО/ 41 чел.;  - лыжная гонка «на приз Главы МО»/ 41 чел;  - лыжная гонка «Лыжня России» / 42 чел.;  - легкоатлетический кросс им. Кривошеина / 170 чел.;  - «Кросс Нации» / 122 чел. | | |
| 1.2 Организация и проведение мероприятий по реализации ВФСК ГТО | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 25,0 | | | 25,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Зимний Фестиваль ГТО (41 чел.).  Курсы ГТО -3ч. (г. Архангельск)  Фестиваль ГТО в лагере «Старт» (52 чел.)  Летний фестиваль ГТО (150 чел.) | | |
| 1.3 Организация участия представителей, сборных команд района в областных, межрегиональных и межрайонных соревнованиях. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | | | 20,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 1.Волейбол 1 (35) п. Урдома.  2. Футзал 1 (8) Жешарт  3. Футзал 1 (9)Жешарт | | |
| 1.4 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Сафроновское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Сафроновское» | | 606,5 | | | 606,5 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,5 | | | 3,5 | | 600,0 | 600,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,0 | | | | 3,0 | | 1.Занятия фитнесом-449чел. 2.Посещение тренажерного зала-983 чел.  3. ФОК (волейбол, футзал) -2050 чел.  ФОТ-506, 0 тыс. руб., робот-авт. для н/т -83,0 тыс. руб., мед.осмотр-3,1 тыс. руб., спорт.инвентарь-7,9 тыс. руб. | | |
| 1.5 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселения муниципального образования "Козьминское" | Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Администрация МО «Козьминское» | | 881,8 | | | 843,1 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 878,8 | 840,1 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 3,0 | | | | 3,0 | | 1.Бильярд 3(12) 2.Шашки 2(15) 3.Н/теннис 4(23)  4. Волейбол1(18)  ФОТ-627,3 тыс.руб.  ком. усл+обсл. пож.сигнализации -202,7 тыс.руб | | |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря для проведения мероприятий, ремонт тренажеров для тренажерного зала. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 115,0 | | | 115,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 103,0 | | | 103,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,0 | | | | 12,0 | | Приобретено:  лыжероллеры с креплениями, мяч футзальный, гриф для штанги, ракетки теннисные, сетка для пляжного волейбола, сетка для настольного тенниса, кий для бильярда, перчатки боксерские, резинки для фитнеса, пьедестал для награждения, тумба для ГТО, мяч футзальный. | | |
| 2.2 Содержание и ремонт спортсооружений | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 12,0 | | | 12,0 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 12,0 | | | | 12,0 | | Ремонт бильярдного кабинета | | |
| 2.3 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск. | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Не реализуется по причине отсутствия финансирования. (постановление Правительства Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 239-пп.) | | |
| Итог по подпрограмме № 1 |  | | 1850,3 | | | 1801,6 | | 0 | | 0 | | | 291,5 | | | 281,5 | | 1478,8 | 1440,1 | | | 0 | | 0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | |  | | |
|  | Программа №2 «Развитие туризма в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Участие в областных, межмуниципальных, межрегиональных и федеральных конкурсах проектов в сфере туризма. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | | | 20,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | 0 | | | 20,0 | | | | 20,0 | | Реализован проект ТОС "Возрождение" "Чайная у Козьминки" запланированные внебюджетные средства израсходованы на проведение праздника в с. Козьмино. Оформление конкурсной площадки ЦНКТ "Гости пира" | | |
| 2.1 Организация участия в совместных мероприятиях по продвижению турпородукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 23,3 | | | | 17,8 | 0,00 | | 0,00 | | | 13,3 | | | 7,8 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | | 10,0 | | За 2024 год приняли участие в 6 мероприятиях по продвижению турпродукта по продвижению Юго-Восточного туристического кластера: -12 февраля 2024 приняли участие в заседании межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г. Котлас. - 3 марта 2043 приняли участие в совместном мероприятии Юго-Восточного туристского кластера "День рождения Кота Ласкового " 2 представителя МБУК "ЦНКТ".  -15 июня в рамках празднования Дня города Котласа состоялся II межмуниципальный фестиваль "Вкус Северного трехречья" приняли участие в площадке "Гости пира" на которой представляли Ленский муниципальный район в составе делегации от Северного трёхречья.  -29 июня приняли участие в мероприятиях, посвященных 100 летию Верхнетоемского района.  07.07. 2024-народный праздник «Купальница» в с. Ирта.  05.08.2024 участие делегации Ленского района в праздновании Дня села Ильинского-Подомское в Вилегодском районе.  -26 ноября 2024 года с.Яренск Координационный совет по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области на базе Яренской центральной библиотеке. | | |
| 2.2 Разработка и реализация событийных туров, туров выходного дня. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | Тур выходного дня "Один день в Уездном городе" в Яренском краеведческом музее. В программу входит интерактивная экскурсия с посещением объекта культурного наследия Спасо-Преображенский собор. Программу посетили 1070 человек в период с 02.12.2024-10.01.2025 года | | |
| 3.1 Размещение пресс-релизов на официальном туристском портале Архангельской области www.pomorland.travel» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | За отчётный период 2024 года:  - заполнены ежеквартально веп.- формы на www.pomorland.travel с указаниями основных мероприятий в сфере туризма , показателей по проживающим в гостиницах Ленского района: география въездного туризма в МО "Ленский муниципальный район"(гостиницы)-2038человек;  экскурсантов, посетивших Ленский район -20693 человека.  Размещены 6 пресс-релизов на www.pomorland.travel о проведении: -межрегионального мероприятия "Ивановская ярмарка"; "Аграфена купальница" - народного праздника "Яблочко медовое"; - фестиваля "Снежное Кружево Зимы"; тура выходного дня "В гости к Матушке Зиме" , тур выходного дня "Один день в Уездном городе" | | |
| 3.2 Размещение информации о мероприятиях туристической направленности в специализированном разделе «Культура и туризм» на официальном сайте муниципального образования «Ленский муниципальный район», СМИ, прочих интернет-ресурсах. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | За отчетный период 2024 г. размещена информация: - в газете "Маяк 15 статей ; -информация в группе VK Матушка Зима https://vk.com/club45939771 -23 публикации; - в гр VK( https://vk.com/north\_three\_rivers ) 27 публикаций; -туристско- информационный центр Яренск-21 публикация; - на странице в соцсетях Культура 29.(https://vk.com/culture ) 6 статей. | | |
| 3.3 Организация участия в областных, межмуниципальных, межрегиональных мероприятиях туристской направленности. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 30,0 | | | | 30,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 | | | 0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 30,00 | | | | 30,0 | | За 2024 г. приняли участие в 8 мероприятиях туристической направленности: - заседание межмуниципального координационного совета по развитию туризма юго-восточного туристского кластера Архангельской области в г. Котлас.(12.02.2024); 15-17 марта 2024 года приняли участие в Выставке -Форуме "Россия "на ВДНХ, район представляли 5 участников от муниципального образования с различными мастер-классами, интерактивными мероприятиями и лекториями.  6 апреля в Костроме состоялся День рождения Российской Снегурочки , в мероприятии приняли участие представители от Ленского района; - 22 июня 2024 года в городе Вельске состоялся IX съезд народных мастеров и специалистов по традиционной народной культуре Архангельской области «Традиционные духовные ценности как фактор национальной и региональной идентичности. Промыслы и ремесла в современном мире». От Ленского района приняла участие специалист по народному творчеству МБУК ЦНКТ Александра Кокшарова.  - 22 августа приняли участие в Этнофестивале «Диалог культур» г. Сыктывкар  -20 сентября приняла участие в деловой программе Маргаритинской ярмарки руководитель ТИЦ "Ленский лес" Коржакова Л.Н. - 27 сентября Котласский туристский форум "Северное трехречье" Тема "Сервис в предприятиях питания в коллективных средствах размещения "  -18.11.2023г. «с днем рождения, Дедушка Мороз» г. Великий Устюг. | | |
| 4.1 Организация и проведение мастер-классов по народным промыслам и ремёслам» | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 10,0 | | | | 10,0 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 10,0 | | | | 10,0 | | За 2024г. проведено 92 мастер-класса по народным промыслам и ремеслам. | | |
| 4.2 Участие в областных, межрегиональных мероприятиях по сохранению и развитию традиционной народной культуры и промыслов. | Отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 20,0 | | | | 19,7 | 0,0 | | 0,0 | | | 15,0 | | | 14,7 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | За отчетный период приняли участие в 6 мероприятиях по сохранению и развитию традиционной народной культуры и промыслов 45 мастеров Ленского района и РК :15-17 марта 2024 года приняли участие в Выставке -Форуме "Россия "на ВДНХ, район представляли 5 участников от муниципального образования с различными мастер-классами, интерактивными мероприятиями и лекториями. Распоряжение Главы была направлена на ВДНХ за счёт средств программы Катунина Т.В., которая представила мастер класс по изготовлению народной куклы Масленицы. Посетило Форум-выставку 15-17 марта более 120000 человек, мастер класс посетило более 150 человек.  22 июня 2024 года в городе Вельске состоялся IX съезд народных мастеров и специалистов по традиционной народной культуре Архангельской области «Традиционные духовные ценности как фактор национальной и региональной идентичности. Промыслы и ремесла в современном мире». От Ленского района приняла участие специалист по народному творчеству МБУК ЦНКТ Александра Кокшарова.  - 5 августа участие мастеров Ленского района в Ильинской ярмарке "Вилегодская рассыпуха" с. Ильинско - Подомское Вилегодского района. | | |
| Итог по подпрограмме № 2 |  | | 103,3 | | | | 97,5 | 0,0 | | 0,0 | | | 28,3 | | | 22,5 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 75,0 | | | | 75,0 | |  | | |
| Подпрограмма №3 «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе  Организация работы Молодёжного совета Ленского района | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3,0 | | 3,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 3,0 | | | Проведено 8 заседаний Молодежного совета. |
| 1.2 Организация работы Молодежного ресурсного центра, организация деятельности первичных и местного отделений РДДМ (российское движение детей и молодежи), реализация проектов в сфере ГМП | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 122,0 | | 112,5 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 117,0 | | 107,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | | В отчетном периоде 2024 года проведены мероприятия:  -18 января - Встреча молодёжного совета.  -24 января Викторина ко дню студента + встреча Молодёжного совета - 20 человек.  -26 января Литературный квиз - 11 человек.  -9 февраля Литературный квиз - 8 человек.  -15 февраля - Встреча молодёжного совета + викторина ко дню всех влюблённых - 14 человек.  -19 февраля - запись ролика к 23 февраля - 5 человек.  -март - муниципальный этап "Вызов Первых" -март - Муниципальный этап "Школа Актива"  Юмористическая викторина «День смеха» (5 человек)  Викторина ко дню здоровья «Будем здоровы» (5 человек)  Просмотр фильма кинофестиваля «Arktik Open»  «РОД.ДОМ» / 13 мин. / игровой/ Россия / 12+ / 2023 /Режиссёр Ольга Головина(10 человек)  «УВИДИМСЯ НА ЧИСТОЙ ПОЛЯНЕ!» /игровой/ 24 мин. / Россия / 12+ / 2023 / Режиссёр Яна Ксенина (10 человек)  Викторина «Великая победа» - 6 человек  Викторина «От буквы к книге» - 6 человек  июль2024г: Квиз "Вместе ярче" - 9 человек Викторина "Путешествуем по России" - 8 человек Ивановская ярмарка "Перекресток времен" - 299 человек Турниры по настольным играм - 7 человек Встреча с виртуальной реальностью -10 человек "Яренский квиз" -7 человек август 2024г: Квиз "Литературный" -10 человек Турниры по настольным играм -7 человек сентябрь 2024г: Международный день грамотности: квиз "Мы грамотные"-8 человек Викторина "Россия против террора" -10 человек Квиз "Национальные проекты" (движение первых")- 12 человек |
| 1.3 Организация участия молодёжи района во всероссийских, областных, межрайонных молодёжных слётах, форумах, семинарах, фестивалях и конкурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский район» | 28,0 | | 3,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 3,0 | | | В 2024 года приняли участие в мероприятиях: - 23 марта выставка "Россия-страна возможностей" на ВДНХ - 12 чел.  В втором квартале команда Ленского района из 8 человек приняла участие в региональном этапе спортивного проекта "Вызов Первых" в г. Архангельск.  15 июня молодёжь Ленского района приняла участие в туристическом слете "Белые ночи Себентия".  -приняли участие в образовательно- туристической программе Федерального агентства по делам молодёжи "Университетские смены" г.Тамбов с 09.08.2024 по 18.08.2024 года. |
| 2.1 Развитие (добровольческого) волонтерского движения | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | В отчетном периоде 2024 года волонтерское сопровождение мероприятий и проведение акций : - подготовка лыжной трассы для соревнований - 13 чел. - л/гонки "На Приз Глвы Ленского района" - "Лыжня России" -42 чел. - адресная помощь семьям участников СВО (4) - 18 чел. - в рамках всероссийской акции правовыми волонтерами оформлен стенд «Выжить вопреки» - 7 чел. - всероссийская акция "Вам любимые" - 8 чел. - благотворительная акция по сбору средств для нуждающихся - 3 чел. - Акция «День книгодарения» - 3 чел. - раздельный сбор отходов - 4 чел. - помощь в сортировке вторсырья - 7 чел. - сортировка твердых коммунальных отходов - 8 чел. - Акция «Безопасность на воде» - 6 чел. - Акция "Соберем ребенка в школу - 4 чел.  сбор средств для покупки необходимого оборудования для уроженцев , которые находятся в зоне СВО  - акция «Дорога лыжнику»- 20 чел.  -акция «Подарок от Деда мороза»- 8 чел.  акция «Моё здоровье, моё право» - 6 человек  - детский тотальный диктант - 4 человека  - легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина - 7 волонтеров  - акция "Конфета за сигарету" - 6 человек  -федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время Возможностей" -3 человека  - свеча памяти - 6 человек  - Солдатский привал - 6 человек  Диктант Победы - 2 человека  - Акция "Поздравь ветерана с Победой!" - 25 человек  -Чистый обелиск - 30 человек  -марафон «Мы помним!" -35 человек  в рамках "Весенней недели добра" участвовало - 12 человек  акция «Мы сохраним!» - 8 человек  Всероссийской акции «Весенняя прогулка" - 8 человек .  -юнатская встреча «месяц без пластика»-17чел.  - семинар - практикум "Комфортное поморье"-4 человека проектная школа Акселератора "Высота" -12 человек  -акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации -3 человека легкоатлетический "Кросс Нации" - 3 человека Акция "Подарок от "Деда Мороза" - 8 человек Акция "Стоп Вич/Спид"-3 человека Осенняя денеля добра- 12 человек День ходьбы- 10человек Акция "Российский Дед Мороз" -20 человек.  Количество вовлеченных волонтеров -250 чел. |
| 2.2 Организация и проведение акций патриотической направленности, в том числе «Бессмертный полк» и «Солдатский привал» и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство), установка мемориального знака. | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»,  Отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 1138,0 | | 1098,3 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 111,0 | | 71,3 | 1024,0 | | 1024,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 3,0 | | | | 3,0 | | | В 1 квартале 2024 года проведены мероприятия и акции патриотической направленности: - акция "Блокадный хлеб" - 270 чел. Проведены акции ко Дню защитника Отечества: -возложение цветов к мемориалу - 28 чел. - акция "Адресные поздравления" - 15 чел. - вручение открыток семьям мобилизованных - 11 чел. - сбор гуманитарной помощи участникам СВО - 13 чел. - адресная помощь семьям мобилизованных - 21 чел. - акция "открытка Zащитнику" - 8 чел. -- -Акция "Арктический ветер -15чел - Мероприятие, посвященное Дню памяти Войнам- интернационалистам - 75 чел.  **Во 2 квартале** проведены мероприятия и акции патриотической направленности  подарок ветерану - 32 человека  Георгиевская ленточка -2000 человек  Окна Победы - 600 человек  Солдатский привал - 300 человек  Письма Победы - 200 человек  Память Героям оформление стенда Бессмертный полк) - 1000 человек  Вальс Победы - 70 человек  Чистый обелиск - 30 человек  22 июня Свеча памяти - 120 человек  -акция открытка защитнику - 750 человек  -адресная помощь семьям мобилизованных - 35 человек  -сбор посылок участникам СВО - 45 человек  В **третьем квартале** проведены мероприятия и акции патриотической направленности: День Государственного флага Российской Федерации -40 человек - сбор гуманитарной помощи участникам СВО- 29 человек адресная помощь семья м мобилизованных - 28 человек В **четвертом квартале** проведены мероприятия: Сбор гуманитароной помощи участникам СВО-31 Уроки памяти- 35 человек акция "Осення неделя добра" -10 человек Всего 76 человек. В октябре 2024 года завершены работы по ремонту основания и благоустройству прилегающей территории к памятнику «Жертвам Гражданской войны 1919 года» в Яренске. |
| 2.3 Организация и проведение районных, межрайонных, межрегиональных мероприятий для молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 20,0 | | 16,9 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 15,0 | | 11,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 15 июня состоялся турслет «Белые ночи Себентия», и был посвящен двум юбилеям - 100-летию Ленского района и 640 –летию Яренска. Приняло участие 9 команд с Ленского района.  -3 и 10 августа в Комплексном Центре дополнительного образования в честь праздника День физкультурника были проведены ряд спортивных мероприятий,  18-19.10 в с. Ильинско - Подомское состоялся Молодежный форум по предпринимательству «Развитие Поморья: Молодежь, Образование, Бизнес» |
| 3.1 Организация временного трудоустройства подростков и молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 25,0 | | 25,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 25,0 | | 25,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Трудоустроено 2 чел. в МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека». |
| 3.2 Организация мероприятий в сфере профориентации молодежи | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 15,0 | | 15,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | 15,0 | | | | 15,0 | | | 14 публикаций в группе Молодежного совета в соц.сети «Вконтакте» и Яренской средней школы на тему профориентации и трудоустройства. - Выпуск информационных листков и брошюр по профориентации - 35 экз. - Профтур по организациям в с.Яренск "Знакомство с профессией" - 32 чел. |
| Итого по подпрограмме № 3 | | | 1351,0 | | 1273,7 | | | | 00,0 | | 0,0 | | | | 293,0 | | 215,7 | 0,0 | | 1024,0 | 1024,0 | | | | | 0,0 | | 34,0 | | | | 34,0 | | |  |
| Подпрограмма № 4 «Реализация семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведение конференций, встреч, круглых столов, семинаров для специалистов и родителей по вопросам реализации семейной политики | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район" | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 20 февраля прошла конференция "Роль женщин в развитии территории"  04.07.2024г. проведен форум «Семья поморья».  Проведено 35 встреч с представителями Совета женщин Ленского района, 16 встреч с участниками семейного клуба «Мы вместе»,5 встреч с Советом отцов. |
| 1.2 Публикация информационных материалов по вопросам семейной политики в СМИ, размещение на Интернет-ресурсах | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма, территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Размещено информационных материалов в группе Администрации "МО "Ленский муниципальный район» -34; в группе «Маяк" Новости Ленского района -36; районная газета Маяк –25.  в групах Вк «семейный клуб «Мы вместе», МБО ДОД КЦДО, «Женсовет Ленского района» |
| 1.3 Организация прохождения психолого-медико-педагогической комиссии детьми из семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район»» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | За отчетный период 2024г. организована помощь в прохождении психолого - медикопедогагической комиссии детьми из семей "группы риска" - 3семьям. |
| 2.1 Организация индивидуального консультирования семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении специалистами психологической службы | | Территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | В отчетном периоде проконсультировано – 138 семей , оказана помощь в оформлении документов - 32 семьям, оказана материальная помощь – 8 семьям, помощь в оформлении статуса малоимущая семья - 11, оказана мера соц. поддержки - 25, трудоустроено – 7 человек, оказана вещевая помощь - 44, оказана помощь в улучшении жилищных условий -4 семьи. |
| 2.2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 3158,4 | 3158,4 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 3158,4 | | | 3158,4 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | Деятельность осуществляются в рабочем режиме |
| 2.3 Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | | Территориальный отдел по опеке и попечительству  Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | выплаты профессиональным опекунам не производились из-за отсутствия потребности. |
| 3.1 Организация и проведение районных мероприятий ко Дню семьи (15 мая), Дню семьи, любви и верности (8 июля), ко Дню матери, Дню отца, в том числе для замещающих семей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район», территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 15,2 | 15,2 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 9,2 | | 9,2 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 6,0 | 6,0 | | | | | В отчетном периоде проведены два областных конкурса на муниципальном уровне "Признательность"(2 кандидатуры), "Лучшая семья Архангельской области" (2 семьи)  с апреля по май проведен фотоконкурс "Моя семья -счастливые мгновения" с размещением фотографий участников.  18 мая состоялось чествование награждение Серебрянных юбиляров супружеской жизни в Резиденции зимы.  14июня в отделении ЗАГСА награждены дипломами Признательность 2 семьи (1 Яренск, 1 Урдома), и 3 семьи дипломами за учатие и победу в муниципальном этапе и областном этапе конкурса "Лучшая семья Архангельской области". В июне началась подготовка конкурсной документации по областному конкурсу "Материнская слава". В июле состоялось награждение 3 семей конкурса "За любовь и верность"(п.Сойга, с.Ирта, п.Урдома)  проведена акция "Счастье быть вместе" посвященная Дню семьи, любви и верности.  Ко Дню Отца награжден 1 участник (победитель) районного этапа областного конкурса "Отец -ответственная должность". В фотоконкурсе «Путешествуем всей семьей"объявленному ко дню Матери приняло участие 12 семей. На областной конкурс "Женщина года" заявок не поступило.  27 декабря состоялось торжественное награждение знаком отличия "Материнская слава" III степени многодетной мамы с. Яренск |
| 3.2. Участие в областных, межрайонных мероприятиях по поддержке семьи, в том числе замещающей | | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО "Ленский муниципальный район", территориальный отдел по опеке и попечительству Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 10,0 | 5,0 | | | | 0,00 | | | | 0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | приняли участие 14 семей в региональном конкурсе «Всей семьей», объявленным Центром поддержки молодой семьи г. Архангельск.  4 семьи в проекте «Крепкая семья» (онлайн) |
| Итого по подпрограмме №4 | | | 3183,6 | 3178,6 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 14,2 | | 9,2 | | 0,00 | 0,00 | | | 3158,4 | | | 3158,4 | | | | 11,0 | 11,0 | | | | |  |
| Итого по муниципальной программе | | | 6488,2 | 6351,4 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 627,0 | | 528,9 | | 1478,8 | 1440,1 | | | 4182,4 | | | 4182,4 | | | | 200,0 | 200,0 | | | | |  |

***«Обеспечение качественным, доступным жильём и объектами инженерной и транспортной инфраструктуры населения***

***Ленского района»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия  с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники,  фонд реформирования ЖКХ | |
| План | Факт | план | | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры (разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение инженерных и экологических изысканий, разработка проектно-сметной документации (ПСД); проведение гос. экспертизы ПСД, строительство) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 2515,2 | 2515,2 | 0,0 | 0,0 | | 2515,2 | 2515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кап. отремонтированы дороги по пер. Фофановский-485 м., ул. Тенистая-160м. |
| 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных федеральным законодательством | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,0 | 7,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Ведётся постановка на учёт граждан, желающих получить субсидию на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. |
| 1.3 Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (устройство водоотводной канавы по ул. Кр.Партизан в с.Яренск; устройство канавы по ул. Радужная в с.Яренск; разработка ПСД; проведение государственной экспертизы ПСД; комплексные инженерные изыскания; экологические изыскания; строительство; строительство вертолётной площадки в с.Яренск; строительство автомобильных дорог в с. Яренск для обеспечения населения транспортной инфраструктурой) | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не запланировано. |
| 2.1. Строительство жилья для переселения из аварийного жилищного фонда (строительство пож. водоема; вынос ВЛ-0,4 кВт;  вынос ВЛ-10 кВт; инженерные изыскания; обоснование инвестиций; технологический и ценовой аудит; снос аварийного жилья) | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведена разработка документации по обоснованию инвестиций под строительство МКД. |
| 2.2. Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 5814,0 | 5814,0 | 0,0 | | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 113,6 | 113,6 | 5697,7-фонд реформирования ЖКХ | 5697,7 | Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Приобретена 1 квартира для переселения из аварийного жил. фонда. |
| 2.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирных домах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фондом кап. ремонта Архангельской области были проведены аукционы по кап. ремонту имущества МКД. |
| Итого по муниципальной Программе |  | 9336,2 | 9336,2 | 0,0 | | 0,0 | 3517,9 | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 120,6 | 120,6 | 5697,7 | 5697,7 |  |

***«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории***

***МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование  мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | Федеральный  бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | | | Фактический результат выполнения мероприятий с указанием причин невыполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| 1.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики через проведение совместных совещаний, научно – практических семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений | МКДН и ЗП,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В целях разработки эффективных форм работы, устранения выявленных недостатков в работе за 2024г. года на заседаниях МКДН и ЗП было рассмотрено 13 плановых вопросов, касающихся безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, направления межведомственной работы по профилактике гибели и травматизма детей в результате пожаров, организации работы по профилактике суицидальных проявлений в среде несовершеннолетних, организации работы по профилактике буллинга среди несовершеннолетних. Проведено рабочих встреч, совещаний, «круглых столов» - 16, с участием органов системы профилактики, а также с участием ГБУ АО «Яренский детский дом»). |
| 1.2. Развитие форм социально – психологической поддержки семьи и детей:  - привлечение специалистов области для оказания квалифицированной психологической помощи родителям;  - оказание материальной помощи малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация,  органы  системы профилактики  ОСЗН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Заключен договор о сотрудничестве со специалистами центра ГБУ АО «Центр «Надежда» с «Урдомская СШ», «Яренская СШ». Все мероприятия проводятся очно.  Методическая поддержка педагогических работников, психологическое консультирование несовершеннолетних и их родителей. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ и профилактике негативных явлений - информация доводится до родителей через официальные информационные ресурсы общеобразовательных учреждений.  Общеобразовательным учреждениям предложено активнее использовать ресурс оказания социально-психологической поддержки. |
| 1.3. Участие органов и учреждений системы профилактики в родительских собраниях, проведение семинаров для родителей по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетними | Отд.обр., органы системы профи-  лактики | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Образовательные учреждения района реализуют программу законопослушного поведения, в т.ч. «Правовое просвещение и формирование законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов ОУ», охват составил 100% обучающихся; проведены профилактические мероприятия- индивидуальные беседы с несовершеннолетними состоящими на проф. учетах – 32 беседы, проф. беседы с родителями несовершеннолетних состоящих на проф. учетах-27 беседы, классные часы- 113, уроки здоровья-3. Органами системы профилактики принято участие в 2 родительских собраниях в рамках ОПМ «Дети России». проведено 3 совместных рейда с сотрудниками ОМВД России по Ленскому району. |
| 1.4. Осуществление государственных полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МКДН и ЗП | 1804,8 | 1804,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804,8 | 1804,8 | 0 | 0 | | Государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав исполняются. |
| 2.1. Участие в межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Подросток» | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | В соответствии с утвержденным планом на территории района проводится межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток -2024» в 4 этапа: 1 этап - «Подросток-Группа» с 22 мая по 31 мая 2024 года.; 2 этап – «Белые ночи» с 26 июня по 03 июля 2024 года; Представители органов системы профилактики принимали участие в совместных с ОМВД запланированных мероприятиях в рамках ОПМ (проведение рейдов, посещение семей, находящихся в группе риска и в социально-опасном положении, оказание помощи в трудоустройстве подростков, состоящих на различных видах учета и др.). В рамках 2 этапов ОПМ: сотрудниками ОМВД по месту жительства проверено 49 н/л и 23 семьи состоящих на учете; проведено 3 совместных рейдов с представителями органов системы профилактики по местам концентрации н/л; в МБОЙУ Яренская СШ и ГБУ АО «Яренский детский дом» проведена профилактическая беседа на темы: «Детям безопасные каникулы», «Безопасность в сети интернет», «Административная и уголовная ответственность», « Комендантский час. Сотрудниками ГБУ СОН АО «Кооряжемский КЦСО оказана помощь 14 семьям в сборе документов для ДОЛ «Авангард»); распространено 54 информационных листовок «безопасность ребенка в летний период», «Признаки употребления ПАВ». Сотрудниками отдела опеки и попечительства проведены проверки по месту жительства семей и н/л состоящих на учетах в органах системы профилактики и на учете отдела по опеке и попечительства-15, в ГБУ Яренский детский дом проведено 6 бесед с воспитанниками состоящих на учетах, выдано 3 разрешения на трудоустройство. |
| 2.2. Организация и проведение районного конкурса среди школьников «Безопасное колесо»;  Участие в областном конкурсе среди школьников «Безопасное колесо» | ОМВД (ГИБДД) Отд.обр. и ОУ | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Районный конкурс «Безопасное колесо» прошел 7 февраля, приняли участие учащиеся Яренской СШ. Областной конкурс среди образовательных учреждений АО проведен с 05.03.-06.03.2024г.. в котором приняли участие 24 команды, среди которых команда МБОУ «Сойгинская СШ». |
| 2.3. Участие в проведении районных конкурсов среди учащихся образовательных учреждений района | Отд.обр. и ОУ,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Мероприятия проводятся по плану в течение учебного года. За отчетный период 2024 года среди учащихся общеобразовательных учреждений Ленского района проведено 15 конкурсов по профилактическим вопросам и тест по правовой грамотности. |
| 2.4. Организация занятости детей, состоящих на учетах профилактики, подростков из семей, находящихся в социально опасном положении, во внеурочное время, в каникулы:  - Проведение акций по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики в спортивную, творческую, интеллектуальную деятельность («Выходи играть во двор», «Чемпионы с улицы», «Чистота моего двора» и др.);  - Проведение мероприятий спортивной, творческой и интеллектуальной направленности для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики | Органы  системы профилактики, НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Списки несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактических учетов, с которыми необходимо организовать и проводить работу, направлены во все учреждения культуры, учреждения дополнительного образования района.  Количество вовлеченных в досуговую деятельность подростков, состоящих на различных видах учета, составляет 5 человек.  В реализации мероприятий «Лыжня России», лыжные гонки «Закрытие сезона» (участвовал 1 подросток, состоящих на профучете). Патриотических акциях «Уроки мужества» (приняло участие 2 подростка, состоящих на учете), «Память поколений» (приняло участие 2 подростка, состоящих на проф.учете). |
| 2.5. Организация трудоустройства (временное, постоянное) несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | Отдел бухгалтерского учета и отчетности  ЦЗН,  органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Все основные мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних запланированы на летний период. |
| 3.1. Освещение в средствах массовой информации, размещение на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» материалов по проблемам семьи, подростков и молодежи для привлечения внимания общественности. | Органы  системы профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | За 2024 год подготовлена и размещена различная информация о деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сети Интернет: на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе МКДН, в официальных группах МКДН и ЗП 56 публикаций;, ОМВД России по Ленскому району в «ВКонтакте», в СМИ (районная газета «Маяк»)-118 публикации; отделом по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры, и туризма в СМИ и интернете размещено 34 публикации; Коряжемским КЦСО-16 публикации и по антинаркотической акции «Сообщи где торгую смертью» проведено 17 разъяснительных бесед с родителями и несовершеннолетними состоящих на учете о вреде и опасности наркотиков . |
| 3.2 Привлечение к проведению мероприятий с подростками представителей НКО (Совет молодёжи, Совет отцов, районный Совет женщин) | Органы  системы профилактики,  НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Представителями Совета молодёжи, Совета отцов района проводились мероприятия. С НКО «Совет отцов» организована встреча с воспитанниками ГБУ АО «Яренский детский дом» . |
| Итого по муниципальной Программе |  | 1821,4 | 1818,4 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 1804,8 | 1804,8 | 0,0 | 0,0 | |  |

***"Противодействие коррупции в МО «Ленский муниципальный район»***

| наименование мероприятий | Исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| план | Факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Разработка и принятие нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменения в действующие акты с учетом изменений в федеральном и областном законодательстве |
| 1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов. Ревизия действующих нормативных правовых актов | Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с решением Собрания депутатов №40-н от 18.06.2014 г. За Коррупционные факторы за 2024г. не выявлены. |
| 1.3. Публикация на официальных сайтах администрации и в СМИ:  - перечня разрабатываемых нормативно-правовых актов;  - проектов нормативно-правовых актов;  - информации антикоррупционной пропаганды с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НПА размещаются на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» Коррупционные факторы за 2024 г. не выявлены. |
| 1.4. Осуществление анализа динамики правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления района | Совет по противодействию коррупции  Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правонарушений за 2024 года не выявлено. |
| 1.5. Проведение анализа итогов, эффективности размещения муниципального заказа | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года проведено 103 конкурсные процедуры на сумму 78878,0 тыс. руб. Экономия составила -1000,8 тыс. руб. |
| 1.6. Осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года коррупционных нарушений в ходе процессов, связанных с предоставлением земельных участков, реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду не выявлено. |
| 1.7. Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения реальной их стоимости и случаев злоупотребления | Отдел КРР Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024г. состоявшихся аукционов по продаже объектов муниципальной собственности не было. |
| 1.8. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район:  - о возможности заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, земельных участков;  - о результатах приватизации муниципального имущества;  - о предстоящих торгах по продаже, представлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | заместитель главы администрации по вопросам экономики и инфраструктурного развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация регулярно размещается в СМИ,  на сайте Администрации, в социальной сети «ВКонтакте» |
| 1.9. Проведение плановых проверок:  а) расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных программ, проведение мероприятий, связанных с отопительным сезоном и иными сезонными работами;  б) соответствия заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству;  в) правомерности передачи муниципального имущества в собственность или аренду коммерческим структурам;  г) соблюдения законодательства при реализации разрешительных и согласовательных процедур. | Отдел КРР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 год проведено: 2 проверки на соответствие заключаемых органами местного самоуправления договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг федеральному законодательству, в том числе 1 плановая и 1 внеплановая;  9 проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями МО «Ленский муниципальный район», в том числе 3 плановых и 6 внеплановых,  2 проверке в сфере закупок, в том числе 1 плановая и 1 внеплановая. |
| 1.10. Организация и проведение заседаний с участием представителей органов местного самоуправления, правоохранительных органов и предпринимателей с целью предупреждения и исключения фактов коррупции, выработки согласованных мер по снижению административных  барьеров | Отдел экономики и прогнозирования  Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 заседание Совета по МСП при Главе МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.11. Размещение на официальном Интернет - сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» информации о деятельности органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, в том числе нормативных правовых актов. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 1.12. Функционирование телефона доверия для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телефон доверия действует  «Телефон доверия» (81859) 5-37-21  сообщений о коррупционных проявлениях не зарегистрировано |
| 1.13. Проведение анализа жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года обращений не поступало. |
| 1.14. Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовано информационное взаимодействие органов местного самоуправления с ОМВД России по Ленскому району, Прокуратурой Ленского район, Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, с Собранием депутатов МО «Ленский муниципальный район», с Советами депутатов поселений Ленского района. |
| 1.15. Организация среди учащихся образовательных учреждений района конкурсов плакатов, рефератов, сочинений по антикоррупционной тематике | Отдел Образования | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году проведено мероприятие, приуроченное к международному Дню борьбы с коррупцией (районный конкурс «Мы против коррупции»). |
| 2.1. Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кадровый резерв формируется в соответствии с решением Собрания депутатов МО от 26.10.2022 №3-н. |
| 2.2. Проведение работы с вновь принятыми муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы, соблюдения требований, предъявляемых к служебному поведению, их правам и обязанностям, ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой, этике поведения муниципального служащего, предотвращения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных правонарушений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится работа с вновь принятыми муниципальными служащими по соответствующим вопросам. За отчетный период проведено 10 бесед. |
| 2.3. Проведение семинаров с муниципальными служащими по разъяснению требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона Архангельской области «О противодействии коррупции в Архангельской области» и др. | Общий отдел  Юридический отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетный период доведена информация по заполнению сведений о доходах и расходах(новые метод. Рекомендации) до депутатов Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», Советов депутатов муниципальных образований Ленского района, муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений. Доведена информация до мун. служащих по изменениям в законодательстве по противодействию коррупций. |
| 2.4. Проведение проверок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нарушений требований к служебному поведению муниципальными служащими не зарегистрировано. |
| 2.5. Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному проведению и урегулированию конфликтов интересов в МО «Ленский муниципальный район» | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024 года проведено 5 заседаний комиссии. |
| 2.6. Проверка своевременности представления справок о доходах, расходах муниципальными служащими | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставления справок о доходах, расходах муниципальными служащими с 01.01.2024 по 30.04.2024г. |
| 2.7. Размещение сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений на официальном сайте | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с [Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290095) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами всеми категориями публичных должностных лиц и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации. |
| 2.8. Проверка деятельности муниципальных служащих с целью установления фактов занятия деятельностью, не предусмотренной законодательством о муниципальной службе (в части соблюдения ограничений и запретов) | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявлений не поступало.  Нарушений ограничения и запретов не зарегистрировано. |
| 2.9. Анализ исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими органов местного самоуправления, возникновения ситуаций, в которых возможен конфликтный интерес | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конфликта интересов в ходе исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим не выявлено. |
| 2.10. Организация системы поощрений, при которой чиновнику было бы выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система поощрения не разработана из-за отсутствия финансовых средств |
| 2.11. Анализ действия механизма стимулирования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне, в том числе на должности, исполнение обязанностей по которым подвержено риску коррупционных проявлений | Общий отдел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Механизм стимулирования не разработан из-за отсутствия финансовых средств |
| Итого по муниципальной Программе |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***"Развитие местного самоуправления в МО "Ленский муниципальный район" и поддержка социально- ориентированных*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | ***некоммерческих организаций»*** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |
| Наименование  мероприятий | исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин  невыполнения |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО "Ленский муниципальный район» | | Бюджет поселений | | | Областной бюджет | | Внебюджетные  источники | |
|  | |  | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1"Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО "Ленский муниципальный район" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Размещение информационных материалов и освещение работы органов ТОС в средствах массовой информации и на информационных стендах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  Органы местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За отчетный период размещено: 13 информационных материалов о деятельности органов ТОС в газ."Маяк" ; 18 информационных материалов на интернет-портале ТОС Архангельской области , на страницах ТОС Вконтакте. |
| 2.1. Создание органов ТОС и привлечение населения Ленского района к деятельности территориального общественного самоуправления. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТОС « Свет в окошке» в МО Козьминское д. Шубинская.  Всего на 01.01.2025г. на территории района зарегистрировано 39 ТОС. |
| 2.2. Информирование населения о деятельности ТОС на сходах граждан и встречах органов власти с населением | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 года проведено 47 встреч органов власти с населением: - в с. Яренск, по вопросам: - обустройства улицы Бр.Покровских через ТОС "Покровская улица"; - в д. Суходол по вопросам развитие туризма через ТОС, создание тур.маршрута "От Цилибы до Суходола"  -в с.Яренск, по вопросам: проекта "Краеведческая скамья"  - в п.Яреньга по вопросам проекта "Клуб -душа посёлка"  - по региональному проекту «Комфортное поморье».  Информация размещалась на сайте Администрации, в группе ВК. |
| 3.1. Участие в межмуниципальных, областных семинарах и тренингах с целью обучения представителей органа ТОС, потенциальных участников ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024 года приняли участие в семинарах 4 семинарах (кол-во уч.24 представителя ТОС): -19 .03.2024в здании Ленской межпоселенческой библиотеки прошел обучающий семинар (мотивационная встреча) для ТОС и СО НКО, при поддержке Губернаторского центра Архангельской области.  11-12.05.2024г обучающий семинар «Использование потенциала инфопространства в сфере развития ТОС и реализации инициативных проектов» приняла участие представитель ТОС "Суходол" Овчинникова А.В.  -09.08.2024г. приняли участие в фестивале Тосы Поморья в г. Вельске представители ТОС «Уездный город» и «Территория добра».  -28.08.2024 семинар практикум «Камфорное Поморье» . |
| 3.2. Организация работы координационного Совета руководителей органов ТОС | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За. 2024 г. проведено 4 координационных совета руководителей органов ТОС.  20.02.2024г при участием Депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и Глав Красноборского, Ленского, Котласского, Верхнетоемского и др. районов и округов.  24 .04. 2024 г состоялся координационный совет по рассмотрению заявок и подведению итогов конкурса проектов развитие территориального общественного самоуправления «Местное развитие» с участием руководителей ТОС (инициаторов проектов).  16.08.2024 кондиционный совет ТОС , об участии органов ТОС в региональном проекте «Комфортное поморье»  07.11.2024г. координационный совет по итогам реализации регионального проекта «Комфортное Поморье» |
| 4.1. Участие в областном конкурсе социальных проектов "Местное развитие". | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 1304,3 | 1304,3 | 0 | 0 | 273,6 | 273,6 | | 70,0 | 70,0 | 820,7 | 820,7 | 140,0 | 140,0 | Разработано Положение о проведении конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления «Местное развитие», утверждено постановлением Администрации МО "Ленский муниципальный район" 25.03.2024г..№ 129. Информация о конкурсе опубликована в официальном печатном издании и на официальном сайте Администрации. Приём заявок объявлен с 25.03.24 по 12.04.24г.  19.05.2024 состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов ТОС. По итогам заседания оказана финансовая поддержка 6 проектам.(Постановление Администрации МО "Ленский муниципальный район" от 25.05.2024 г.№ 232 "Об итогах конкурса проектов развитие территориального общественного самоуправления «Местное развитие») |
| 5.1. Участие органов ТОС и активистов ТОС в конкурсах "Лучший ТОС" Архангельской области", "Лучший активист Архангельской области" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2024 году конкурс "Лучший ТОС" Архангельской области", "Лучший активист Архангельской области" был проведён в новом формате в рамках итоговой конференции «ТОСы Архангельской области". В декабре 2024 года были представлены лучшие тосовские практики 2024 года, среди ТОС реализовавших проекты в 2024 год лучшей Тосовской практикой Ленского района была признана практика ТОС "Приображенский парк", ТОС "Суходол". |
| 6.1. Поддержка инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  ТОС | 14334,7 | 13978,3 | 0,0 | 0,0 | 1136,4 | 934,6 | | 0,0 | 0,0 | 13198,3 | 13043,7 | 0,0 | 0,0 | Постановлением Правительства АО от 25.12.2023 №1344-пп определена сумма финансирования из областного бюджета бюджету МО «Ленский муниципальный район» для реализации проектов "Комфортное Поморье". Рекомендуемые к реализации проекты определены в 1 квартале 2024 года – 10 проектов, финансирование проектов планируется в течение года. 25 января 2024 года подведены итоги проекта «Комфортное Поморье»  25 января 2024 года состоялось заседание муниципальной комиссии по распределению межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «Ленский муниципальный район» в рамках реализации регионального проекта «Комфортное Поморье». ( Постановление Администрации МО "Ленский муниципальный район" от 25.01.2024 г №49 " "О результатах проведения отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» и планируемых к реализации в 2024 году")  В течение 2024 года реализованы 10 проектов. |
| В т.ч. по переданным полномочиям | | 8960,4 | 8806,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 8960,4 | 8806,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме №1 | | 24599,4 | 24088,6 | 0 | 0 | 1410,0 | 1208,2 | | 70,0 | 70,0 | 22979,4 | 22670,4 | 140,0 | 140,0 |  |
| Подпрограмма №2 "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих семинаров, участие в областных обучающих семинарах представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 марта онлайн - вебинар "Подкасты на службе добрых дел. Что нужно знать НКО про новые медиа."  4 апреля онлайн - вебинар "Эффективная коммуникация со сторонниками в социальных сетях"  15 апреля онлайн - вебинар "Создание НКО, отчетность НКО.Снимаем страхи."  1 июня онлайн вебинар "Управление проектами: как сделать то, что пообещали в заявке" Группа НКО "Гарант" М.Е. Михайлова  3 июня онлайн - вебинар "Практические основы мониторинга и оценки НКО."ведущий генеральный директор компании "Процесс Консалдинг" г.Москва  11 июня онлайн - вебинары "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей" и "Проект законы о лицензировании социальныхуслуг"  15 июня онлайн - вебинар "Продвижение, ресурсы и возможности.  05.09.24 -онлайн вебинар «Как встроить социальный проект в работу организации»  ноябрь 2024г.Обучение 1 специалиста по работе с СО НКО «Образовательная программа для государственных служащих по взаимодействию и работе с СО НКО и волонтерами»  02.12 по 06.12.2024 участив онлайн-марафоне «Как научить других и не погибнуть» по обучающей программе «Руководитель НКО» |
| 1.2. Консультационная поддержка СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проводится на регулярной основе. За 2024г проведено 24 консультации. |
| 1.3. Организация и проведение районного спортивного праздника для людей с ограниченными возможностями «Надежда" | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,00 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | Мероприятие проведено 7-8 декабря в декаду инвалидов в рамках проекта «Все в наших руках». |
| 1.4Участие в областных, межрайонных туристических слетах для людей с ограниченными возможностями. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23-24.09 приняли участие в тур.слете в Малиновке. (4 чел.) |
| 1.5. Организация и проведение межмуниципального Фестиваля творчества "Все в наших руках" для людей с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 7,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | В рамках фестиваля в декаду инвалидов проведен спортивный праздник "Надежда" с награждением победителей и активных участников мероприятий. |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО  администрации поселений | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 октября проведена квест - игра и вечер отдыха "День добра и уважения".  Специалисты отдела совместно с членами Совета женщин Ленского района, в Центре старшего поколения поздравили пожилых людей и провели мастер-класс " Подкова долголетия". |
| 1.7. Выставка продажа изделий жителей района (пенсионеров, инвалидов) | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20. 02.2024г.прошла выставка -продажа изделий на конференции Совета женщин Ленского района "Роль женщин в развитии территории"  17 марта прошла выставка - продажа на мероприятии "Широкая масленица".  17 марта прошла выставка - продажа на мероприятии "Широкая масленица"  17 мая прошла сельхоз - ярмарка "Усадьба - 2024"  6 июля в рамках Ивановской ярмарки прошла выставка-продажа изделий мастеров -ремесленников 30 человек  7 июля в рамках праздника Купальницы приняло участие 3 мастера ремесленника.  20 сентября прошла сельскохозяйственная ярмарка "Яренская осень".  1 декабря прошло мероприятие "Праздник мастеров "Добрым людям на загляденье" |
| 1.8. Участие во всероссийских, областных, межрайонных мероприятиях представителей СО НКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО | 52,7 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 52,7 | 52,7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17-18 02.2024г. команда Ленского района участвовала в Чемпионате и Первенстве Архангельской области по спорту лиц с ПОДА в г Котлас  22-25 марта участие команды Ленского района в Чемпионате Архангельской области по спорту лиц с ПОДА в г. Коряжма  22-25 марта участие команды Ленского района в Чемпионате Архангельской области по спорту лиц с ПОДА в г. Коряжма  13-14 апреля с г. Северодвинске прошел чемпионат Архангельской области среди лиц ПОДА по пулевой стрельбе и по настольному теннису. Ленский район занял 2 место.  10 июня в г. Архангельск состоялись XXXV Областные летние спортивные игры лиц с ПОДА. Команда Ленского района в составе 5 человек привезла 5 золотых, 2 серебрянных, 3 бронзовые медали, заняли 2 место.  23-24.09 участие команды Ленского района в межрегиональном турнире по шашкам и настольному теннису памяти Т.Н. Федоровой и П.В. Никитинского |
| 1.9. Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями, в том числе с Ленской РООПВ районного фестиваля ветеранской песни "Поет душа ветерана" им. Е.В. Петровой | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма  СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Фестиваль "Поет душа ветерана" проведено 28.03.2024г.(70 участников). |
| 2.1. Проведение районного конкурса проектов среди СОНКО | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 29,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 29,9 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Подана заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов из областного бюджета, конкурсный отбор не прошли. |
| 3.1. Информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ и Интернет - сайтах | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма,  СО НКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Публикации в газете "Маяк"- 14 публикации Интернет- сайтах - группа маяк - 14, сайт Администрации МО "Ленский муниципальный район" – 19. |
| 4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категории граждан, установленных ст. 2.4. ФЗ от 12.01.1995 № 5 ФЗ «О ветеранах» | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | В 2024г. услуга не оказывалась. |
| 4.2. Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Отдел по вопросам молодежи, спорта, НКО, культуры и туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | За 2024г. заявлений на оказание материальной помощи не поступало |
| 4.3. Проведение благотворительных акций по поддержке отдельных категорий граждан. | Администрации МО "Ленский муниципальный район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | С 3-7.01.2024 Местная общественная организация - "Ленская районная организация Всероссийского общества инвалидов"(ВОИ) участвовала в акции "Дарить легко - 12", в марте «от сердца к сердцу» для помощи пожилых людей Ленского района.  5-14.08.2024г. в п. Урдома проведена Благотворительная акция «Дарить легко»  13-17.09 в п. Литвино прошла благотворительная экологическая акция «Дарить легко»  В декабре прошла благотворительная акция "Подарок от Деда Мороза" (подарено 95 подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей) |
| Итого по программе №2 | | 105,0 | 62,7 | 0 | 0 | 95,0 | 52,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Итого по муниципальной Программе | | 24704,4 | 24151,3 | 0,0 | 0,0 | 1505,5 | 1260,9 | | 70,0 | 70,0 | 22979,4 | 22670,4 | 150,0 | 150,0 |  |

***"Улучшение условий и охраны труда на территории МО «Ленский муниципальный район»***

| Наименование  мероприятий | исполнитель | | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический результат выполнения  мероприятия с указанием  причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты  поселений | | Областной  бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Оказание практической и методической помощи работодателям, осуществляющим деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район», по внедрению системы управления профессиональными рисками | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО  «Ленский  муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается помощь по обращению работодателей – 18 консультации. |
| 2. Проведение разъяснительной работы о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится на постоянной основе. |
| 3. Проведение мониторинга условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг проведен. |
| 4*.* Проведение анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится 1 раз в полугодие |
| 5. Осуществление переданных государственных полномочий в сфере охраны труда | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 451,2 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,2 | 451,2 | 0 | 0 | Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда в пределах переданных полномочий |
| 6. Обеспечение организации работы координационного совета по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2024г. проведен 1 координационный совет по охране труда при Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 7. Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в установленном порядке | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация направлена в адрес организаций района |
| 8. Проведение мониторинга обучения по охране труда руководителей и специалистов, других категорий, работающих у работодателей, расположенных на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов. |
| 9. Организация и проведение семинаров, совещаний, рабочих встреч по вопросам охраны труда на территории Ленского района | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семинары, совещания по вопросам охраны труда проводятся в рабочем порядке |
| 10. Проведение муниципальных мероприятий по охране труда, в том числе ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди работодателей, осуществляющих деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс проведен в образовательных учреждениях. |
| 11. Разработка методических рекомендаций для работодателей по вопросам охраны труда, информирование населения, работодателей о проведении районных мероприятий по охране труда, о состоянии условий и охраны труда через газету, официальный сайт, индивидуально | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны, размещено на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| 12. Участие в межмуниципальных мероприятиях по вопросам охраны труда | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-24.03.2024 приняли участие в совещании «Совершенствование системы управления охраной труда на муниципальном уровне задачи в сфере охраны труда на 2024 год» в г. Архангельске. |
| 13.Оказание практической и методической помощи работодателям по внедрению программ «нулевого травматизма» | | | | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказывается по обращению работодателей. |
| Всего по муниципальной Программе | | | | | 459,0 | 451,2 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,2 | 451,2 | 0,0 | 0,0 |  |

***"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»***

| Наименование  мероприятий | исполнитель | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | Федеральный бюджет | | Бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | Бюджеты поселений | | Областной  бюджет | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | | План | Факт | План | | | Факт | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма №1  «Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район».  Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.  Организация мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, бумага и картон) | Администрация МО «Ленский муниципальный район | | 1438,9 | 1399,0 | 0 | | 0 | 1438,9 | | | 1399,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержден реестр контейнерных площадок.  Содержание 75 контейнерных площадок на территории МО «Сафроновское», МО «Козьминское», МО «Сойгинское». Оплата по договору с ООО «Эжва». |
| 1.2. Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами. | Администрация  МО «Ленский  муниципальный район | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр  ведется |
| 1.3. Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретен контейнер для приема РСО за счет средств резервного фонда главы МО в 2022г. Организация сбора опасных отходов. |
| 1.4. Проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обследование объектов размещения ТКО не проводились. |
| 1.5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения.  Благоустройство территории водопроводных сооружений. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 454,4 | | 366,3 | 0 | | 0 | | 454,4 | | | 366,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводились работы по получению санитарно-эпидемиологического заключения. |
| 1.6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район» | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано в течение года. |
| 2.1. Организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район».  Управляющие компании | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация размещена на официальном сайте Администрации и газете «Маяк» |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не планируется |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно | Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  -администрации муниципальных образований района;  -организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
| *Всего по под*[программе](file:///C:\Users\Пятиева%20ТН\ПрограммыЭкол\№449-н%20от%2005.08.2016\Перечень%20Программных%20мероприятий%20После%20Исправ.doc#Par61) *№1* | | | 1893,3 | 1765,3 |  | |  | | | 1893,3 | | 1765,3 | - | | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке ПСД объекта «Установка и подключение водоочистной станции» в с. Козьмино в 2022г. |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2025 год. |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Разработана ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с..Яренск в 2021г. |
| 1.4. Строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 1289,9 | 0 | 0 | 0 | 1289,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. 17.01.2022г. введена в эксплуатацию водоочистная станция в с. Яренск, мероприятия, осуществлялись в рамках концессионного соглашения (концессионер- ООО «Архоблвод») |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено. ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск разработана за счет средств инвестора в 2019г. |
| 1.6. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский  муниципальный  район», отел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация 2 этапа проекта реконструкции сетей водоснабжения в с. Яренск. |
| Итого по  Подпрограмме №2 |  | 1289,9 | 0 | 0 | 0 | 1289,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 3183,1 | 1765,3 | 0,0 | 0,0 | 3183,1 | 1765,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

***«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район»***

| Наименование мероприятий | исполнитель | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Фактический  результат  выполнения  мероприятия с указанием  причин  невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | федеральный бюджет | | бюджет МО «Ленский муниципальный район» | | Бюджеты поселений | | областной  бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МО «Ленский муниципальный район», отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по повышению квалификации мун. сл., отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий проходят еженедельно в рамках ВКС. |
| 1.2. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Администрация МО «Урдомское», МО  «Сафроновское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится ежегодная актуализация результатов инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации: паспорта благоустройства населенного пункта Яренск , Урдома . |
| 2.1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО  «Ленский муниципальный район», благоустройство территории и приобретение уборочной и коммунальной техники | Отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район», МО «Урдомское», МО «Сафроновское» | 882,4 | 867,8 | 805,4 | 805,4 | 44,2 | 29,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 |  |
| -благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация МО  «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия на 2024г. не запланированы. |
| -благоустройству общественных территорий:  - ул. Бр. Покровских с. Яренск (устройство тротуара, площадью 171,0 кв.м.) | Администрация МО «Сафроновское» | 882,4 | 867,8 | 805,4 | 805,4 | 44,2 | 29,6 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | Благоустройству общественной территории ул. Бр. Покровских с. Яренск (устройство тротуара , площадью 171,0 кв.м.). Заключен муниципальный контракт .Работы выполнены в полном объеме. |
| 3.1. Мероприятия по информированию заинтересованных граждан, организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | Администрации МО «Ленский муниципальный район», «Сафроновское», «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение информации и фотоотчетов по реализации ФКГС на официальных сайтах администраций МО «Сафроновское»  [(safronovskoe-adm.ru)](http://www.safronovskoe-adm.ru/); МО «Урдомское» ( [admurdoma.ru)](http://admurdoma.ru/); МО «Ленский муниципальный район» [(yarensk.ru)](https://www.yarensk.ru/) |
| 3.2. Мероприятия по повышению уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в проведении публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий МО «Ленский муниципальный район» | Администрации МО «Ленский муниципальный район», «Сафроновское», «Урдомское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, еженедельное проведение межведомственных комиссий в режиме ВКС, проведение рабочих и общественных комиссий по реализации мероприятий ФКГС. |
| **Итого по муниципальной**  **Программе** |  | **882,4** | **867,8** | **805,4** | **805,4** | **44,2** | **29,6** | **16,4** | **16,4** | **16,4** | **16,4** | **0** | **0** |  |

**«Комплексное развитие сельских территорий МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Фактический результат  выполнения мероприятия  с указанием  причин невыполнения | |
| всего | | федеральный бюджет | | | бюджет МО "Ленский муниципальный район" | | бюджеты поселений | | областной бюджет | | внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сафроновское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 3880,8 | 2590,8 | 396,0 | 396,0 | | 476,7 | 476,7 | 0 | 0 | 1718,1 | 1718,1 | 1290,0 | 0 | 1.Согласно сводному списку участников мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по Архангельской области субсидию предоставили Торховой Л.С. на приобретение квартиры с. Яренск, ул. Трудовая, д.8, кв.12  2. Поставлено на очередь 3 чел. для участия в программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025г. | |
| 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Сойгинское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приватизировано 6 квартиры. | |
| 1.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Козьминское | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приватизировано 2 квартира. | |
| 1.4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности МО «Урдомское» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приватизирована 1 квартира | |
| **Итого по подпрограмме №1** | | **3880,8** | **2590,8** | **396,0** | **96,0** | | **476,7** | **476,7** | **0** | **0** | **1718,1** | **1718,1** | **1290,0** | **0** |  | |
| Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Разработка ПСД, реконструкция сетей водоотведения в с. Яренск | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 10920,7 | 10800,0 | 0 | 0 | 1740,7 | | 1620,0 | 0 | 0 | 9180,0 | 9180,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации КОС в с. Яренск. Проводятся работы по согласованию прокладки наружных сетей канализации. Подготовлена ПСД и направлена на согласование в Министерство ТЭК и ЖКХ АО для дальнейшего прохождения гос. экспертизы. | |
| 1.4. Строительство улично-дорожной сети в с. Яренск протяженностью 2 км | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства, Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка рабочей документации. | |
| 1.5. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел производственной сферы, ЖКХ и сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по благоустройству общественной территории с Яренск ул. Бр. Покровских, устройство тротуара (площадью 171 кв.м.) выполнены в 3 квартале 2024г. | |
| Итого по подпрограмме № 2 | | 10920,7 | 10800,0 | 0 | 0 | 1740,7 | | 1620,0 | 0 | 0 | 9180,0 | 9180,0 | 0 | 0 |  | |
| **Итого по муниципальной ПРОГРАММЕ** | | **14801,5** | **13390,8** | **396,0** | **396,0** | **2217,4** | | **2096,7** | **0** | **0** | **10898,1** | **10898,1** | **1290,0** | **0** | |  |