## Лист1
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленского муниципального района Архангельской области, на 2026-2028 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Основной перечень
2026 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 60 | 1982 |  | Кирп./ деревянные | 2 | 2 | 596.9 | 596.9 | 345.7 | 23 | 4707929.37 | 0 | 0 | 0 | 4707929.37 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2026-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 719.4 | 613.6 | 611.4 | 21 | 4839647.28 | 0 | 0 | 0 | 4839647.28 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2026-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 2 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 1316.3 | 1210.5 | 957.1 | 44 | 9547576.65 | 0 | 0 | 0 | 9547576.65 | 0 | - | 2 | - | - | -
Итого по 2026 год.: |  | - | - | - | - | - | 1316.3 | 1210.5 | 957.1 | 44 | 9547576.65 | 0 | 0 | 0 | 9547576.65 | 0 |  | 2 | - | - | -
2027 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1171.4 | 1079.6 | 708.6 | 60 | 922971.63 | 0 | 0 | 0 | 922971.63 | 0 | Проектирование и ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 2 | 854.92 | 854.92 | 2027-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, д. 36 | 1983 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 669.6 | 609.2 | 328.8 | 26 | 4804943.16 | 0 | 0 | 0 | 4804943.16 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2027-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 27а | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 3 | 1201.3 | 1111.3 | 704.4 | 60 | 6172004.62 | 0 | 0 | 0 | 6172004.62 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 5553.86 | 5553.86 | 2027-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 3 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 3042.3 | 2800.1 | 1741.8 | 146 | 11899919.41 | 0 | 0 | 0 | 11899919.41 | 0 | - | 8 | - | - | -
Итого по 2027 год.: |  | - | - | - | - | - | 3042.3 | 2800.1 | 1741.8 | 146 | 11899919.41 | 0 | 0 | 0 | 11899919.41 | 0 |  | 8 | - | - | -
2028 год.
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Пионерская, д. 14 | 1988 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 645.9 | 596.3 | 313.7 | 20 | 4703196.99 | 0 | 0 | 0 | 4703196.99 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 27 | 1984 |  | Деревянные | 2 | 1 | 347.7 | 322.4 | 321.3 | 13 | 2542865.52 | 0 | 0 | 0 | 2542865.52 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2026-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840 | 775.6 | 433.8 | 33 | 6117389.88 | 0 | 0 | 0 | 6117389.88 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 3 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 1833.6 | 1694.3 | 1068.8 | 66 | 13363452.39 | 0 | 0 | 0 | 13363452.39 | 0 | - | 6 | - | - | -
Итого по 2028 год.: |  | - | - | - | - | - | 1833.6 | 1694.3 | 1068.8 | 66 | 13363452.39 | 0 | 0 | 0 | 13363452.39 | 0 | - | 6 | - | - | -
ИТОГО по разделу "ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ" (2026-2028 годы): 8 многоквартирных домов |  | - | - | - | - | - | 6192.2 | 5704.9 | 3767.7 | 256 | 34810948.45 | 0 | 0 | 0 | 34810948.45 | 0 |  | 16 | - | - | -
Резервный перечень
Ленский муниципальный район Архангельской области
1 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Совхозная, д. 7А | 1974 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 2 | 1171.4 | 1079.6 | 708.6 | 68 | 5995947.26 | 0 | 0 | 0 | 5995947.26 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 5553.86 | 5553.86 | 2028-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Красных Партизан, д. 33 | 1984 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 1120.5 | 988 | 557.8 | 50 | 7792652.4 | 0 | 0 | 0 | 7792652.4 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2025-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 25А | 1977 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 834.6 | 762.6 | 436.9 | 33 | 6014854.98 | 0 | 0 | 0 | 6014854.98 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 7887.3 | 7887.3 | 2028-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 23А | 1978 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 840 | 775.6 | 433.8 | 33 | 3196069.21 | 0 | 0 | 0 | 3196069.21 | 0 | Проектирование и ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2 | 4120.77 | 4120.77 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
5 | р-н. Ленский, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 8 | 1990 |  | Кирп./ шлакоблочные | 4 | 3 | 2570.3 | 2333 | 2203.7 | 85 | 1955730.57 | 0 | 0 | 0 | 1955730.57 | 0 | Проектирование и ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2 | 838.29 | 838.29 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
6 | р-н. Ленский, п. Урдома, пер. Паламышский, д. 13 | 2016 |  | Кирп./ шлакоблочные | 3 | 4 | 2036.6 | 1876.2 | 1811.4 | 120 | 10420152.13 | 0 | 0 | 0 | 10420152.13 | 0 | Проектирование и ремонт кровли | 2 | 5553.86 | 5553.86 | 2028-12-31
Ремонт кровли - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по муниципальному образованию "Ленский муниципальный район": 5 многоквартирных дома |  | - | - | - | - | - | 8573.4 | 7815 | 6152.2 | 389 | 35375406.55 | 0 | 0 | 0 | 35375406.55 | 0 | - | 12 | - | - | -
Итого по разделу "РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ": |  | - | - | - | - | - | 8573.4 | 7815 | 6152.2 | 389 | 35375406.55 | 0 | 0 | 0 | 35375406.55 | 0 |  | 12 | - | - | -