Утверждена

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**ЛЕНского района АРХАГЕЛЬской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**2017 год1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Ленский муниципальный район» Ленского района**

**Архангельской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Ленский муниципальный район Ленского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования МО «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области;  генеральный план МО «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Сафроновское» от 05.05.2015 № 142;  генеральный план МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Урдомское» от 25.12.2015  № 61-А;  генеральный план муниципального образования МО «Козьминское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 14.09.2016 № 145-н;  генеральный план МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 14.09.2016 № 146-н. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области  165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19 |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет **421620,94** тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета **405858,94** тыс. рублей;  средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» **3762,0** тыс. рублей;  внебюджетные источники финансирования **12000,0** тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь МО «Ленский муниципальный район» (далее - Район) составляет 1 066 438 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 12291 человек.

В состав Района входят 147 населённых пункта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| **МО «Сафроновское»** | | |
| 1 | с. Яренск | 3184 |
| 2 | д. Берег | 0 |
| 3 | д. Богослово | 10 |
| 4 | д. Большой Кряж | 8 |
| 5 | д. Борок | 1 |
| 6 | д. Верхний Базлук | 3 |
| 7 | д. Выемково | 0 |
| 8 | д. Гора | 12 |
| 9 | д. ГЭС | 32 |
| 10 | д. Жуково | 0 |
| 11 | д. Заполье | 127 |
| 12 | д. Кересаг | 0 |
| 13 | д. Конец Озерье | 1 |
| 14 | д. Крюковка | 0 |
| 15 | д. Курейная | 31 |
| 16 | д. Лантыш | 22 |
| 17 | д. Лопатино | 0 |
| 18 | д. Матлуг | 3 |
| 19 | д. Микшина Гора | 8 |
| 20 | д. Новая Деревня | 0 |
| 21 | д. Паладино | 28 |
| 22 | д. Паста | 0 |
| 23 | д. Пристань Яренск | 0 |
| 24 | п. Пустошь | 5 |
| 25 | д. Сафроновка | 372 |
| 26 | д. Шордынь | 0 |
| 27 | д. Юргино | 8 |
| 28 | п. Запань Яренга | 183 |
| 29 | п. Лысимо | 159 |
| 30 | п. Пантый | 0 |
| 31 | п. Савкино | 0 |
| 32 | п. Усть-Очея | 210 |
| 33 | с. Ирта | 185 |
| 34 | с. Тохта | 31 |
| Итого по МО «Сафроновское» | | 4623 |
| **МО «Козьминское»** | | |
| 1 | с.Козьмино | 330 |
| 2 | д.Базлук | 0 |
| 3 | д. Бережная | 0 |
| 4 | д. Березник | 0 |
| 5 | д. Берег | 0 |
| 6 | д.БольшойГыжег | 2 |
| 7 | д.Бор | 0 |
| 8 | д.Борисовская | 0 |
| 9 | д.Вожем | 0 |
| 10 | д.1- Васильевская | 4 |
| 11 | д.2-Васильевская | 0 |
| 12 | пос.Гыжег | 225 |
| 13 | д.Голяшово | 3 |
| 14 | д.Голяниновская | 0 |
| 15 | д.Дорофеевская | 2 |
| 16 | д.Забелино | 0 |
| 17 | д.Залужье | 0 |
| 18 | д.Звоз | 0 |
| 19 | д.Захаринская | 0 |
| 20 | д.Ивановка | 3 |
| 21 | д.Карповская | 0 |
| 22 | д.Кононовская | 0 |
| 23 | д.Костино | 1 |
| 24 | д.Кулига | 0 |
| 25 | д.Лукинская | 2 |
| 26 | с.Лена | 278 |
| 27 | д. М.Толша | 14 |
| 28 | д.МалыйГыжег | 1 |
| 29 | д.Мыс | 0 |
| 30 | д.Некрасовская | 1 |
| 31 | пос.Песочный | 31 |
| 32 | д.Ошмановская | 0 |
| 33 | д.Речка | 0 |
| 34 | д.Самыловская | 4 |
| 35 | д.Серединская | 3 |
| 36 | д.Томиловская | 1 |
| 37 | д.Устюг | 0 |
| 38 | д.Урдома | 0 |
| 39 | д.Цылиба | 0 |
| 40 | д.Шалевская | 1 |
| 41 | д.Шаровицы | 4 |
| 42 | д.Шубинская | 9 |
| 43 | д.Фоминская | 0 |
| 44 | д.Юрчаково | 3 |
| 45 | д.Юрчаково-Пахомовская | 0 |
| 46 | д.Ярант | 1 |
| Итого по МО «Козьминское» | | 923 |
| **МО «Сойгинское»** | | |
| 1 | п. Сойга | 364 |
| 2 | п. 52-го Квартала | 0 |
| 3 | д. Белопашино | 190 |
| 4 | д. Бердышиха | 0 |
| 5 | д. Березовская | 0 |
| 6 | д. Бызовская | 0 |
| 7 | д. Вандыш | 0 |
| 8 | д. Германовская | 0 |
| 9 | д. Горка | 0 |
| 10 | д. Григорьевская | 0 |
| 11 | д. Губинская | 0 |
| 12 | д. Дегилевская | 0 |
| 13 | д. Емельяновская | 0 |
| 14 | д. Заимка | 0 |
| 15 | п. Запань-Лупья | 68 |
| 16 | д. Конюшевская | 0 |
| 17 | д. Коротовинская | 0 |
| 18 | д. Кочуринская | 0 |
| 19 | д. Кулига | 0 |
| 20 | д. Литвино | 0 |
| 21 | п. Литвино | 407 |
| 22 | д. Лупья | 0 |
| 23 | д. Мосеева Гора | 0 |
| 24 | д. Нефедовская | 0 |
| 25 | д. Нечаевская | 0 |
| 26 | д. Новоселова Гора | 0 |
| 27 | д. Рябово | 78 |
| 28 | д. Рязановская | 0 |
| 29 | д. Седуновская | 0 |
| 30 | д. Селивановская | 0 |
| 31 | д. Сендуга | 0 |
| 32 | с. Слободчиково | 14 |
| 33 | д. Слудка | 0 |
| 34 | д. Средняя Софроновская | 0 |
| 35 | д. Тимасова Гора | 0 |
| 36 | д. Устье | 0 |
| 37 | д. Ушаковская | 0 |
| 38 | д. Фоминская | 0 |
| 39 | д. Харинская | 0 |
| 40 | д. Чакула | 0 |
| 41 | д. Черныханы | 0 |
| 42 | д. Чернышевская | 0 |
| 43 | д. Шеинская | 0 |
| 44 | д. Шипино | 0 |
| 45 | д. Якимовская | 0 |
| Итого по МО «Сойгинское» | | 1121 |
| **МО «Урдомское»** | | |
| 1 | рп. Урдома | 4956 |
| 2 | д. Берег | 0 |
| 3 | д. Большой Мыс | 0 |
| 4 | д. Бор | 175 |
| 5 | п.Вандыш | 20 |
| 6 | д. Верхний Конец | 0 |
| 7 | п.Витюнино | 73 |
| 8 | п. Железнодорожный | 0 |
| 9 | д.Загарье | 0 |
| 10 | д. Заречье | 35 |
| 11 | п.Лупья | 85 |
| 12 | д.Ошлапье | 6 |
| 13 | п.Пилес | 0 |
| 14 | ж/д станция Светик | 9 |
| 15 | ж/д станция Слободчиково | 0 |
| 16 | д. Суходол | 24 |
| 17 | ж/д станция 1180 км | 10 |
| 18 | ж/д станция Тыва | 7 |
| 19 | п. Тыва | 224 |
| 20 | ж/д станция Тыла-Иоль | 0 |
| 21 | ж/д станция Шиес | 0 |
| Итого по МО «Урдомское» | | 5624 |

***Демографическая ситуация***

Общая численность населения Района на 01.01.2017 составила 12291 человек.

Детей до 6 лет включительно – 1073 человек, от 7 до 15 лет включительно – 1359 человек, от 16 до 17 лет включительно – 330 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 5641 человек (45,9% от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 3371 человек (27,4% от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 865 человек (7% от общей численности населения).

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | -39 | -73 | -45 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 167 | 145 | 145 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 206 | 218 | 190 |
| 2. | Миграционный прирост (убыль) | -223 | -264 | -142 |
| 2.1 | прибыло | 202 | 225 | 343 |
| 2.2 | выбыло | 425 | 489 | 485 |
| 3. | Общая численность населения (среднегодовая) | 12105 | 11786 | 11525 |

Демографическая ситуация в Районе с 2014 года началась ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию.

Невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки обанкротились ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, строительные организации прекратили свою деятельность, появилась безработица, снизились доходы населения. В учреждениях здравоохранения нет достаточного количество специалистов – врачей, среднего медицинского персонала.

***Инвестиции***

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» за январь-декабрь 2016 года составил по:

МО «Сафроновское» - 6,8 млн. рублей, что на 78 % меньше соответствующего периода 2015 года (31,4 млн. рублей), в 2015 году осуществлялось строительство жилых домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья;

МО «Козьминское» - 34,84 млн. рублей, что составляет 97,3% к соответствующему периоду 2015 года (35,763 млн. рублей);

МО «Сойгинское» - 0,391млн. рублей, что на 46% больше соответствующего периода 2015 года (0,267 млн. рублей);

МО «Урдомское» - 1,3 млн. руб., что составляет 6% к уровню 2015 года, так как в 2015 году осуществлялось переселение из аварийного жилого фонда.

***Финансы***

Бюджет Района формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета МО «Ленский муниципальный район», а также областного бюджета.

1. Бюджет муниципального образования «Сафроновское» за 2016 год по доходам составил 11429 тыс. рублей, что на 73 % меньше, чем в 2015 году (42337 тыс. рублей в связи с передачей полномочий на муниципальный район).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 6402 тыс. рублей, что на 54 % меньше, чем в 2015 году (13829 тыс. рублей, в связи с изменением Бюджетного кодекса РФ). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 56 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 44 %.

Бюджет муниципального образования «Сафроновское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 11285 тыс. рублей или на 96 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 42919 тыс. рублей или на 62 % от запланированных расходов.

1. Бюджет муниципального образования «Козьминское» за 2016 год по доходам составил 3758 тыс. рублей, что составляет 13% от доходов 2015 года (29740 тыс. рублей в связи с передачей полномочий на муниципальный район).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 1432 тыс. рублей, что на 11 % меньше, чем в 2015 году (1610 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 38 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 62 %.

Бюджет муниципального образования «Козьминское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 3799 тыс. рублей или на 91 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 29763 тыс. рублей или на 99 % от запланированных расходов.

1. Бюджет муниципального образования «Сойгинское» за 2016 год по доходам составил 2438 тыс. рублей, что составляет 40% от доходов 2015 года (6045 тыс. рублей в связи с передачей полномочий на муниципальный район).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 348 тыс. рублей, что составляет 23% от доходов 2015 года, (1486 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 14 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 86 %.

Бюджет муниципального образования «Сойгинское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 2848 тыс. рублей или на 93 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 6041 тыс. рублей или на 96 % от запланированных расходов.

1. Бюджет муниципального образования «Урдомское» за 2016 год по доходам составил 30096,0 тыс. рублей, что на 34 % меньше, чем в 2015 году (45685,0 тыс. рублей в связи с завершением программы по Переселению из аварийного жилья).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 25069,0 тыс. рублей, что на 6% больше, чем в 2015 году (23531,0 тыс. рублей, в связи с изменением Бюджетного кодекса РФ). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 83%, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 17%.

Бюджет муниципального образования «Урдомское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 31257,0 тыс. рублей или на 86,9% от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 64090,0 тыс. рублей или на 89,5% от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 3,9 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила: 39494 рубля, что на 6,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Фонд начисленной заработной платы работников увеличился на 2,3 % по сравнению с 2015 годом и составил 1585,7 млн. рублей.

По состоянию на 01 октября 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 288 человек.

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года составил 14256,8 рублей/месяц, что на 3 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории Района

С 2014 по 2016 годы на территории Района введено:

13,796 тыс. м2 объектов жилого назначения;

2,912 тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

22,016 тыс. м2 объектов социального назначения;

3,317 тыс. м2 объектов производственного назначения.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Района, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Образование

На территории Района находится 10 школ и 15 детских садов. Численность учащихся составляет 1567 человек и 860 детей, посещающий детский сад.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Яренская средняя школа» | с. Яренск, ул. Дубинина, 39 | 2 | 624 | Требует проведения капитального ремонта |
|  | Начальная школа | с. Яренск, ул. Урицкого, д.50 | 2 | 220 | Неудовлетворительное, требуется строительство новой школы на 320 мест |
| 2 | Структурное подразделение МБОУ «Ленская СШ»«Очейская общеобразовательная школа» | п. Усть-Очея,  ул. Центральная, д.8 | 1 | 120 | Требует проведения капитального ремонта |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лысимская общеобразовательная школа» | п. Лысимо,  ул. Школьная,  д. 11 | 1 | 160 | Требует проведения ремонта |
| 4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Иртовская общеобразовательная школа | с. Ирта,  пер. Школьный, д. 2 | 1 | 120 | Требует проведения капитального ремонта |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козьминская средняя школа» | с. Козьмино,  ул. Первомайская,  д.35 | 2 | 320 | Удовлетворительное |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Ленская средняя школа» | с. Лена, ул. Кости Зинина, д.7 | 2 | 200 | Удовлетворительное |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа» | п. Сойга, ул. Центральная, д. 6 | 2 | 320 | Требует проведения капитального ремонта |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная школа» | п. Литвино,  ул. Инжинерная,  д. 19 | 2 | 180 | Требует проведения капитального ремонта |
| 9 | МБОУ "Урдомская средняя школа" | рп. Урдома, ул. Вычегодская, 43А | 3 | 667 | Хорошее |
| 10 | МБОУ "Ошлапецкая основная школа " | д. Суходол | 1 | 18 | Требует проведения капитального ремонта |
| 11 | МБДОУ «Детский сад №1 "Незабудка" ОРВ с. Яренск» | с.Яренск, ул.Урицкого,  д. 46А | 1 | 220 | Удовлетворительное |
| 12 | МБДОУ «Детский сад №3"Теремок" ОРВ с. Яренск» | с.Яренск,  ул. Красных Партизан, д. 32 | 1 | 140 | Удовлетворительное |
| 13 | Яреньгский детский сад №14(обособленное подразделение) МБДОУ «Детский сад №3"Теремок" ОРВ с. Яренск» | п Запань Яреньга, ул Центральная, 14 | 1 | 25 | Удовлетворительное |
| 14 | Очейский детский сад филиала МБОУ «Ленская СШ» Очейская ООШ | п Усть-Очея, ул Набережная, 11 | 1 | 10 | Удовлетворительное |
| 15 | Лысимский детский сад №13 МБОУ "Лысимская ОШ" | п.Лысимо, ул Школьная, 11 | 1 | 20 | Удовлетворительное |
| 16 | Иртовский детский сад №16 МБОУ "Иртовская ОШ" | с.Ирта, пер Советский, 8 | 1 | 20 | Удовлетворительное |
| 17 | Козьминский детский сад №17 "Колосок" МБОУ "Козьминская СШ" | 165787, Архангельская область, Ленский район, с Козьмино, улПервомайская, 36 | 2 | 40 | Удовлетворительное |
| 18 | Ленский детский сад "Чебурашка" МБОУ "Ленская СШ" | 165783, Архангельская область, Ленский район, с Лена, ул Лесная, 38 | 1 | 25 | Удовлетворительное |
| 19 | Сойгинский детский сад №20 "Алёнушка" МБОУ "Сойгинская СШ" | 165711, Архангельская область, Ленский район, п Сойга, ул Набережная, 6 | 1 | 40 | Удовлетворительное |
| 20 | Литвиновский детский сад №19 МБОУ "Литвиновская ОШ" | 165710, Архангельская область, Ленский район, п Литвино, ул Южная, 2 | 1 | 25 | Удовлетворительное |
| 21 | МБДОУ "Детский сад "Малышок" ОРВ п. Урдома | рп. Урдома, ул. Карла Либкнехта, 49 | 2 | 134 | Требует проведения капитального ремонта |
| 22 | МБДОУ "Детский сад "Ласточка" ОРВ п. Урдома | рп. Урдома, ул. Водная, 4 | 1 | 148 | Неудовлетворительное,требуется строительство нового детского сада |
| 23 | Няндский детский сад №21 "Рябинка"  МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ рп.Урдома" | рп.Урдома, ул.Нянда, д.26 | 1 | 48 | Требует проведения капитального ремонта |
| 24 | Урдомскийдетский сад №22 "Росинка"  МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ рп.Урдома" | рп.Урдома, ул.Гагарина, д..12/1 корпус 1 | 1 | 33 | Требует проведения капитального ремонта |
| 25 | Суходольский детский сад №11 «Сосенка» | д. Суходол | 1 | 10 | Требует проведения капитального ремонта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 26 | 26 | 25 |
| Кол-во учащихся | 1509 | 1546 | 1561 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 838 | 918 | 871 |
| Кол-во педагогических работников | 292 | 295 | 297 |
| с высшим образованием | 169 | 166 | 174 |
| со средне-специальным образованием | 120 | 127 | 117 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в Районе. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 297 педагогических работников. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на лицо старение кадрового состава педагогов в Районе, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является отсутствие благоустроенного жилья в поселении.

Здравоохранение

На территории поселения находятся 2 больницы,13 фельдшерско-акушерских пунктов. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) | с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 41 | 2 | Удовлетворительное |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Усть-Очея | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Лысимо | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Запань Яреньга | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ирта | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Гыжег | 1 | Удовлетворительное |
| 7 | Врачебная амбулатория | с. Козьмино | 1 | Удовлетворительное |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Лена | 1 | Удовлетворительное |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт № 1 | п. Сойга | 1 | Удовлетворительное |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт № 2 | п. Сойга | 1 | Удовлетворительное |
| 11 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Запань Лупья | 1 | Удовлетворительное |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Рябово | 1 | Удовлетворительное |
| 13 | Литвиновская врачебная амбулатория | п.Литвино | 2 | Удовлетворительное |
| 14 | Урдомская больница подразделение ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) | рп. Урдома,  ул. Молодежная, д. 35 | 2 | Неудовлетворительное, требуется строительство новой больницы |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Бор, ул. Центральная,  д. 5 | 1 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 50 | 50 | 51 |
| Численность фельдшеров | 26 | 26 | 26 |
| Численность среднего медицинского персонала | 178 | 172 | 169 |
| Кол-во медицинских учреждений | 15 | 15 | 15 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в том числе и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Яренская СШ» | с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39 | 157 | Хорошее |
| 2 | Спортивный зал МБОУ «Яренская СШ» | с. Яренск, ул. Урицкого, д. 50 | 144 | Неудовлетворительное |
| 3 | Спортивный зал МБОУ «Ленская СШ» | п. Усть-Очея, ул. Центральная, д. 8 | 153 | Удовлетворительное |
| 4 | Спортивный зал МБОУ «Иртовская ОШ» | с. Ирта, пер. Школьный, д. 2 | 148 | Удовлетворительное |
| 5 | Спортивный зал МБОУ «Лысимская ОШ» | п. Лысимо, ул. Школьная, д. 11 | 160 | Удовлетворительное |
| 6 | Спортивный зал Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Яренск БОУ ДОД КЦДО | с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57 | 648 | Удовлетворительное |
| 7 | Спортивный зал д/с «Незабудка» | с. Яренск, ул. Урицкого, 46А | 100 | Хорошее |
| 8 | Спортивная площадка МБОУ «Яренская СШ» | с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39 | 3190 | Удовлетворительное |
| 9 | Спортивная площадка «Очейская ООШ» | п. Усть-Очея, ул. Центральная, д. 8 | 300 | Удовлетворительное |
| 10 | Спортивнаяплощадка МБОУ «Иртовская ОШ» | с. Ирта, пер. Школьный, д. 2 | 1000 | Удовлетворительное |
| 11 | Спортивнаяплощадка МБОУ «Лысимская ОШ» | п. Лысимо, ул. Школьная, д. 11 | 220 | Удовлетворительное |
| 12 | Открытый хоккейный корт | с. Яренск | 1800 | Удовлетворительное |
| 13 | Футбольное поле | с. Яренск | 5400 | Удовлетворительное |
| 14 | Волейбольная площадка | с. Яренск, парк Землячка | 1000 | Удовлетворительное |
| 15 | Площадка д/с «Незабудка» | с. Яренск, ул. Урицкого, 46 А | 525 | Удовлетворительное |
| 16 | Крытый хоккейный корт | с. Яренск, ул. Восточная, д. 26 | 931 | Удовлетворительное |
| 17 | Тир МБОУ «Яренская СШ» | с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39 | 150 | Удовлетворительное |
| 18 | Тренажерный зал МБОУ «Яренская СШ» | с. Яренск, ул. Дубинина, д. 39 | 18 | Удовлетворительное |
| 19 | Тренажерный зал МБОУ ДОД КЦДО | с. Яренск, ул. Урицкого, д. 57 | 80 | Удовлетворительное |
| 20 | Спортивный зал МБОУ «Ленская СШ» | с. Лена, ул. Кости Зинина, д.7 | 180 | Удовлетворительное |
| 21 | Спортивный зал МБОУ «Козьминская СШ» | с. Козьмино, ул. Первомайская, д.35 | 200 | Удовлетворительное |
| 22 | Спортивная площадка МБОУ «Ленская СШ» | с. Лена, ул. Кости Зинина, д.7 | 900 | Удовлетворительное |
| 23 | Спортивный клуб «Восход» | с. Лена |  | Удовлетворительное |
| 24 | Спортивный клуб «Богатырь» | с. Козьмино, ул. Первомайская, д.10 | 193 | Удовлетворительное |
| 25 | Открытый хоккейный корт | с. Козьмино, ул. Первомайская, д.10 | 1000 | Удовлетворительное |
| 26 | Спортивный зал МБОУ «Сойгинская СШ» | п. Сойга, ул. Центральная, д.6 | 128 | Требуется проведение капитального ремонта |
| 27 | Спортивная площадка МБОУ «Литвиновская ОШ» | п. Литвино, ул.  Инженерная, д. 19 | 3685 | Удовлетворительное |
| 28 | Спортивная площадка МБОУ «Сойгинская СШ» | п. Сойга, ул. Центральная, д.6 | 875 | Удовлетворительное |
| 29 | Мини-футбольная площадка | д. Белопашино, ул. Набережная | 1000 | Удовлетворительное |
| 30 | Досуговый клуб «От мала до велика» | д. Белопашино | 167 | Удовлетворительное |
| 31 | Спортивный зал МБОУ «Урдомской СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 519,9 | Хорошее |
| 32 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 159,2 | Хорошее |
| 33 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 44 | 288 | Удовлетворительное |
| 34 | Спортивный зал МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Ленина, д. 7 | 253 | Удовлетворительное |
| 35 | Спортивная площадка МБОУ «Ошлапецкая СШ» | д. Бор, ул. Центральная, д. 1 | 1000 | Требуется проведение капитального ремонта |
| 36 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 44 | 2400 | Удовлетворительное |
| 37 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 4500 | Хорошее |
| 38 | Спортивная площадка МБОУ «Урдомская СШ» | п. Урдома, ул. Ленина, д. 7 | 4000 | Удовлетворительное |
| 39 | Мини-футбольное поле | п. Урдома, у ДК | 800 | Удовлетворительное |
| 40 | Бассейн | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 2400 | Удовлетворительное |
| 41 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (здание бассейна) | рп. Урдома ул. Архангельская д. 22 | 909 | Хорошее |
| 42 | Плавательный бассейн | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 195 | Удовлетворительное |
| 43 | Тренажерный зал | п. Урдома, ул. К. Либкнехта | 48 | Удовлетворительное |
| 44 | Стрелковый тир | п. Урдома, ул. Вычегодская, д. 43А | 303,8 | Хорошее |

В Районе ведется спортивная работа:

При школах имеются площадки, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Район достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях, спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходимо строительство новых спортивных объектов, ремонт имеющихся. Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 100 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (число посадочных мест) | Состояние |
|  | Дома культуры |  | место |  |
| 1 | Яренский дом культуры | 165780, Архангельская обл, Ленский район, с. Яренск, ул, Володи Дубинина, 4А | 260 | Удовлетворительное |
| 2 | МБУ "Центр культуры и досуга" | 165720, Архангельская обл, Ленский район, рп. Урдома, ул, Мира, 11А | 219 | Удовлетворительное |
| 3 | Дом культуры | 165720, Архангельская обл, Ленский район, рп. Урдома, ул, Вычегодская 45, | 75 | Требуется ремонт |
|  | Клубы |  | место |  |
| 4 | «Иртовский клуб» | 165772  Архангельская обл, Ленский район, с. Ирта  пер. Советский, 8 | 30 | Удовлетворительное |
| 5 | «Лысимский клуб» (с 2016 года не работает из-за отсутствия работника) | Архангельская область Ленский район п. Лысимо | 50 | Удовлетворительное |
| 6 | «Очейский клуб» | 165788 Архангельская область Ленский район п. Очея | 100 | Удовлетворительное |
| 7 | «Яреньгский клуб» | Архангельская область Ленский район п. Яреньга | 100 | Удовлетворительное |
| 8 | «Козьминский клуб» | 165787 Архангельская область Ленский район с. Козьмино | 80 посадочных мест | Удовлетворительное |
| 9 | «Ленский клуб | 165783 Архангельская область Ленский район с. Лена, ул. Лесная, 38 | 50 посадочных мест | Удовлетворительное |
| 10 | «Белопашинский клуб» | 165711 Архангельская область Ленский район д. Белопашино ул. Центральная д.4 | 50 посадочных мест | Удовлетворительное |
| 11 | «Сойгинский клуб» | 165711 Архангельская область Ленский район п. Сойга | 88 посадочных мест | Аварийное, требуется строительство нового здания |
| 12 | «Литвиновский клуб» | 165710 Архангельская область Ленский район п. Литвино | 50 посадочных мест | Удовлетворительное |
| 13 | «Суходольский» | 165720  д. Суходол | 25 | Требуется ремонт |
| 14 | «Витюнинский» | п. Витюнино | 10 | Требуется ремонт |
|  | Библиотеки |  | тыс. ед. хранения/читателей |  |
| 1 | Головной филиал «Яренская центральная библиотека» | 165780, Архангельская обл., Ленский р-н, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 31. | 44525/2032 | Удовлетворительное |
| 2 | Обособленное подразделение «Очейская библиотека» | 165788 Архангельская область Ленский район п. Очея ул. Центральная, 10 | 3707/115 | Удовлетворительное |
| 3 | Обособленное подразделение «Иртовская библиотека» | 165772  Архангельская обл, Ленский район, с. Ирта  пер. Советский, 8 | 4465/224 | Удовлетворительное |
| 4 | Обособленное подразделение «Ленская библиотека» | 165783 Архангельская область Ленский район с. Лена, ул. Лесная, 38 | 4702/245 | Удовлетворительное |
| 5 | Обособленное подразделение «Козьминская библиотека» | 165787 Архангельская область Ленский район с. Козьмино, ул. Первомайская, 45 | 8004/222 | Удовлетворительное |
| 6 | Обособленное подразделение «Сойгинская библиотека» | 165711 Архангельская область Ленский район п. Сойга ул. Набережная, 6 | 4261/301 | Удовлетворительное |
| 7 | Обособленное подразделение «Белопащинская библиотека» | 165711 Архангельская область Ленский район д. Белопашино ул. Центральная д.4 | 2611/118 | Удовлетворительное |
| 8 | Обособленное подразделение «Литвиновская библиотека» | 165710 Архангельская область Ленский район п. Литвино ул. Школьная, 5 | 4240/216 | Удовлетворительное |

В Районе созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с МНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с МНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | **В сфере образования**: |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения в МО «Сафроновское» | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 435 мест на 381 детей в возрасте от 3 до 7 лет (100% охват) | 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные школы в МО «Сафроновское» | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 1244 мест на 624 ученика  (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 3 | Учреждения дополнительного образования в МО «Сафроновское» | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | 1 объект на 4,6 тыс.жителей | 10 км транспортная доступность |
| 4 | Детские дошкольные учреждения в МО «Козьминское» | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 65 мест на 40детей в возрасте от 3 до 7 лет (100% охват) | 500 метров |
| 5 | Общеобразовательные школы в МО «Козьминское» | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 520 мест на 108 учеников (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 6 | Учреждения дополнительного образования в МО «Козьминское» | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | - | 10 км транспортная доступность |
| 7 | Детские дошкольные учреждения в МО «Сойгинское» | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 65 мест на 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет  (100% охват) | 500 метров |
| 8 | Общеобразовательные школы в МО «Сойгинское» | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 500 местна 110 учащихся  (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 9 | Учреждения дополнительного образования в МО «Сойгинское» | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | - | 10 км транспортная доступность |
| 10 | Детские дошкольные учреждения в МО «Урдомское» | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 382 мест на 389 детей в возрасте от 3 до 7 лет (93,5% охват) | 500 метров |
| 11 | Общеобразовательные школы в МО «Урдомское» | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 890 мест на 685 учеников  (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 12 | Учреждения дополнительного образования в МО «Урдомское» | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | 1 объект на 5,6 тыс.жителей | 10 км транспортная доступность |
| II | **В сфере здравоохранения**: |  |  |  |  |
| 1 | Стационары в МО «Сафроновское» | 134,7 коек на 10 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 13,2 коек на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность |
| 2 | Поликлиники, амбулатории в МО «Сафроновское» | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 32,4 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи в МО «Сафроновское» | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 4,3 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| 4 | Амбулатории в МО «Козьминское» | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 30 на 0,923 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность |
| 5 | Пункты скорой медицинской помощи в МО «Козьминское» | 1 автомобиль на 5 тыс. человек | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 1 автомобиль на 0,923 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| 6 | Амбулатории в МО «Сойгинское» | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 44,5 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность |
| 7 | Пункты скорой медицинской помощи в МО «Сойгинское» | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 1 автомобиль на 1,12 тыс.жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| 8 | Стационары в МО «Урдомское» | 12,5 коек на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 5,6 коек на 1 тыс. жителей (43,2% охват) | 30-минутная транспортная доступность |
| 9 | Поликлиники, амбулатории в МО «Урдомское» | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 14,2 посещений в смену на 1 тыс. жителей (78,2 % охват) | 30-минутная транспортная доступность |
| 10 | Пункт скорой медицинской помощи в МО «Урдомское» | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| III | **В сфере физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные сооружения в МО «Сафрновское» | 0,7 га на 1 тыс. человек | 700 м | 0,29 га на 1 тыс. жителей | 700 м |
| 2 | Спортивные залы \* в МО «Сафрновское» | 0,35 тыс.кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,38 тыс. кв.м. на 1 тыс. жителей | 1500 м |
| 3 | Плоскостные сооружения в МО «Козьминское» | 1950кв.м. на 1 тыс. человек | 700 м | 8200 кв.м. на 0,923 тыс. жителей. | 700 м |
| 4 | Спортивные залы \* в МО «Козьминское» | 0,35 тыс.кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,57 тыс.кв.м на 0,923тыс. жителей | 1500 м |
| 5 | Плоскостные сооружения в МО «Сойгинское» | 1950кв.м. на 1 тыс. жителей | 700 м | 4960 кв.м. на 1 тыс. жителей. | 700 м |
| 6 | Спортивные залы \* в МО «Сойгинское» | 0,35 тыс.кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,26 тыс.кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м |
| 7 | Плоскостные сооружения в МО «Урдомское» | 1,95 тыс. кв. м на 1 тыс. человек | 700 м | 0,8 тыс. кв. м. на 1 тыс. жителей | 700 м |
| 8 | Спортивные залы\* в МО «Урдомское» | 0,35 тыс. кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,3 тыс. кв.м. на 1 тыс. жителей | 1500 м |
| IV | **В сфере культуры** |  |  |  |  |
| 1 | Сельская массовая межпоселенческая библиотека в МО «Сафроновское» | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 11,4тыс ед. экз. на 1 тыс. жителей |  |
| 2 | Клубы и учреждения культуры в МО «Сафроновское» | 50 мест на 1 тыс. жителей |  | 116,8 мест на 1 тыс. жителей |  |
| 3 | Сельская массовая межпоселенческая библиотека в МО «Козьминское» | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 12,7 тыс ед. экз. на 0,923тыс. жителей |  |
| 4 | Клубы и учреждения культуры в МО «Козьминское» | 50 мест на 1 тыс. жителей |  | 130 мест на 0,923тыс. жителей |  |
| 5 | Сельская массовая межпоселенческая библиотека в МО «Сойгинское» | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 11,11 тыс ед. экз. на 1,12тыс. жителей |  |
| 6 | Клубы и учреждения культуры в МО «Сойгинское» | 50 мест на 1 тыс. жителей |  | 188 мест на 1,12тыс. жителей |  |
| 7 | Библиотека в МО «Урдомское» | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 5,3 тыс ед. экз. на 1 тыс. жителей |  |
| 8 | Клубы и учреждения культуры в МО «Урдомское» | 80 мест на 1 тыс. жителей |  | 113,2 мест на 1 тыс. жителей |  |

*\* с учетом объектов при общеобразовательных школах.*

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения следующими объектами социального назначения:

- населения Сафроновского поселения: плоскостные сооружения;

- населения Козьминского поселения объектами социального назначения;

- населения Сойгинского поселения: спортивные залы;

- населения Урдомского поселения: детский сад, поликлиника/стационар, плоскостные сооружения.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующих генеральных планах поселений, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит12,9 тыс. человек, на первую очередь строительства (2022 г.) –11,5 тыс.человек.

Прогноз изменения численности населения Района на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципальных образований «Сафроновское», «Козьминское», «Сойгинское» и «Урдомское» Ленского района Архангельской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменениячисленности населения Района представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица. Прогноз изменения численности населения муниципальных образований

Ленского района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| МО «Сафроновское» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая численность поселения | 4570 | 4530 | 4500 | 4480 | 4490 | 4504 | 4510 | 4520 | 4540 | 4560 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 1130 | 1140 | 1150 | 1150 | 1180 | 1196 | 1210 | 1230 | 1240 | 1250 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 2232 | 2224 | 2215 | 2204 | 2203 | 2208 | 2215 | 2220 | 2228 | 2235 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 1208 | 1166 | 1135 | 1126 | 1107 | 1100 | 1085 | 1070 | 1072 | 1075 |
| МО «Козьминское» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая численность поселения | 913 | 903 | 895 | 890 | 890 | 895 | 900 | 900 | 905 | 910 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 163 | 160 | 156 | 155 | 157 | 159 | 165 | 171 | 175 | 179 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 323 | 318 | 320 | 317 | 315 | 313 | 315 | 317 | 319 | 324 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 427 | 425 | 419 | 418 | 418 | 423 | 420 | 412 | 411 | 407 |
| МО «Сойгинское» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая численность поселения | 1102 | 1085 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1073 | 1078 | 1082 | 1085 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 165 | 166 | 163 | 159 | 160 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 372 | 368 | 362 | 359 | 357 | 355 | 354 | 356 | 359 | 360 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 565 | 551 | 545 | 542 | 543 | 553 | 555 | 557 | 556 | 556 |
| МО «Урдомское» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая численность поселения | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5050 | 4980 | 4950 | 5000 | 5050 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 1599 | 1582 | 1580 | 1573 | 1560 | 1765 | 1780 | 1760 | 1670 | 1650 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 2622 | 2608 | 2373 | 2252 | 2150 | 1880 | 1820 | 1880 | 2090 | 2200 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 1403 | 1400 | 1397 | 1395 | 1390 | 1405 | 1380 | 1310 | 1240 | 1200 |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким износом, запланировано строительство новых жилых домов в соответствии с «Проектами планировки, проектами межевания планировочных кварталов 080136; 080105, 080134, 080129, 080131,080127,080118 территории МО «Сафроновское» Ленского района» (далее – проект).

Проектом предусмотрено образование зоны малоэтажной жилой застройки на территории МО «Сафроновское». По причине ветхого состояния жилых домов в кадастровом квартале 080105 проектом предусмотрен снос жилищного фонда площадью 541,1кв.м; 080127 - 505,3 кв.м; 080131 -526,6 кв.м; 080136 - 771,4 кв.м.

Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда на территории планировочного квартала 080136 должна составить 4320 кв.м.(3 многоквартирных трехэтажных жилых дома); 080105 – 1440 кв.м(1 многоквартирный трехэтажный жилой дом); 080134 – 1440 кв.м(1 многоквартирный трехэтажных жилой дом); 080129 - 480 кв.м(1 многоквартирный трехэтажных жилой дом); 080131 - 720 кв.м(1 многоквартирный трехэтажных жилой дом);080127 - 720 кв.м(1 многоквартирный трехэтажных жилой дом) 090118 - 1440 кв.м(1 многоквартирный трехэтажный жилой дом). Площади проектируемого жилого фонда на территориях планировочных кварталов080136; 080105, 080134, 080129, 080131, 080127,080118 составит 10560кв.м. (таблица 1.4.2.1).

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв.м |
| 1 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
| 2 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
| 3 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
| 4 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
| 5 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
| 6 | Жилой 8-ми квартирный дом | проектируемый | 3 | 170 | 480 |
| 7 | Жилой 12-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 254 | 720 |
| 8 | Жилой 12-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 245 | 720 |
| 9 | Жилой 24-ти квартирный дом | проектируемый | 3 | 508,0 | 1440 |
|  | Итого: |  |  |  | 10560 |

На территории МО «Урдомское» общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 6025,5 кв.м. Переселение жильцов, проживающих в домах с высоким износом, планируется в жилой фонд нового строительства. Для нового строительства предусмотрена следующая территория:

1) земельный участок по ул. Железнодорожная, 14. Площадь земельного участка 1753 кв.м.;

2) зона малоэтажной жилой застройки в кадастровом квартале 010111. Общая площадь 20000 кв.м.

3) по причине ветхого состояния жилых домов в кадастровом квартале 010107 предусмотрен снос жилищного фонда площадью 2026,6 кв.м., 010108 – 501,7 кв.м. Общая площадь территории планируемого жилищного фонда в кадастровом квартале 010107 должна составить 6900 кв.м., в 010108 – 4900 кв.м.

При подготовке документации по планировке территории были проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании которых документацией по планировке территории предусмотрены земельные участки для строительства следующих социальных объектов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| МО «Сафроновское» | | | | | | |
| 1 | Многоквартирный жилой дом ½ доли | Реконструкция | RU29516301-01 от 13.01.2014 | 13.01.2014 | 70,2 | 13.01.2016 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом ½ доли | Реконструкция | RU29516301-02 от 13.01.2014 | 13.01.2014 | 69,4 | 13.01.2016 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-03 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 180,0 | 23.01.2024 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-04 от 20.01.2014 | 20.01.2014 | 160,0 | 20.01.2024 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-05 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 120,0 | 23.01.2024 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-07 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 160,0 | 23.01.2024 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-08 от 24.02.2014 | 24.02.2014 | 190,0 | 24.02.2024 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | RU29516301-09 от 27.02.2014 | 27.02.2014 | 71,0 | 27.02.2024 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | RU29516301-10 от 11.03.2014 | 11.03.2014 | 143,0 | 11.03.2024 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-12 от 26.03.2014 | 26.03.2014 | 80,0 | 26.03.2024 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-13 от | 26.03.2014 | 84,5 | 26.03.2024 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-14 от 27.03.2014 | 27.03.2014 | 160,0 | 27.03.2024 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-15 от 27.03.2014 | 27.03.2014 | 104,0 | 27.03.2024 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-16 от 02.04.2014 | 02.04.2014 | 240,0 | 02.04.2024 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | RU29516301-17 от 07.04.2014 | 07.04.2014 | 165,0 | 07.04.2024 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-18 от 15.04.2014 | 15.04.2014 | 100,0 | 15.04.2024 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-21 от 15.05.2014 | 15.05.2014 | 192,0 | 15.05.2024 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-22 от 20.05.2014 | 20.05.2014 | 80,0 | 15.05.2024 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-23 от 21.05.2014 | 21.05.2014 | 120,0 | 21.05.2024 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-24 от 21.05.2014 | 21.05.2014 | 220,0 | 21.05.2019 |
| 21 | 12-ти кв. жилой дом | Строительство | RU29516301-25 от 21.05.2014 | 21.05.2014 | 747,0 | 31.12.2014 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-27 от 23.05.2014 | 23.05.2014 | 64,0 | 23.05.2024 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | RU29516301-28 от 26.05.2014 | 26.05.2014 | 72,0 | 26.05.2017 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-29 от 26.05.2014 | 26.05.2014 | 80,0 | 26.05.2024 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-30 от 26.05.2014 | 26.05.2014 | 80,0 | 26.05.2024 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-31 от 26.05.2014 | 26.05.2014 | 80,0 | 26.05.2024 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-33 от 28.05.2014 | 28.05.2014 | 80,0 | 28.05.2024 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-36 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 160,0 | 30.05.2024 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-38 от 11.06.2014 | 11.06.2014 | 80,0 | 11.06.2024 |
| 30 | 8-ми кв. жилой дом | Строительство | RU29516301-40 от 02.10.2014 | 02.10.2014 | 294,6 | 31.12.2014 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-02-2015 от 03.04.2015 | 03.04.2015 | 150,0 | 03.04.2020 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-03-2015 от 03.04.2015 | 03.04.2015 | 120,0 | 03.04.2017 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-04-2015 от 13.04.2015 | 13.04.2015 | 294,6 | 13.04.2025 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-05-2015 от 13.04.2015 | 13.04.2015 | 160,0 | 13.04.2025 |
| 35 | 2-х кв. жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-06-2015 от 13.04.2015 | 13.04.2015 | 160,0 | 13.04.2020 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-08-2015 от 27.04.2015 | 27.04.2015 | 140,0 | 27.04.2020 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-09-2015 от 28.04.2015 | 28.04.2015 | 72,0 | 28.04.2018 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-10-2015 от 30.04.2015 | 30.04.2015 | 48,0 | 30.04.2025 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-11-2015 от 22.05.2015 | 22.05.2015 | 90,0 | 22.05.2025 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-12-2015 от 22.05.2015 | 22.05.2015 | 250,0 | 22.05.2025 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-13-2015 от 02.06.2015 | 02.06.2015 | 80,0 | 02.06.2025 |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-14-2015 от 18.06.2015 | 18.06.2015 | 110,0 | 18.06.2025 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-15-2015 от 25.06.2015 | 25.06.2015 | 70,0 | 25.06.2025 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-16-2015 от 07.08.2015 | 07.08.2015 | 180,0 | 07.08.2025 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-17-2015 от 11.08.2015 | 11.08.2015 | 100,0 | 11.08.2025 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-18-2015 от 14.08.2015 | 14.08.2015 | 55,0 | 14.08.2025 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-19-2015 от 26.08.2015 | 26.08.2015 | 120,0 | 26.08.2025 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-20-2015 от 27.08.2015 | 27.08.2015 | 100,0 | 27.08.2025 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-21-2015 от 28.08.2015 | 28.08.2015 | 80,0 | 28.08.2025 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-22-2015 от 07.09.2015 | 07.09.2015 | 75,0 | 07.09.2016 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-23-2015 от 07.09.2015 | 07.09.2015 | 80,0 | 07.09.2025 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-24-2015 от 21.09.2015 | 21.09.2015 | 120,0 | 21.09.2025 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-25-2015 от 21.09.2015 | 21.09.2015 | 80,0 | 21.09.2025 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-26-2015 от 22.09.2015 | 22.09.2015 | 64,0 | 22.09.2025 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-28-2015 от 15.10.2015 | 15.10.2015 | 100,0 | 15.10.2025 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-29-2015 от 30.10.2015 | 30.10.2015 | 99,0 | 30.08.2016 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-31-2015 от 12.11.2015 | 12.11.2015 | 72,0 | 12.11.2025 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-32-2015 от 02.12.2015 | 02.12.2015 | 120,0 | 02.12.2025 |
| 59 | 2-х кв. жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-01-2016 от 22.03.2016 | 22.03.2016 | 200,0 | 22.03.2018 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом блокированной застройки | Строительство | 29-ru29516301-02-2016 от 23.03.2016 | 23.03.2016 | 400,0 | 23.03.2021 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-03-2016 от 25.03.2016 | 25.03.2016 | 99,0 | 25.03.2026 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-04-2016 от 01.04.2016 | 01.04.2016 | 126,0 | 01.04.2026 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-05-2016 от 06.04.2016 | 04.06.2016 | 120,0 | 06.04.2026 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-06-2016 от 06.05.2016 | 06.05.2016 | 72,0 | 06.05.2026 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-07-2016 от 13.05.2016 | 13.05.2016 | 80,0 | 13.05.2026 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-08-2016 от 13.05.2016 | 13.05.2016 | 80,0 | 13.05.2026 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-09-2016 от 13.05.2016 | 13.05.2016 | 80,0 | 13.05.2026 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-10-2016 от 13.05.2016 | 13.05.2016 | 80,0 | 13.05.2026 |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-11-2016 от 27.05.2016 | 27.05.2016 | 126,0 | 27.05.2026 |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-12-2016 от 15.06.2016 | 15.06.2016 | 96,0 | 15.06.2026 |
| 71 | 12-ти кв. жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-13-2016 от 28.06.2016 | 28.06.2016 | 649,5 | 28.12.2016 |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-15-2016 от 15.07.2016 | 15.07.2016 | 84,0 | 15.07.2026 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-17-2016 от 07.09.2016 | 07.09.2016 | 80,0 | 07.09.2026 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-18-2016 от 07.09.2016 | 07.09.2016 | 80,0 | 07.09.2026 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-19-2016 от 07.09.2016 | 07.09.2016 | 80,0 | 07.09.2026 |
| 76 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-20-2016 от 07.09.2016 | 07.09.2016 | 80,0 | 07.09.2026 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-21-2016 от 11.10.2016 | 11.10.2016 | 120,0 | 11.10.2026 |
| 78 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-23-2016 от 28.11.2016 | 28.11.2016 | 120,0 | 28.11.2026 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-24-2016 от 28.11.2016 | 28.11.2016 | 120,0 | 28.11.2026 |
| 80 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-26-2016 от 12.12.2016 | 12.12.2016 | 120,0 | 12.12.2026 |
| 81 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-27-2016 от 16.12.2016 | 16.12.2016 | 120,0 | 16.12.2026 |
| МО «Козьминское» | | | | | | |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-6 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 109,0 | 23.01.2024 |
| 2 | 11-ти кв. жилой дом | Строительство | RU29516301-41 от 16.12.2014 | 16.12.2014 | 559,3 | 16.12.2015 |
| 3 | 11-ти кв. жилой дом | Строительство | RU29516301-42 от 16.12.2014 | 16.12.2014 | 559,4 | 16.12.2015 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | Реконструкция | 29-ru29516301-07-2015 от 16.04.2015 | 16.04.2015 | 60,0 | 16.04.2025 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | 29-ru29516301-34-2015 от 25.12.2015 | 25.12.2015 | 120,0 | 25.12.2025 |
| МО «Сойгинское» | | | | | | |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-20 от 14.05.2014 | 14.05.2014 | 140,0 | 14.05.2024 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-35 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 142,0 | 30.05.2024 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-05 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 120,0 | 23.01.2024 |
| МО «Урдомское» | | | | | | |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-01 от 20.01.2014 | 28.10.2023 | 99,0 м2 | 28.10.2023 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-03 от 29.01.2014 | 29.07.2023 | 80,0 м2 | 29.07.2023 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-04 от 04.02.2014 | 28.10.2018 | 100,0 м2 | 28.10.2018 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-01 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 120,0 м2 | 02.03.2025 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-02 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 100,0 м2 | 02.03.2025 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-03 от 02.03.2015 | 02.03.2025 | 140,0 м2 | 02.03.2025 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-04 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-05 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-06 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-07 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-08 от 03.03.2015 | 03.03.2025 | 100,0 м2 | 03.03.2025 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-10 от 06.03.2015 | 06.03.2025 | 110,0 м2 | 06.03.2025 |
| 13 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-12 от 12.03.2015 | 12.03.2020 | 47,7 м2 | 12.03.2020 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-13 от 12.03.2015 | 12.03.2025 | 100,0 м2 | 12.03.2025 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-14 от 20.03.2015 | 20.03.2025 | 112,0 м 2 | 20.03.2025 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-15 от 03.04.2015 | 03.04.2025 | 100,0 м 2 | 03.04.2025 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-16 от 03.04.2015 | 03.04.2025 | 100,0 м 2 | 03.04.2025 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-17 от 09.04.2015 | 09.04.2025 | 100,0 м 2 | 09.04.2025 |
| 19 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-18 от 10.04.2015 | 10.04.2017 | 23,3 м2 | 10.04.2017 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-20 от 17.04.2015 | 17.04.2025 | 600,0 м2 | 17.04.2025 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-21 от 17.04.2015 | 17.04.2025 | 600,0 м2 | 17.04.2025 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-22 от 22.04.2015 | 22.04.2025 | 100,0 м2 | 22.04.2025 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-23 от 22.04.2015 | 22.04.2025 | 50,0 м2 | 22.04.2025 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-24 от 23.04.2015 | 23.04.2025 | 100,0 м 2 | 23.04.2025 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-25 от 23.04.2015 | 23.04.2025 | 100,0 м 2 | 23.04.2025 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-26 от 27.04.2015 | 27.04.2025 | 100,0 м 2 | 27.04.2025 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-27 от 27.04.2015 | 27.04.2025 | 100,0 м 2 | 27.04.2025 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-28 от 05.05.2015 | 05.05.2025 | 100,0 м2 | 05.05.2025 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-29 от 06.05.2015 | 06.05.2025 | 100,0 м2 | 06.05.2025 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-30 от 06.05.2015 | 06.05.2025 | 100,0 м2 | 06.05.2025 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-31 от 12.05.2015 | 12.05.2025 | 96,0 м2 | 12.05.2025 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-32 от 14.05.2015 | 14.05.2025 | 90,0 м2 | 14.05.2025 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-33 от 14.05.2015 | 14.05.2025 | 100,0 м2 | 14.05.2025 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-34 от 20.05.2015 | 20.05.2025 | 100,0 м2 | 20.05.2025 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-35 от 20.05.2015 | 20.05.2025 | 100,0 м2 | 20.05.2025 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-36 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-37 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-38 от 22.05.2015 | 22.05.2025 | 100,0 м2 | 22.05.2025 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-39 от 29.05.2015 | 29.05.2025 | 100, 0 м2 | 29.05.2025 |
| 40 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-42 от 02.06.2015 | 02.06.2025 | 77,6 м2 | 02.06.2025 |
| 41 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516101-43 от 09.06.2015 | 09.09.2015 | 720,0 м2 | 09.09.2015 |
| 42 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-44 от 15.06.2015 | 15.06.2025 | 90,6 м2 | 15.06.2025 |
| 43 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-46 от 15.06.2015 | 15.06.2020 | 158,8 м2 | 15.06.2020 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-49 от 15.06.2015 | 15.06.2025 | 100,0 м2 | 15.06.2025 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-50 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 637,0 м2 | 28.07.2025 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-51 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 100,0 м2 | 28.07.2025 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-52 от 28.07.2015 | 28.07.2025 | 59,0 м2 | 28.07.2025 |
| 48 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516104-53 от 20.08.2015 | 20.08.2020 | 104,2 м2 | 20.08.2020 |
| 49 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-54 от 20.08.2015 | 20.08.2020 | 72,25 м2 | 20.08.2020 |
| 50 | квартира в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-55 от 20.08.2015 | 20.08.2016 | 50,7 м2 | 20.08.2016 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-58 от 31.08.2015 | 31.08.2025 | 100,0 м2 | 31.08.2025 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-59 от 10.09.2015 | 10.09.2025 | 100,0 м2 | 10.09.2025 |
| 53 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-60 от 10.09.2015 | 03.12.2015 | 720,0 м2 | 03.12.2015 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-61 от 16.09.2015 | 16.09.2025 | 100,0 м2 | 16.09.2025 |
| 55 | квартира № 2 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-63от 01.10.2015 | 01.10.2020 | 83,0 м2 | 01.10.2020 |
| 56 | квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | реконструкция | RU 29516101-65 от 01.10.2015 | 01.10.2020 | 117,4 м2 | 01.10.2020 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-66 от 02.10.2015 | 01.10.2025 | 100,0 м2 | 01.10.2025 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-67 от 09.10.2015 | 08.10.2025 | 100,0 м2 | 08.10.2025 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-68 от 19.10.2015 | 18.10.2020 | 44,0 м2 | 18.10.2020 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-69 от 12.11.2015 | 11.11.2025 | 100,0 м2 | 11.11.2025 |
| 61 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516101-70 от 12.11.2015 | 11.11.2016 | 80,0 м2 | 11.11.2016 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-72 от 12.11.2015 | 11.11.2025 | 100,0 м2 | 11.11.2025 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-73 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-74 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-75 от 20.11.2015 | 19.11.2025 | 100,0 м2 | 19.11.2025 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-76 от 23.11.2015 | 22.11.2025 | 480,0 м2 | 22.11.2025 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-77 от 23.11.2015 | 22.11.2025 | 100,0 м 2 | 22.11.2025 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-78 от 07.12.2015 | 06.12.2025 | 100,0 м2 | 06.12.2025 |
| 69 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-80 от 11.12.2015 | 10.12.2017 | 86,2 м2 | 10.12.2017 |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-82 от 11.12.2015 | 10.12.2025 | 100,0 м2 | 10.12.2025 |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-83 от 16.12.2015 | 15.12.2025 | 100,0 м2 | 15.12.2025 |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-85 от 25.12.2015 | 24.12.2025 | 100,0 м2 | 24.12.2025 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-05 от 25.01.2016 | 24.01.2026 | 100,0 м2 | 24.01.2026 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-06 от 28.03.2016 | 28.03.2026 | 126,0 м2 | 28.03.2026 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-07 от 01.04.2016 | 01.04.2026 | 156,0 м2 | 01.04.2026 |
| 76 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-10 от 20.04.2016 | 20.04.2018 | 90,0 м2 | 20.04.2018 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-12 от 02.05.2016 | 01.05.2021 | 108,48 м2 | 01.05.2021 |
| 78 | Квартира в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-13 от 19.05.2016 | 19.05.2017 | 100,4 м2 | 19.05.2017 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-14 от 27.05.2016 | 27.05.2026 | 68,8 м2 | 27.05.2026 |
| 80 | Квартира в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-15 от 31.05.2016 | 31.05.2018 | 94,0 м2 | 31.05.2018 |
| 81 | Квартира № 1 в многоквартирном жилом доме | строительство | RU 29516104-16 от 06.06.2016 | 06.06.2020 | 109,6 м2 | 06.06.2020 |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-17 от 24.06.2016 | 24.06.2026 | 123,1 м2 | 24.06.2026 |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-18 от 05.07.2016 | 05.07.2017 | 91,7 м2 | 05.07.2017 |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-19 от 02.08.2016 | 22.08.2023 | 93,0 м2 | 22.08.2023 |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-20 от 02.08.2016 | 01.08.2021 | 100,0 м 2 | 01.08.2021 |
| 86 | многоквартирный жилой дом | реконструкция | RU 29516104-21 от 02.08.2016 | 01.08.2021 | 70,0 м2 | 01.08.2021 |
| 87 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-22 от 03.08.2016 | 01.08.2020 | 97,7 м2 | 01.08.2020 |
| 88 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-23 от 03.08.2016 | 01.08.2020 | 77,35 м2 | 01.08.2020 |
| 89 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-24 от 04.08.2016 | 01.08.2021 | 105,1 м2 | 01.08.2021 |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-25 от 11.08.2016 | 01.08.2021 | 135,87 м2 | 01.08.2021 |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-26 от 18.08.2018 | 01.08.2021 | 120,0 м2 | 01.08.2021 |
| 92 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-28 от 02.09.2016 | 01.09.2019 | 73,9 м2 | 01.09.2019 |
| 93 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-30 от 28.09.2016 | 01.09.2019 | 70,0 м2 | 01.09.2019 |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-32 от 30.09.2016 | 01.09.2026 | 100,0м2 | 01.09.2026 |
| 95 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-33 от 04.10.2016 | 03.10.2017 | 67,9 м2 | 03.10.2017 |
| 96 | Дачный дом | строительство | RU 29516104-34 от 05.10.2016 | 04.10.2026 | 42,0 м2 | 04.10.2026 |
| 97 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-35 от 10.10.2016 | 09.10.2026 | 176,4 м2 | 09.10.2026 |
| 98 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-36 от 02.11.2016 | 02.11.2021 | 71,9 м2 | 02.11.2021 |
| 99 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-37 от 02.11.2016 | 02.11.2021 | 69,5 м2 | 02.11.2021 |
| 100 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-38 от 03.11.2016 | 03.11.2026 | 100,0м2 | 03.11.2026 |
| 101 | многоквартирный жилой дом | строительство | RU 29516104-39 от 09.11.2016 | 09.11.2021 | 78,0м2 | 09.11.2021 |
| 102 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-40 от 11.11.2016 | 10.11.2021 | 140,9 м2 | 10.11.2021 |
| 103 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-41 от 05.12.2016 | 05.12.2026 | 80,0 м2 | 05.12.2026 |
| 104 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-42 от 14.12.2016 | 14.12.2021 | 95,08 м2 | 14.12.2021 |
| 105 | Индивидуальный жилой дом | строительство | RU 29516104-43 от 19.12.2016 | 19.12.2026 | 125,2 м2 | 19.12.2026 |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| МО «Сафроновское» | | | | | | |
| 1 | Гараж | Реконструкция | RU29516301-11 от 13.03.2014 | 13.03.2014 | 108,0 | 13.07.2014 |
| 2 | Здание шиномонтажа и пяти гаражных боксов | Строительство 1 этап | RU29516301-19 от 07.05.2014 | 07.05.2014 | 455,0 | 07.05.2015 |
| 3 | Магазин «Копейка -4» | Реконструкция | RU29516301-26 от 21.05.2014 | 21.05.2014 | 198,0 | 31.12.2014 |
| 4 | Магазин промышленных товаров | Строительство | RU29516301-32 от 28.05.2014 | 28.05.2014 | 80,0 | 31.12.2014 |
| 5 | Мастерская бытовых услуг | Реконструкция | RU29516301-37 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 72,0 | 01.11.2014 |
| 6 | Детский сад на 220 мест | Строительство | RU29516301-39 от 20.06.2014 | 20.06.2014 | 2371,82 | 25.12.2015 |
| 7 | Газопровод распределительный низкого давления по ул. Таежная, ул. Кирпичная, пер. Глотова, пер. Торкова, пер. Сосновый, ул. Пермская, проезд от ул. Юбилейная до ул. Кр. Партизан в с. Яренск | Строительство | 29-ru29516301-27-2015 от 24.09.2015 | 24.09.2015 | 2062,4 п.м | 24.11.2015 |
| 8 | Магазин стройматериалов | Строительство | 29-ru29516301-30-2015 от 10.11.2015 | 10.11.2015 | 235,5 | 10.11.2016 |
| 9 | Реконструкция гостиницы под многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | Реконструкция | 29-ru29516301-14-2016 от 08.07.2016 | 08.07.2016 | 1247,3 | 08.09.2016 |
| 10 | Здание «Контрольно-пропускной пункт транспортных средств ОСП ЛЗУ «Ленский» | Строительство | 29-ru29516301-22-2016 от 18.10.2016 | 18.10.2016 | 110 | 18.09.2017 |
| 11 | Распределительный газопровод по ул. Дубинина, ул. Кр. Партизан, пер. Сельский, ул. Наб. Подбельского, ул. Трудовая | Строительство | 29-ru29516301-25-2016 от 01.12.2016 | 01.12.2016 | 798,1 п.м | 28.02.2017 |
| МО «Козьминское» | | | | | | |
| 1 | Гараж-мастерские | Реконструкция | 29-ru29516301-16-2016 от 11.08.2016 | 11.08.2016 | 1200,00 | 11.08.2017 |
| МО «Сойгинское» | | | | | | |
| 1 | Цех по переработке древесины | Строительство | RU29516301-34 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 92,0 | 31.12.2014 |
| МО «Урдомское» | | | | | | |
| 1 | здание магазина | реконструкция | RU 29516104-09 от 06.03.2015 | 06.03.2020 | 740 м2 | 06.03.2020 |
| 2 | установка агрегатов ГПА-16ДГ "Урал" № 45,46" в составе стройки "Реконструкция компрессорного цеха № 4 КС-13 Урдома" | реконструкция | RU 29516104-79 от 10.12.2015 | 09.12.2016 | 2 агрегата | 09.12.2016 |
| 3 | гараж | строительство | RU 29516104-84 от 22.12.2015 | 21.12.2020 | 88,0 м2 | 21.12.2020 |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Толстого | строительство | RU 29516104-01 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 13887 м2 | 10.01.2019 |
| **5** | Автомобильная дорога ул.Энтузиастов | строительство | RU 29516104-02 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 4980 м2 | 10.01.2019 |
| **6** | Автомобильная дорога ул.Николая Рубцова | строительство | RU 29516104-03 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 3482 м2 | 10.01.2019 |
| **7** | Автомобильная дорога ул. Сосновая | строительство | RU 29516104-04 от 11.01.2016 | 10.01.2019 | 3490 м2 | 10.01.2019 |
| **8** | "ДП Урдомского ЛПУ МГ" (3 пусковой комплекс) в составе стройки "Реконструкция систем диспетчерского управления ООО "Газпром трансгаз Ухта" | строительство | RU 29516104-08 от 04.04.2016 | 19.10.2016 | 1 объект | 19.10.2016 |
| **9** | газопровод распределительный от ГРС "КС-13" до ул. Павла Морозова в пос. Урдома Ленского района Архангельской области 1 этап строительства | строительство | RU 29516104-09 от 06.04.2016 | 21.10.2016 | 5538 м | 21.10.2016 |
| 10 | газопровод распределительный низкого давления по ул. Новая в пос. Урдома Ленского района Архангельской области | строительство | RU 29516104-11 от 22.04.2016 | 22.09.2016 | 576 м | 22.09.2016 |
| 11 | Здание магазина промтовары | строительство | RU 29516104-27 от 18.08.2016 | 01.08.2019 | 1268,3 м2 | 01.08.2019 |
| 12 | Гараж на 2 бокса | строительство | RU 29516104-29 от 27.09.2016 | 01.09.2020 | 240,0 м2 | 01.09.2020 |
| 13 | База отдыха и спорта "Соловушка" Архангельская область ленский район | строительство | RU 29516104-31 от 29.09.2016 | 01.09.2018 | 480,3 м2 | 01.09.2018 |
| 14 | Гараж на 2 бокса | строительство | RU 29516104-44 от 21.12.2016 | 01.09.2020 | 144 м2 | 01.09.2020 |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Районе не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области образования.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения района услугами в вышеуказанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования МО «Ленский муниципальный район».

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципальных образований отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований разрабатывалась на основе:

- генерального плана МО «Сафроновское» Ленского района Архангельской области;

- генерального плана МО «Козьминское» Ленского района Архангельской области;

- генерального плана МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области;

- генерального плана МО «Урдомское» Ленского района Архангельской области;

- проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Сафроновское» Ленского района;

- проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Козьминское» Ленского района;

- проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Сойгинское» Ленского района;

- проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Урдомское» Ленского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований «Сафроновское», «Козьминское», «Сойгинское», «Урдомское» и «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципальных образований, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципальных образований;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований;

3) прогноз социально-экономического развития муниципальных образований на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципальных образований на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для сельских и городских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципальных образований. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципальных образований, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципальных образований.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселений**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры:**

- Капитальный ремонт крыши здания лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яренская центральная районная больница» (с.Яренск, ул. Братьев Покровских, д.35а);

- Замена водопровода в лечебном корпусе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яренская центральная районная больница» (с.Яренск, ул. Братьев Покровских, д.35а);

- Замена канализации в лечебном корпусе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яренская центральная районная больница» (с.Яренск, ул. Братьев Покровских, д.35а);

- Капитальный ремонт крыши здания поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Яренская центральная районная больница» (с.Яренск, ул. Братьев Покровских, д.35);

- Капитальный ремонт МБОУ «Яренская средняя школа» (с.Яренск, ул. Дубинина, д.39);

- Капитальный ремонт МБОУ «Иртовская основная школа» (с.Ирта, пер. Школьный, д.2);

- Капитальный ремонт ГБУ АО «Яренский детский дом» (с.Яренск, ул. Дубинина, д.37);

Капитальный ремонт МБОУ «Козьминская средняя школа» (по адресу: с. Козьмино, ул. Первомайская, д.35);

Капитальный ремонт МБОУ «Ленская средняя школа» (по адресу: с. Лена, ул. К.Зинина,д.7);

Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения образования «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа» (по адресу: п. Сойга, ул.Центральная, д.6);

Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения образования «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная школа» (по адресу: п. Литвино, ул. Инженерная, д.19);

Капитальный ремонт Ошлапецкой основной школы (по адресу: д. Бор, ул. Центральная, д. 1)

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

- Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск;

- Строительство клуба в п. Сойга;

- Строительство спортивной площадки в с. Козьмино;

- Строительство спортивной площадки в с. Яренск;

- Строительство спортивной площадки в с. Лена;

-Строительство спортивной площадки в п. Урдома;

- Строительство детского сада на 220 человек в п. Урдома;

- Строительство Урдомской больницы.

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционныхпроектов) по видамобъектовсоциальнойинфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономическиепараметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт крыши лечебного корпуса «Яренская центральная районная больница " | Яренская центральная районная больница | с.Яренск, ул. Бр.Покровских д.35а | Двухэтажное кирпичное здание 1984 год постройки общей площадью 1128,5 кв.м.  год. 61 койко-места. Капитальный ремонт не проводил. |  | КР1 |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 1.1.2 | Замена водопровода в лечебном корпусе «Яренская центральная районная больница " | Яренская центральная районная больница | с.Яренск, ул. Бр.Покровских д.35а | Двухэтажное кирпичное здание 1984 год постр. общей  площадью 1128,5 кв.м.  год. 61 койко-места. Капитальный ремонт не проводил. | КР1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Замена канализации в лечебном корпусе «Яренская центральная районная больница " | Яренская центральная районная больница | с.Яренск, ул. Бр.Покровских д.35а | Двухэтажное кирпичное здание 1984 год постр. общей  площадью 1128,5 кв.м.  год. 61 койко-места. Капитальный ремонт не проводил. | КР1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт крыши в поликлинике «Яренская центральная районная больница " | Яренская центральная районная больница | с.Яренск, ул. Бр.Покровских д.35 | Двухэтажное кирпичное здание 1985 год постр. общей  площадью 536,8кв.м.  год. Пропускная способность  150 человек в смену. Капитальный ремонт не проводил. |  |  | КР1 |  |  |  |  |
| 1.2. Объекты образования: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Яренская средняя школа» | МБОУ «Яренская средняя школа» | с. Яренск, ул. Дубинина, д.39 | Двухэтажное кирпичное здание 1984 год постр. общей площадью 4350 кв.м. на 640 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2016 г |  | КР1 | КР1 |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт МБОУ «Иртовская основная школа» | МБОУ «Иртовская основная школа» | с. Ирта, пер. Школьный, д.2 | Одноэтажное кирпичное здание 1986 год постр. Общей площадью 691,9 кв.м на 80 учащихся. Капитальный ремонт не проводился. |  | КР1 |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт ГБУ АО «Яренский детский дом» | ГБУ АО «Яренский детский дом» | с.Яренск, ул. Дубинина, д.37 | Двухэтажное кирпичное здание 1992 год постр. общей  площадью 2286,4кв.м.  год. Полная наполняемость учреждения 32воспитанника. Год последнего  капитального ремонта - 2015 г |  |  | КР1 |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт МБОУ «Козьминская средняя школа» | МБОУ «Козьминская средняя школа» | с. Козьмино, ул. Первомайская, д.35 | Двухэтажное кирпичное здание 1977 год постр. общей площадью 1781,4 кв.м. на 280 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2016 г | КР1 |  |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт МБОУ «Ленская средняя школа» | МБОУ «Ленская средняя школа» | с. Лена, ул. К.Зинина,д.7 | Трехэтажное кирпичное здание 1987 год постр. общей площадью 1949 кв.м. на 280 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2017 г |  | КР1 | КР1 |  |  | КР1 | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт МБОУ «Сойгинская средняя школа» | МБОУ «Сойгинская средняя школа» | п. Сойга, ул. Центальная, д.6 | Двухэтажное деревянное здание 1982 год постр. общей площадью 2166,2 кв.м. на 320 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2016 г |  | КР1 | КР1 | КР1 |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт МБОУ «Литвиновская основная школа» | МБОУ «Литвиновская основная школа» | п. Литвино, ул. Инженерная, д.19 | Двухэтажное деревянное здание 1989 год постр. общей площадью 1736,2 кв.м. на 220 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2013 г |  |  |  | КР1 | КР1 |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт Ошлапецкой муниципальной основной общеобразовательной школы (д. Бор) | Ошлапецкой муниципальной основной общеобразовательной школы (д. Бор) | Архангельская обл., Ленский р-н, МО «Урдомское», д. Бор, ул. Центральная, д. 1 | Одноэтажное деревянное здание 2002 года постройки. Общей площадью 1062,5 кв.м на 80 учащихся. Капитальный ремонт не проводился. |  |  |  |  | КР1 | КР1 | Министерство образования Архангельской области |
| Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2. 1 Объекты образования: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство начальной школы на 320 мест | Начальная школа на 320 мест | с. Яренск, ул. Трудовая, д.32 | Трехэтажное общей площадью 8793 кв.м | ПИР | ПИР | СМР | СМР |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 2.1.2 | Строительство детского сада на 220 мест | Детский сад на 220 мест | п. Урдома, пер. Паламышский, д. 11 | Двухэтажное общей площадью 2371,82 кв.м | ПИР | СМР |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 2.2. Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Строительство Урдомской больницы | Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара | п. Урдома, ул. Молодежная |  |  | ПИР | СМР | СМР |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| 2.3 Объекты культуры | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Строительство клуба | Клуб в п.Сойга | п.Сойга | Одноэтажное деревянное, общей площадью 150 кв.м | СМР2 |  |  |  |  |  | Министерство культуры |
| 2.4 Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | с. Козьмино |  | СМР |  |  |  |  |  | Агентство по спорту |
| 2.4.2 | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | с. Яренск |  | СМР |  |  |  |  |  | Агентство по спорту |
| 2.4.3 | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | С. Лена |  |  | СМР |  |  |  |  | Агентство по спорту |
| 2.4.4 | Строительство спортивной площадки | Спортивная площадка | п. Урдома |  |  |  | СМР |  |  |  | Агентство по спорту |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселений**

Общий объем финансирования Программы составляет **421620,94** тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Архангельской области **405858,94** тыс. рублей;

средства бюджета Ленского муниципального района **3762,0** тыс. рублей;

средства бюджета поселений Ленского муниципального района Архангельской области **0** тыс. рублей

внебюджетные источники финансирования **12000,0** тыс.рублей.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционных проектов) по видамобъектов социальной инфраструктурыс указанием источниковфинансирования | Общий объемфинансированиямероприятий,тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Капитальный ремонт крыши лечебного корпуса «Яренскаяцентральная районная больница"** | **1200** |  | **1200** |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| средства областного бюджета | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | **Замена водопровода в лечебном корпусе «Яренская центральная районная больница"** | **288,6** | **288,6** |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| средства областного бюджета | 288,6 | 288,6 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | **Замена канализации в лечебном корпусе «Яренская центральная районная больница"** | **413,8** | **413,8** |  |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| средства областного бюджета | 413,8 | 413,8 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | **Капитальный ремонт крыши в поликлинике «Яренскаяцентральная районная больница"** | **1200** |  |  | **1200** |  |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
| средства областного бюджета | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объекты образования | | | | | | | | |
| 1.2.1 | **Капитальный ремонт МБОУ «Яренская средняя школа»** | **11500** |  | **4000** | **7500** |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | 8000 |  | 2000 | 6000 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 3500 |  | 2000 | 1500 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | **Капитальный ремонт МБОУ«Иртовскаяосновная школа»** | **500** |  | **500** |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | 500 |  | 500 | 0 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 | **Капитальный ремонт ГБУ АО «Яренский детский дом»** | **4500** |  |  | **4500** |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | **Капитальный ремонт МБОУ «Козьминская средняя школа»** | **3500** | **3500** |  |  |  |  |  | Министерство образования Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | **Капитальный ремонт МБОУ «Ленская средняя школа»** | **11500** |  | **4500** | **4500** |  |  | **2500** | Министерство образования Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 10000 |  | 4000 | 4000 |  |  | 2000 |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 1500 |  | 500 | 500 |  |  | 500 |
| 1.2.6 | **Капитальный ремонт МБОУ «Сойгинская школа»** | **11000** |  | **4000** | **4000** | **3000** |  |  | Министерство образования Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 10000 |  | 3500 | 3500 | 3000 |  |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |
| 1.2.7 | **Капитальный ремонт МБОУ«Литвиновскаяосновная школа»** | **16500** |  |  |  | **8500** | **8000** |  | Министерство образования Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 15000 |  |  |  | 7500 | 7500 |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |  |
| 1.2.8 | **Капитальный ремонт Ошлапецкой основной школы** | **11000** |  |  |  |  | **5500** | **5500** | Министерство образования Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 10000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий I:** | **73102,4** | **4202,4** | **14200** | **21700** | **11500** | **13500** | **8000** |  |
|  | **средства областного бюджета** | **64102,4** | **3702,4** | **11200** | **19200** | **10500** | **12500** | **7000** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленскогомуниципального района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета поселений Ленского муниципального района Архангельской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **8500** | **500** | **3000** | **2500** | **500** | **1000** | **1000** |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1 | Объекты образования | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Строительство начальной школы на 320 мест** | **340900** | **8900** | **2000** | **179000** | **151000** |  |  | Министерство образования Архангельскойобласти |
| средства областного бюджета | 338400 | 8400 | 2000 | 178000 | 150000 |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 2500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | **Строительство детского сада на 220 мест** | **260000** | **120100** | **139900** |  |  |  |  | Министерство образования Архангельскойобласти |
|  | средства областного бюджета | **259750** | **120000** | **139750** |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | **250** | **100** | **150** |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объекты здравоохранения | | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационнара** | **250000** |  | **80000** | **85000** | **85000** |  |  | Министерство здравоохранения Архангельской области |
|  | средства областного бюджета | 250000 |  | **80000** | **85000** | **85000** |  |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Объекты культуры | | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Строительство клуба** | **3000** | **3000** |  |  |  |  |  | Министерство культуры |
| средства областного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | | |
| 2.3.1 | **Спортивная площадка в с. Козьмино** | **459,27** | 459,27 |  |  |  |  |  | Агентство по спорту |
| средства областного бюджета | **413,27** | 413,27 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | **46,0** | 46,0 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | **Спортивная площадка в с. Яренск** | **459,27** | 459,27 |  |  |  |  |  | Агентство по спорту |
|  | средства областного бюджета | **413,27** | 413,27 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | **46,0** | 46,0 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | **Спортивная площадка в с. Лена** | **900,0** |  | 900,0 |  |  |  |  | Агентство по спорту |
|  | средства областного бюджета | **810,0** |  | 810,0 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | **Спортивная площадка в п. Урдома** | **800,0** |  |  | 800,0 |  |  |  | Агентство по спорту |
|  | средства областного бюджета | **720,0** |  |  | 720,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | **80,0** |  |  | 80,0 |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  | **0** |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  | **0** |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий II:** | **348518,54** | **12818,54** | **2900** | **179800** | **151000** | **2000** | **0** |  |
|  | **средства областного бюджета** | **341756,54** | **9226,54** | **2810** | **178720** | **150000** | **1000** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **3262** | **592** | **90** | **1080** | **1000** | **500** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета поселений Ленского муниципального района Архангельской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **3500** | **3000** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** | **421620,94** | **17020,94** | **17100** | **201500** | **162500** | **15500** | **8000** |  |
|  | **средства областного бюджета** | **405858,94** | **12928,94** | **14010** | **197920** | **160500** | **13500** | **7000** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **3762** | **592** | **90** | **1080** | **1500** | **500** | **0** |  |
|  | **средства местного бюджета поселений Ленского муниципального района Архангельской области** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **12000** | **3500** | **3000** | **2500** | **500** | **1500** | **1000** |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Района, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области, утвержденные решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» Архангельской области от 25 октября 2017 № 7-н.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| 1 | Объекты образования | | | | | | | |  |
| 1.1 | **Строительство здания начальной школы в с.Яренск на 320 мест** | 340 900 | ПИР | ПИР | СМР | СМР |  |  | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; |
| 1.1.1 | Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях (мест) | на 10 тыс. жителей | 608 | 614 | 618 | 620 | 713 | 707 |
| 1.1.2 | численность населения поселения | чел. | 4570 | 4530 | 4500 | 4480 | 4490 | 4527 |
| 1.2 | **Строительство детского сада в п. Урдома на 220 мест** | 260 000 | ПИР | СМР |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспеченность местами | на 10 тыс. жителей | 692 | 696 | 727 | 745 | 763 | 777 |
| 1.2.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |
| 2 | Объекты культуры | | | | | | | |
| 2.1 | **Строительство клуба п.Сойга** | 3000 | СМР |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспеченность местами (мест) | на 1 тыс. жителей | 136 | 138 | 140 | 159 | 159 | 139 |
| 2.1.2 | численность населения поселения | чел. | 1102 | 1085 | 1070 | 1060 | 1060 | 1078 |
| 3 | Объекты здравоохранения | | | | | | | |
| 3.1 | **Строительство Урдомской больницы** | 250 000 |  | ПИР | СМР | СМР |  |  |
| 3.1.1 | Обеспеченность местами | на 1 тыс. жителей | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| 3.1.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |
| 4 | Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | | |
| 4.1 | **Спортивная площадка с. Яренск** | 459,27 | СМР |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв.м) | на 1тыс.  жителей | 3035 | 3062 | 3083 | 3096 | 3490 | 3462 |
| 4.1.2 | численность населения поселения | чел. | 4570 | 4530 | 4500 | 4480 | 4490 | 4527 |
| 4.2 | **Спортивная площадка с. Козьмино и спортивная площадка в с. Лена** | 1 359,27 | СМР | СМР |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв.м) | на 1тыс.  жителей | 2081 | 2104 | 2123 | 2135 | 2135 | 2106 |
| 4.2.2 | численность населения поселения | чел. | 913 | 903 | 895 | 890 | 890 | 902 |
| 4.3 | **Спортивная площадка п. Урдома** | 800 |  |  | СМР |  |  |  |
| 4.3.1 | Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв.м) | на 1тыс.  жителей | 2786 | 2803 | 2929 | 3002 | 2786 | 3130 |
| 4.3.2 | численность населения поселения | чел. | 5624 | 5590 | 5350 | 5220 | 5100 | 5006 |  |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения Района;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения Района.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области образования:

увеличение обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях: по школам с 608 в 2018 году до 707 к 2027 году; по детским садикам с 692 в 2018 году до 777 к 2027 году.

В области культуры:

Увеличение обеспеченности в сфере культуры со 136 в 2018 году до 139 к 2027 году.

В области физической культуры и спорта:

 увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями в среднем по Району с 2830 м2 в 2018 году до 3013 м2 к 2027 году.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

7.1.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития Района.

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е.крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизмареализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития Района.

6.2.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Района.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 25 октября 2017 года № 7-н, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселений.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Ленский муниципальный район» Ленского района Архангельской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.