Утверждена

постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**МО «СОЙГИНСКОЕ»**

**ЛЕНского района АРХАГЕЛЬской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области;  Генеральный план муниципального образования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 14.09.2016 № 146-н. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области  165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19 |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 30500,0 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета Архангельской области **25000,0** тыс. рублей;  средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» Архангельской области **500,00** тыс. рублей;  внебюджетные источники финансирования **5000** тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь МО «Сойгинское» составляет 112000 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 1121 человек.

В состав поселения входят 45 населённых пунктов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| 1 | п. Сойга | 364 |
| 2 | п. 52-го Квартала | 0 |
| 3 | д. Белопашино | 190 |
| 4 | д. Бердышиха | 0 |
| 5 | д. Березовская | 0 |
| 6 | д. Бызовская | 0 |
| 7 | д. Вандыш | 0 |
| 8 | д. Германовская | 0 |
| 9 | д. Горка | 0 |
| 10 | д. Григорьевская | 0 |
| 11 | д. Губинская | 0 |
| 12 | д. Дегилевская | 0 |
| 13 | д. Емельяновская | 0 |
| 14 | д. Заимка | 0 |
| 15 | п. Запань-Лупья | 68 |
| 16 | д. Конюшевская | 0 |
| 17 | д. Коротовинская | 0 |
| 18 | д. Кочуринская | 0 |
| 19 | д. Кулига | 0 |
| 20 | д. Литвино | 0 |
| 21 | п. Литвино | 407 |
| 22 | д. Лупья | 0 |
| 23 | д. Мосеева Гора | 0 |
| 24 | д. Нефедовская | 0 |
| 25 | д. Нечаевская | 0 |
| 26 | д. Новоселова Гора | 0 |
| 27 | д. Рябово | 78 |
| 28 | д. Рязановская | 0 |
| 29 | д. Седуновская | 0 |
| 30 | д. Селивановская | 0 |
| 31 | д. Сендуга | 0 |
| 32 | с. Слободчиково | 14 |
| 33 | д. Слудка | 0 |
| 34 | д. Средняя Софроновская | 0 |
| 35 | д. Тимасова Гора | 0 |
| 36 | д. Устье | 0 |
| 37 | д. Ушаковская | 0 |
| 38 | д. Фоминская | 0 |
| 39 | д. Харинская | 0 |
| 40 | д. Чакула | 0 |
| 41 | д. Черныханы | 0 |
| 42 | д. Чернышевская | 0 |
| 43 | д. Шеинская | 0 |
| 44 | д. Шипино | 0 |
| 45 | д. Якимовская | 0 |
|  | Всего: | 1121 |

***Демографическая ситуация***

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 1121 человек.

Детей до 6 лет включительно – 62 человека, от 7 до 15 лет включительно –98 человек, от 16 до 17 лет включительно – 21 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 361 человек (32,2 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 573 человека (51,1 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 64 человека ( 5,7 % от общей численности населения).

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | -1 | -8 | -14 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 26 | 15 | 13 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 27 | 23 | 27 |
| 2 | Миграционный прирост (убыль) | -53 | -18 | -28 |
| 2.1 | прибыло | 15 | 25 | 36 |
| 2.2 | выбыло | 68 | 43 | 64 |
| 3 | Численность населения (среднегодовая) | 1216 | 1176 | 1142 |

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года началась ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию.

Невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики, в период перестройки, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей, в поселках с малой численностью закрыты школы, клубы.

***Инвестиции***

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования «Сойгинское» за январь-декабрь 2016 года составил 0,391млн. рублей, что на 46% больше соответствующего периода 2015 года (0,267 млн. рублей).

***Финансы***

Бюджет муниципального образования «Сойгинское» формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета МО «Ленский муниципальный район», а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования «Сойгинское» за 2016 год по доходам составил 2438 тыс. рублей, что составляет 40% от доходов 2015 года (6045 тыс. рублей в связи с передачей полномочий на муниципальный район).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 348 тыс. рублей, что составляет 23% от доходов 2015 года, (1486 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 14 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 86 %.

Бюджет муниципального образования «Сойгинское» в 2016 году по расходам исполнен в сумме 2848 тыс. рублей или на 93 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 6041 тыс. рублей или на 96 % от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 184 человека. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 29058 рублей, что на 2,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (29935 рублей, это связано с закрытием лесного участка). Фонд начисленной заработной платы работников снизился на 23,6 % по сравнению с 2015 годом (84 млн. рублей) и составил 64,2 млн. рублей, что обусловлено снижением среднесписочной численности занятых в экономике.

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 42 человека.

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2016 года составил 14800 рублей/месяц, что на 4,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

2.2.Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

\_0\_\_\_ тыс. м2 объектов жилого назначения;

\_0\_\_\_ тыс. м2 объектов общественно-делового назначения;

\_\_0\_\_ тыс. м2 объектов социального назначения;

\_0\_\_\_ тыс. м2 объектов производственного назначения.

2.3.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

На территории поселения находится 2 школы и 2 детских сада. Численность учащихся составляет 110 человек и 50 детей, посещающих детский сад.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа» | п. Сойга, ул. Центральная, 6 | 2 | 320 | Требует проведения капитального ремонта |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная школа» | п. Литвино, ул Инжинерная, 19 | 2 | 180 | Требует проведения капитального ремонта |
| 3 | Сойгинский детский сад № 20 "Алёнушка" МБОУ "Сойгинская СШ" | 165711, Архангельская область, Ленский район, п Сойга, ул Набережная, 6 | 1 | 40 | Удовлетворительное |
| 4 | Литвиновский детский сад №19 МБОУ "Литвиновская ОШ" | 165710, Архангельская область, Ленский район, п Литвино, ул Южная, 2 | 1 | 25 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 2(4) | 2(4) | 2(4) |
| Кол-во учащихся | 126 | 126 | 121 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 66 | 62 | 54 |
| Кол-во педагогических работников | 32 | 33 | 30 |
| с высшим образованием | 15 | 17 | 15 |
| со средне-специальным образованием | 17 | 16 | 15 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 30 педагогических работника. Средний возраст педагогических работников более 40 лет, на лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является отсутствие благоустроенного жилья в поселении и производственных предприятий, организаций.

Здравоохранение

На территории поселения находится 4 фельдшерско-акушерских пункта и Литвиновская врачебная амбулатория. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт № 1 | п. Сойга | 1 | Удовлетворительное |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт № 2 | п. Сойга | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Запань Лупья | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Рябово | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Литвиновская врачебная амбулатория | п.Литвино | 2 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 1 | 1 | - |
| Численность фельдшеров | 2 | 2 | 2 |
| Численность среднего медицинского персонала | 8 | 8 | 6 |
| Кол-во медицинских учреждений | 5 | 5 | 5 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Спортивный зал МБОУ «Сойгинская СШ» | п. Сойга, ул. Центральная, д.6 | 128 | Требуется проведение капитального ремонта |
| 2 | Спортивная площадка МБОУ «Литвиновская ОШ» | п. Литвино, ул.  Инженерная, д. 19 | 3685 | Удовлетворительное |
| 3 | Спортивная площадка МБОУ «Сойгинская СШ» | п. Сойга, ул. Центральная, д.6 | 875 | Удовлетворительное |
| 4 | Мини-футбольная площадка | д. Белопашино, ул. Набережная | 1000 | Удовлетворительное |
| 5 | Досуговый клуб «От мала до велика» | д. Белопашино | 167 | Удовлетворительное |

В поселении ведется спортивная работа:

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период молодежь поселения катается на коньках, на лыжах, играют в хоккей.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях, сельских спартакиадах.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 100 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Культура

* Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

3 клуба (п.Сойга, д. Белопашино, п. Литвино) и 3 библиотеки (п. Сойга, п. Литвино, д. Белопашино).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
|  | Клубы |  |  |  |
| 1 | «Белопашинский клуб» | 165711 Архангельская область Ленский район д. Белопашино ул. Центральная д.4 | 50 посадочных мест | Удовлетворительное |
| 2 | «Сойгинский клуб» | 165711 Архангельская область Ленский район п. Сойга | 88 посадочных мест | Аварийное, требуется строительство нового здания |
| 3 | «Литвиновский клуб» | 165710 Архангельская область Ленский район п. Литвино | 50 посадочных мест | Удовлетворительное |
|  | Библиотеки |  | тыс. ед. хранения/читателей |  |
| 1 | Обособленное подразделение «Сойгинская библиотека» | 165711 Архангельская область Ленский район п. Сойга ул. Набережная, 6 | 4261/301 | Удовлетворительное |
| 2 | Обособленное подразделение «Белопащинская библиотека» | 165711 Архангельская область Ленский район д. Белопашино ул. Центральная д.4 | 2611/118 | Удовлетворительное |
| 3 | Обособленное подразделение «Литвиновская библиотека» | 165710 Архангельская область Ленский район п. Литвино ул. Школьная, 5 | 4240/216 | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с МНГП | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с МНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | **В сфере образования:** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 95% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет | 500 метров | 65 мест на 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет  (100% охват) | 500 метров |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охват основным общим средним образованием детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним образованием (10 - 11 классы) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность | 500 мест на 110 учащихся  (100% охват) | 2000 метров или 15 мин. транспортная доступность |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 1 объект на 3-10 тыс. жителей | 10 км транспортная доступность | - | 10 км транспортная доступность |
| II | **В сфере здравоохранения:** |  |  |  |  |
| 2 | Амбулатории | 20 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность | 44,5 посещений в смену на 1 тыс. жителей | 30-минутная транспортная доступность |
| 3 | Пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле | 1 автомобиль на 1,12 тыс.жителей | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |
| III | **В сфере физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные сооружения | 1950 кв.м. на 1 тыс. жителей | 700 м | 4960 кв.м. на 1 тыс. жителей. | 700 м |
| 2 | Спортивные залы \* | 0,35 тыс. кв.м на 1тыс. жителей | 1500 м | 0,26 тыс. кв.м на 1 тыс. жителей | 1500 м |
| IV | **В сфере культуры** |  |  |  |  |
| 1 | Сельская массовая межпоселенческая библиотека | 4,5-5 тыс. ед. экз. на 1 тыс. жителей |  | 11,11 тыс ед. экз. на 1,12 тыс. жителей |  |
| 2 | Клубы и учреждения культуры | 50 мест на 1 тыс. жителей |  | 188 мест на 1,12 тыс. жителей |  |

*\* с учетом объектов при общеобразовательных школах.*

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Сойгинского поселения следующими объектами социального назначения: спортивные залы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 1085 человек, на первую очередь строительства (2022 г.) – 1060 человека.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования «Сойгинское» Ленского района Архангельской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица. Прогноз изменения численности населения муниципального образования «Сойгинское» Ленского района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Общая численность поселения | 1102 | 1085 | 1070 | 1060 | 1060 | 1070 | 1073 | 1078 | 1082 | 1085 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 165 | 166 | 163 | 159 | 160 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 372 | 368 | 362 | 359 | 357 | 355 | 354 | 356 | 359 | 360 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 565 | 551 | 545 | 542 | 543 | 553 | 555 | 557 | 556 | 556 |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким износом, запланировано строительство новых жилых домов в соответствии с «Проектами планировки, проектами межевания планировочных кварталов 080136; 080105, 080134, 080129, 080131,080127,080118 на территории МО «Сафроновское» Ленского района».

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-20 от 14.05.2014 | 14.05.2014 | 140,0 | 14.05.2024 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-35 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 142,0 | 30.05.2024 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | Строительство | RU29516301-05 от 23.01.2014 | 23.01.2014 | 120,0 | 23.01.2024 |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | Цех по переработке древесины | Строительство | RU29516301-34 от 30.05.2014 | 30.05.2014 | 92,0 | 31.12.2014 |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области культуры и спорта.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования МО «Сойгинское» отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области.

проектов планировки, проектов межевания территории плана МО «Сойгинское» Ленского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры «Сойгинское» Ленского района Архангельской области. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры:**

Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения образования «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа» (по адресу: п. Сойга, ул.Центральная, д.6);

Капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения образования «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Литвиновская основная школа» (по адресу: п. Литвино, ул. Инженерная, д.19))

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

- Строительство клуба в п. Сойга

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционныхпроектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты образования: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт МБОУ «Сойгинская средняя школа» | МБОУ «Сойгинская средняя школа» | п. Сойга, ул. Центальная, д.6 | Двухэтажное деревянное здание 1982 год постр. общей площадью 2166,2 кв.м. на 320 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2016 г |  | КР1 | КР1 | КР1 |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт МБОУ «Литвиновская основная школа» | МБОУ «Литвиновская основная школа» | п. Литвино, ул. Инженерная, д.19 | Двухэтажное деревянное здание 1989 год постр. общей площадью 1736,2 кв.м. на 220 учащихся. Год последнего  капитального ремонта - 2013 г |  |  |  | КР1 | КР1 |  |  |
| Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2. 1 Объекты культуры: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство клуба | Клуб в п.Сойга | п.Сойга | Одноэтажное деревянное, общей площадью 150 кв.м | СМР2 |  |  |  |  |  | Министерство культуры |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем финансирования Программы составляет **30500** тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Архангельской области **25000** тыс. рублей;

средства бюджета Ленского муниципального района Архангельской области **500** тыс. рублей;

средства бюджета МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области **0** тыс. рублей;

внебюджетные источники финансирования **5000** тыс.рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1 | Объекты образования | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Капитальный ремонт МБОУ «Сойгинская школа»** | **11000** |  | **4000** | **4000** | **3000** |  |  | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | 10000 |  | 3500 | 3500 | 3000 |  |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | **Капитальный ремонт МБОУ «Литвиновская основная школа»** | **16500** |  |  |  | **8500** | **8000** |  | Министерство образования Архангельской области |
| средства областного бюджета | 15000 |  |  |  | 7500 | 7500 |  |
| средства местного бюджета Ленского муниципального района | 500 |  |  |  | 500 |  |  |
| средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники финансирования | 1000 |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий I:** | **27500** |  | **4000** | **4000** | **11500** | **8000** |  | Министерство образования Архангельской области |
|  | **средства областного бюджета** | **25000** |  | **3500** | **3500** | **10500** | **7500** |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **500** |  |  |  | **500** |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **2000** |  | **500** | **500** | **500** | **500** |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 2.1 | Объект культуры | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Строительство клуба в п. Сойга** | **3000** | **3000** |  |  |  |  |  | Министерство культуры |
|  | средства областного бюджета | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | средства местного бюджета Ленского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | средства местного бюджета МО ««Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий II:** | **3000** | **3000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Сафроновское» Ленского муниципального района Архангельской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **3000** | **3000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** | **30500** | **3000** | **4000** | **4000** | **11500** | **8000** |  |  |
|  | **средства областного бюджета** | **25000** |  | **3500** | **3500** | **10500** | **7500** |  |  |
|  | **средства местного бюджета Ленского муниципального района** | **500** |  |  |  | **500** |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **5000** | **3000** | **500** | **500** | **500** | **500** |  |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Сойгинское, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сойгинское» Ленского района Архангельской области, утвержденные решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» Архангельской области от 25 октября 2017 года № 9-н.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| 1 | Объекты культуры | | | | | | | |  |
| 1.1 | Строительство клуба п.Сойга | 3000 | СМР |  |  |  |  |  | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»; |
| 1.1.1 | Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях (мест) | на 1 тыс. жителей | 136 | 138 | 140 | 159 | 159 | 139 |
| 1.1.2 | численность населения поселения | чел. | 1102 | 1085 | 1070 | 1060 | 1060 | 1078 |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

6.1.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальная стратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е.крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, сельском поселении муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округа представляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе не принимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этом случае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов, городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программ социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образовании стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработку программы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2.Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области.

Местными нормативами градостроительного проектирования МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области, утвержденными решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 25 октября 2017 года № 9-н, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения поселения.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123-пп, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры МО «Сойгинское» Ленского района Архангельской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.