|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») (универсальная)**  **по внедрению/реализации на территории МО «Ленский муниципальный район» Архангельской области**  **лучших практик, включенных в Атлас муниципальных практик** | | | | | | |
| **№** | **Наименование мероприятия проекта/программы** | | | | | **Ответственный/ые** |
|  | **за исполнение мероприятия** |
|  | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный/ые за этап реализации** |
| **1.** | **Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования.** | | | | |  |
|  |  |
| **1.1.** | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» № 72 от 20.06.2011 «Об утверждении Стратегии развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года» | ВЫПОЛНЕНО  **Предполагаемые основные этапы:**  1)аналитический этап, результатом которого стал  анализ оценки инвестиционного потенциала муниципального образования, в том числе SWOT-анализ условий обеспечения благоприятного  образования;  2)видение и стратегическая цель развития муниципального образования;  3) основные направления развития муниципального образования;  4) дерево целей Стратегии;  • развитие человеческого потенциала;  • развитие территории;  • развитие экономики;  5) продвижение муниципального образования (бренд как основной инструмент продвижения); | | 20.06.2011 |  | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов |
|  |  |  | |  |  |  |
| **1.2.** | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта по реализации инвестиционной стратегии Ленского муниципального района | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | | 29.01.2016 | 29.01.2016 | Руководитель экспертной группы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия проекта/программы** | | | | | | | **Ответственный/ые** | |
|  | **за исполнение мероприятия** | |
|  | **Этап реализации** | **Результат этапа** | | **Дата начала** | | | **Дата окончания** | **Ответственный/ые за этап реализации** | |
| **2.** | **Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
| **2.1** | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» № 616 от 25.11.2014 «Об утверждении инвестиционного паспорта Ленского муниципального района Архангельской области» | ВЫПОЛНЕНО  Инвестиционный паспорт - комплексный информационный бюллетень, содержащий информацию по следующим вопросам:  1) общие сведения о муниципальном образовании;  2)параметры социально-экономического развития муниципального образования  3)нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в муниципальном образовании;  4)информацию об объектах инфраструктуры (объекты гостевого сервиса, социальной сферы) для осуществления инвестиционной деятельности.  **Предполагаемые основные этапы:**  1.формирование сводной информации, характеризующей современное состояние территории  2. разработка Паспорта  3.размещение электронной версии Паспорта на официальном сайте Администрации в разделе «инвестиционная привлекательность». | | 25.11.2014 | | |  | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **2.2** | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта Ленского муниципального района | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | | 29.01.2016 | | | 29.01.2016 | Руководитель экспертной группы | |
| **3.** | **Принятие инвестиционной декларации муниципального образования** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
| **3.1** | Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» № 90 от 17.02.2015 «Об утверждении инвестиционной декларации МО Ленский муниципальный район«» | ВЫПОЛНЕНО  В данном документе закрепляются:  -принципы взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами  -обязательства должностных лиц органов местного самоуправления по взаимодействию с инвесторами  - гарантии защиты прав инвесторов  - механизмы поддержки инвестиционной деятельности  Утверждена инвестиционная декларация района и размещена на официальном сайте Администрации в разделе «инвестиционная привлекательность». | | 17.02.2015 | | |  | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
|  |  | **Предполагаемые основные этапы:**  1. разработка инвестиционной декларации  2.размещение инвестиционной декларации на официальном сайте Администрации в разделе «инвестиционная привлекательность». | |  | | |  |  | |
| **3.2** | Проведение общественной экспертизы инвестиционной декларации Ленского муниципального района | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | | 29.01.2016 | | | 29.01.2016 | Руководитель экспертной группы | |
| **4.** | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
|  |
| **4.1.** | Решение Собрания депутатов № 117-н от 11.11.2015 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Ленский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Ленский муниципальный район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | ВЫПОЛНЕНО  В целях обеспечения защиты предпринимателей от неоправданного регулирования, влекущего за собой возникновение административных барьеров либо издержки субъектов предпринимательской деятельности, иным образом ухудшающего их положение, может осуществляться внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.  **Предполагаемые основные этапы:**  1.утверждение система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.  2. размещение на официальном интернет - сайте Администрации | 11.02.2015 | | | |  | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **4.2.** | Проведение общественной экспертизы системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | 29.01.2016 | | | 29.01.2016 | | Руководитель экспертной группы | |
| **5.** | **Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
|  |
| **5.1.** | Разработан план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в районе и размещен на официальном сайте Администрации | ВЫПОЛНЕНО  Данный План выполняет как информационную функцию для инвесторов, так и позволяет осуществлять эффективное планирование деятельности всех заинтересованных сторон по развитию инфраструктуры в муниципальном образовании. | 31.07.2015 | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **5.2.** | Сбор информации и актуализация Плана создания объектов инфраструктуры | Актуализированный План создания объектов инфраструктуры | Апрель 2016 | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **5.3.** | Размещение актуализированного Плана создания объектов инфраструктуры на официальном сайте Администрации | Обеспечение бизнес - сообществу доступа к информации о плане создания объектов инфраструктуры на официальном  сайте Администрации в разделе «инвестиционная привлекательность». | Апрель  2016 | | 01.09.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **5.4.** | Проведение общественной экспертизы Плана создания объектов инфраструктуры Ленского муниципального района | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | Май  2016 | | 01.07.2016  (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Руководитель экспертной группы | |
| **6.** | **Ежегодный инвестиционный доклад Главы муниципального образования** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
| **6.1** | В составе ежегодного отчета Главы МО «Ленский муниципальный район» включен блок об инвестиционном климате и инвестиционной политике района. | ВЫПОЛНЕНО  Выступление Главы запланировано в апреле 2016 года.  В ежегодном отчете Главы МО «Ленский муниципальный район» отражаются следующие аспекты:  -итоги работы за предыдущий период  -формирование условий для благоприятного делового климата, снижение административных барьеров  -привлечение инвестиций  -продвижение муниципального образования (формирование позитивного имиджа)  -приоритетные задачи на следующий год. | апрель 2016 | | 01.05.2016 | | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **6.2** | Проведение общественной экспертизы отчета Главы об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ленского муниципального района | Заключение экспертной группы | Апрель  2016 | | 01.07.2016  (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Руководитель экспертной группы | |
| **6.3** | Размещение ежегодного отчета Главы МО «Ленский муниципальный район» на официальном интернет – сайте Администрации | Обеспечение доступа к информации на официальном  интернет - сайте Администрации | май 2016 | | 01.07.2016  (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел информационных технологий | |
| **7.** | **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально - частного партнерства** | | | | | | |  | |
| **7.1** | Разработка постановления Администрации «Об утверждении Положения о муниципально - частном партнерстве в Ленском муниципальном районе» | ПРИОСТАНОВЛЕНО (до внесения изменений в законодательство)  (ведется работа по разработке постановления Администрации)  Участие в муниципально-частном партнерстве решает следующие задачи:  -привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования  -обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Июнь  2016 | | 01.07.2016 | | | Отдел экономики и прогнозирования | |
| **7.2** | Размещение Положения о муниципально - частном партнерстве на официальном сайте Администрации | Обеспечение бизнес - сообществу доступа к информации о Положении | Июль  2016 | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел экономики и прогнозирования | |
| **7.3** | Проведение общественной экспертизы Положения о муниципально - частном партнерстве | Заключение экспертной группы | Июнь  2016 | | 01.07.2016  (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Руководитель экспертной группы | |
| **8.** | **Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности** | | | | | | |  | |
| **8.1** | Размещение актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации в разделе «Экономика» | ВЫПОЛНЕНО  1.Размещение актуальной информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях, о проводимых мероприятиях, нормативных правовых актах в области поддержки предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации  2.периодическое освещение деятельности органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.  3.проведение обучающих мероприятий, семинаров, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности.  4.оказание консультативных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности. | В течение  2016 года | | 30.12.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел экономики и прогнозирования | |
| **9.** | **Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций** | | | | | | | Глава Администрации МО "Ленский муниципальный район" А.Г.Торков | |
| **9.1** | Направление на переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО  Эффективность реализации инвестиционной политики на муниципальном уровне в значительной степени зависит от соответствующего кадрового обеспечения.  **Предполагаемые основные этапы:**  - стажировки в передовых регионах с целью изучения их методов работы  -участие в семинарах, конференциях и других тематических мероприятиях  -изучение специализированной литературы. | В течение  2016 года | | 30.12.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Зам. Главы Администрации МО "Ленский муниципальный район" по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанов | |
| **10.** | **Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | | | | | | |  | |
| **10.1** | Осуществление разработки оптимизированного процессного графика предоставления муниципальных услуг, предусматривающих сокращение общего срока предоставления муниципальной услуги | ВЫПОЛНЕНО  Приложение № 1 к «Дорожной карте» | декабрь  2015 года | | 25.01.2016 | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **10.2** | Осуществление сопровождения документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора, анализ этапа в формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков | ВЫПОЛНЕНО | В течение  2016 года | | 30.12.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **10.3** | Осуществление разработки схемы прохождения процедуры | ВЫПОЛНЕНО  Приложение № 2к «Дорожной карте» | декабрь  2015 года | | 25.01.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **10.4** | Проведение общественной экспертизы оптимизированного процессного графика предоставления муниципальных услуг | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы | 29.01.2016 | | 01.07.2016 | | | Руководитель экспертной группы | |
| **11.** | **Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов** | | | | | | |  | |
| **11.1** | Установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального образования | ВЫПОЛНЕНО  - по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» с 10 дней до 8 дней;  - по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» с 10 дней до 8 дней;  - по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» с 30 дней до 27 дней. | В течение  2016 года | | 30.12.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **11.2** | Сокращение перечней документов по сравнению с действующими перечнями, установленными административными регламентами | ВЫПОЛНЕНО | В течение  2016 года | | 30.12.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **11.3** | Установление практики обращения в территориальное управление Росреестра за получением необходимых для инвестора документов от имени органов местного самоуправления в целях сокращения издержек заявителей при получении таких документов | ВЫПОЛНЕНО  В целях сокращения издержек заявителей органы местного самоуправления самостоятельно обращается в МФЦ за получением необходимых для инвестора документов. | В течение  2016 года | |  | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **12.** | **Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления** | | | | | | |  | |
| **12.1** | Внесение изменений в документы, определяющие порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования | ВЫПОЛНЕНО  (Предусмотреть, что заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, может подаваться в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно на основании статьи 26 ФЗ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)  В соответствии с п.4 ст. 333.35НК РФ органы местного самоуправления при их обращении за совершением юридически значимых действий освобождаются от уплаты государственной пошлины, экономя при этом время и деньги инвестора. | февраль  2016 года | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **13.** | **Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг** | | | | | | |  | |
| **13.1** | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг на официальном интернет - сайте Администрации | ВЫПОЛНЕНО  (На официальном интернет-сайте Администрации создан специальный раздел «Документы - Административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг», раздел призван помочь предпринимателям получить необходимую информацию о муниципальных услугах)  Также на сайте можно скачать административные регламенты и форму заявления на получение услуги, для некоторых услуг возможна подача заявления в электронном виде. | 01.01.2012 | | 31.12..2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел информационных технологий | |
| **14.** | **Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | |  | |
| **14.1** | ГАО АО «МФЦ» отделение по Ленскому району оказывает комплекс услуг, связанных с муниципальной и государственной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства ([www.mfc29.ru](http://www.mfc29.ru)) | ВЫПОЛНЕНО  ГАО АО «МФЦ» отделение по Ленскому району предоставляет 9 услуг в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:  1.Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.  2.Бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц  3.Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.  4.Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогом, сборам, пеням, штрафам, процентам.  5.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  6.Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка.  7. Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива.  9.Предоставление информации из реестра муниципального имущества. | 25.11.2015 | | 01.04.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | ГАО АО «МФЦ» отделение по Ленскому району | |
| **15.** | **Обеспечение доступности документов, определяющих требования к размещению объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов** | | | | | | |  | |
| **15.1** | Инвентаризация муниципальных земель и имущества, публичный перечень муниципальных земельных участков и объектов недвижимости, с указанием их местоположения, основных характеристик , условий их предоставления инвесторам и наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры | ВЫПОЛНЕНО  В соответствии с Градостроительным кодексом РФ органы местного самоуправления осуществляют подготовку и утверждение:  1.схемы территориального планирования муниципального  района (ст. 20 ГрК РФ)  2.генерального плана поселения (ст. 24 ГрК РФ)  3.правил землепользования и застройки (ст. 31 и 32 ГрК РФ) |  | | 28.02.2017 | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **15.2** | Актуализация и внесение изменений в документы территориального планирования , правила землепользования и застройки и документацию по планировке территории. | ВЫПОЛНЕНО  Решением собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» № 79-н от 16.01.2015 года утверждена схема территориального планирования Ленского муниципального района.  Утверждены решениями совета депутатов МО «Сафроновское» от 05.05.2015 № 142 генеральный план поселения «Сафроновское» и от 25.12.2015 № 180 правила землепользования и застройки поселения «Сафроновское».  Решением совета депутатов МО «Сафроновское» от 25.12.2015 № 179 утвержден генеральный план, совмещенный с проектом планировки села Яренск.  Решением совета депутатов МО «Урдомское» от 25.12.2015 № 61-А утвержден генеральный план поселения «Урдомское».  Решением совета депутатов МО «Урдомское» от 25.12.2015 № 60-А утвержден генеральный план, совмещенный с проектом планировки поселка Урдома. |  | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |
| **15.3** | Размещение информации для инвесторов в открытом доступе на официальном интернет-сайте Администрации | ВЫПОЛНЕНО |  | | 01.07.2016 (рекомендованная дата окончания этапа) | | | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов,  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами,  Отдел информационных технологий | |
| **15.4** | Проведение общественной экспертизы муниципальных земель и имущества, правил землепользования и застройки. | ВЫПОЛНЕНО  Заключение экспертной группы. Утверждены правила землепользования и застройки во всех поселениях | Май  2016 | | 28.02.2017 | | | Руководитель экспертной группы | |