## 

## герб Ленского муниципального района

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Ленский муниципальный район»

ул. Бр.Покровских, д.19, с.Яренск, Ленский р-н, Архангельская область 165780,

тел.(818 59) 5-25-84, email [ksklensky@mail.ru](mailto:ksklensky@mail.ru)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 5 октября 2021 года | № 73 | Председателю Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район»  Т.С. Лобановой,  Главе МО «Ленский муниципальный район»  А.Г.Торкову  Заведующему  Отделом по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрации МО «Ленский муниципальный район»  Н.Б.Караван |

## Заключение

## о результатах экспертно-аналитического мероприятия

**«Экспертиза проекта муниципальной программы»**

### 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 8 «Положения о контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Ленский муниципальный район», утверждённого Решением Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 29.02.2012г. № 143, с изменениями, п. 3.10 плана работы контрольно-счетной комиссии МО «Ленский муниципальный район» (далее КСК) на 2021 год

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022-2025 годы».

3. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия: отдел по вопросам молодёжи, спорта, НКО, культуры и туризма Администрация МО «Ленский муниципальный район».

4. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия с 1 октября по 7 октября 2021года.

5. Цель экспертно-аналитического мероприятия: выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков в проекте муниципальной программы, создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования средств бюджета муниципального района, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций муниципального района. В ходе экспертизы осуществляется содержательное рассмотрение и оценка муниципальной программы.

6. Результаты мероприятия:

Заключение подготовлено контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее - КСК) так же на основании п.13 Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» №283-н от 30 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район» (в ред. Постановлений Администрации №54-н от 30.10.2014, №403-н от 07.09. 2015, №179-н от 21.03.2016, №420-н от 21.07.2016, №250-н от12.04.2017, №175-н от 14.03.2018, №105-н от 18.02.2019, № 619-н от 30.10 2020) (далее Постановление №283-н).

В КСК для проведения экспертизы предоставлены следующие документы:

1. Проект Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022-2025 годы» (далее проект Программы).

2. Расчет объемов финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022-2025 годы».

Согласно положениям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерациипорядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования. Постановлением №212 от 07 апреля 2021 года утвержден перечень муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», разрабатываемых в 2021 году.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022-2025 годы» (далее проект МП) включена в утвержденный перечень.

Рассмотрев проект постановления и прилагаемые к нему документы, КСК отмечает следующее:

**1.** Установлено, что проект Программы частично составлен с нарушением Постановления №283-н «Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», частично имеются несоответствия между разделами, таблицами, в том числе:

Паспорт проекта Программы:

-«Соисполнители программы»- указаны с нарушением положений приложения №1 Постановления №283-н, где указано, что «соисполнителями программы могут быть исполнительный орган Администрации МО «Ленский муниципальный район», органы местного самоуправления муниципальных образований поселений, а также иные юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», следовательно, учреждения могут быть только участниками программы;

- в разделе «Задачи Программы» задача 1, в разделе «Перечень основных мероприятий Программы» мероприятие 1 слова информационно-коммуникационная компания изложены в единственном числе, вследствие, чего не соотносятся с разделом «Целевые показатели и индикаторы Программы» и «Ожидаемые результаты реализации Программы», где данные слова изложены во множественном числе. Тоже в разделе 3 программы и далее по тексту Программы.

В разделе III проекта Программы «Цель, задачи, срок и этапы реализации Программы», целевые индикаторы и показатели»:

Установлены несоответствия наименования целевых показателей в преамбуле раздела, в паспорте проекта Программы с их наименованиями в таблицах №1 и №2 «Порядок расчета и источники информации…»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя и индикатора в преамбуле раздела III, паспорте Программы | Наименование целевого показателя и индикатора по таблице 1 и в таблице №2 | Примечание |
| Доля населения, охваченного информационно-коммуникационными кампаниями, мотивирующими к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек | Увеличение доли населения, охваченного информационно-коммуникационными кампаниями, мотивирующими к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, % | Формула расчета показателя определяет не увеличение доли, а определяет долю населения. |
| Количество граждан-участников мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и способствующих ведению здорового образа жизни | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья и способствующих ведению здорового образа жизни, чел. | Формула расчета показателя определяет не увеличение количества человек, а определяет количество человек участвовавших в мероприятии. |

В разделе "Механизм реализации программы" в соответствии с п.12 пп.6) Постановления №283-н излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих реализацию программных мероприятий.

Изложенный механизм реализации программы не позволяет частично определить, как будут реализоваться мероприятия программы:

В преамбуле раздела имеются указания на взаимодействие с поселениями, но механизм взаимодействия не раскрывается, в проекте Программы поселения отсутствуют в соисполнителях.

Мероприятие 1.1. изложенный механизм не соответствует исполнителям, заявленным в приложении к Программе «Перечень мероприятий…», не раскрыт механизм реализации через опубликования в СМИ и источник печатной продукции, которая будет распространяться. Указано, что мероприятие будет финансироваться за счет бюджета МО «Ленский муниципальный район» и внебюджетных источников, что не соответствует таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы…» где суммы финансирования отсутствуют, требуются пояснения.

Мероприятие 1.2 и 2.2 Заявлено, что осуществляются без финансирования, что не соответствует таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы…» где указаны суммы финансирования, требуются пояснения.

Мероприятие 2.1. и 2.3 Заявлено, что финансирование не требуется, КСК считает, что это не корректно. Так как очевидно, что механизм реализации мероприятий задействует другие источники, не относящиеся к Программе, например средства Фонда медицинского страхования.

Мероприятие 2.3 не раскрыт механизм реализации: будет ли Отдел образования МО «Ленский муниципальный район» мероприятие выполнять самостоятельно, или будет привлекать муниципальные бюджетные образовательные учреждения, или социально-психологическое тестирование будет проводиться с привлечением каких либо специалистов.

В нарушение п.12 Постановления №283-н в рамках данного раздела не указаны следующие меры по реализации мероприятий (групп мероприятий) программы:

- по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- по привлечению средств областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников (в проекте Программы запланированы внебюджетные средства 3 тыс. руб., источник не раскрыт);

**2.** В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы установлено, что муниципальная программа не имеет подпрограмм, объемы финансирования, предусмотренные паспортом программы по районному бюджету, соответствуют объемам финансирования, указанных в мероприятиях и предоставленному расчету объемов финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения Ленского района на 2022-2025 годы».

**Выводы:**

1. При проведении экспертизы установлено, что проект Программы частично составлен в нарушение Постановления Администрации МО «Ленский муниципальной район» от 30 апреля 2014 года № 283-н «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район». Структура проекта Программы содержит несоответствия между разделами в части определения соисполнителей, в проекте не полностью определен механизм реализации мероприятий программы, имеются несоответствия между разделами в наименованиях целевых показателей и индикаторов.

**Предложения:**

В разрезе приведенных в Заключение выводов, Контрольно-счетная комиссия МО «Ленского муниципального района» предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности (возможности) внесения в представленный Проект муниципальной программы соответствующих изменений (уточнений).

Председатель контрольно - счетной комиссии

МО «Ленский муниципальный район» С.Е. Алексеева

Аудитор контрольно- счетной комиссии

МО «Ленский муниципальный район» А.В. Королькова